**ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) ОТ 31.03.2022 №7**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Сведения** | |
| 1 | Наименование Государственного заказчика, контактная информация | Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым»  место нахождения: 295000, г. Симферополь, ул. Речная, 10  Почтовый адрес: 295048, Республика Крым, г. Симферополь,  ул. Трубаченко, д. 23А.  номер контактного телефона: 8 (3652) 605-975  адрес электронной почты: delo@is-rk.ru |
| 2 | Информация о контрактной службе Государственного заказчика, | Приказ о контрактной службе или контрактном управляющем: Приказ от 19.04.2019 № 97 |
| 3 | Наименование должностного лица ответственного за заключение Государственного контракта: | Генеральный директор: Бакланов Олег Сергеевич  Место нахождения: г. Симферополь, ул. Речная, 10  Почтовый адрес: 295048, Республика Крым, г. Симферополь,  ул. Трубаченко, д. 23А. |
| 4 | Адрес официального сайта | <http://www.is-rk.ru/> |
| Основание для осуществления закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Республики Крым в порядке, установленном постановлением Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274 «Об утверждении порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым» | Закупка осуществляется согласно ч. 66 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274 «Об утверждении Порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым», распоряжения Совета министров Республики Крым от 22.05.2020 № 655-р  «Об утверждении Перечня объектов, по которым заказчики вправе осуществить закупку в соответствии с Порядком осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым», приказа генерального директора ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» от 25.06.2020 № 130 «Об осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» |
| 5 | Предмет закупки | Завершение строительно-монтажных работ на объекте: «Строительство центра полиэтнической культуры молодёжи при РВУЗ «КИПУ» в г. Симферополь (1-й пусковой комплекс - Главный корпус ).1 очередь 1-й пусковой комплекс. Главный корпус» |
| 6 | Информация об установлении ограничения в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации  В соответствии с ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок. | Не установлено |
| 7 | Условие о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Не установлено |
| 8 | Процент исполнения обязательств по контракту собственными силами | 70% |
| 9 | Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Объездная.  Кадастровый номер земельного участка – 90:12:010101:816 |
| 10 | Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Начало работ – с даты заключения Контракта.  Окончание строительно-монтажных работ – не позднее «30» июля 2023 г.  Получение ЗОС и подписание Акта сдачи приемки законченного строительством объекта (окончание строительства) – не позднее «30» сентября 2023 г. |
| 11 | Начальная (максимальная) цена контракта | 533 411 621 (пятьсот тридцать три миллиона четыреста одиннадцать тысяч шестьсот двадцать один) рубль 48 копеек |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Метод расчета НМЦК: проектно-сметный метод в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 года №567.  Расчет начальной (максимальной) цены контракта указан в РАЗДЕЛЕ I. «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА». |
| 12 | Источник финансирования | Бюджет Республики Крым (субсидии из федерального бюджета, предоставляемые бюджету Республики Крым в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации государственных программ Республики Крым и г. Севастополя, в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя») |
| 13 | Валюта для расчетов | Рубль Российской Федерации |
| 14 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации | не применяется |
| 15 | Форма, срок и порядок оплаты | Оплата выполненных Подрядчиком строительно-монтажных работ осуществляется Государственным заказчиком в пределах стоимости выполненных и принятых работ в отчетном периоде за минусом 1% от стоимости выполненных и принятых работ (далее – Окончательный оплата) в отчетном периоде, суммы аванса подлежащей погашению, согласно п. 3.6.1 Контракта, на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат за месяц (форма КС- 3) и подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3 и предоставления Подрядчиком счета и счета-фактуры (при наличии).  Окончательная оплата по Контракту, производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком оригинала счета за выполненные работы при наличии ЗОС, подписанного Акта сдачи приемки законченного строительством объекта, итогового акта сверки взаиморасчетов по настоящему контракту между Сторонами, который Подрядчик обязан подписать и направить Государственному заказчику в течение 3 (трех) календарных дней с даты его получения, обеспечения гарантийных обязательств. |
| 16 | Размер аванса и порядок его предоставления | 5 % от цены Контракта, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных Государственному заказчику на соответствующий год и объемов финансирования.  Авансовые платежи перечисляются Подрядчику в пределах доведенных лимитов на текущий финансовый год согласно счетам. |
| 17 | Наименование и описание объекта закупки, условия контракта, количество товара, (объем выполняемых работ, оказываемых услуг) | В описание объекта закупки включаются функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики объекта закупки.  Данные показатели указаны в РАЗДЕЛЕ II ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)» настоящей документации. |
| 18 | Требования к участникам закупки | В настоящей закупке может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - оффшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.  Требования к участникам закупки:  1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки\*:  1.1. Участник закупки должен быть действующим членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии) и иметь действующую выписку из реестра членов СРО.  - участник закупки должен быть зарегистрирован в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована СРО, членом которой этот участник является, согласно части 3 статьи 55.6 Градостроительного Кодекса РФ, за исключением:  а) иностранных юридических лиц;  б) случая, если на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрированы индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, отсутствует зарегистрированная саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство, и соответствующая требованиям, предусмотренным [частью 3 статьи 55.4](consultantplus://offline/ref=C5C2C83304E8BAB89E2333FDBE62798E5D848813357A2F6EF8E5599D64065FD1CE2BC5BE91051EE9B2Y4M) Градостроительного Кодекса РФ.  - уровень ответственности участника закупки - члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, должен соответствовать требованиям части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;  \**Перечисленные требования не распространяются:*  *- на участников, которые предложат цену контракта 3 млн.руб. и менее. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу части 2.1. статьи 52 Градостроительного Кодекса РФ.*  *- на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юридические лица с госучастием в случаях, которые перечислены в части 2.2. статьи 52 Градостроительного Кодекса РФ.*  2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;  4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;  7) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;  8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.  Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. |
| 19 | Требование об отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков (Исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица | Установлены  Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, предусмотренной ч.1.1. ст. 31 Закона №44-ФЗ |
| 20 | Требование о том, что Участник закупки не должен являться офшорной компанией | Установлено |
| 21 | Право заказчика заключить контракт с несколькими участниками (допускается при проведении конкурсов на поставки технических средств реабилитации инвалидов, создание нескольких произведений литературы или искусства, выполнение научно-исследовательских работ либо оказание услуг в сфере образования или услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению, услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе по предоставлению путевок) | Не предусмотрено. |
| 22 | Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов  Процент предоставляемых преимуществ | Не предоставляются. |
| Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы  Процент предоставляемых преимуществ | Не предоставляются. |
| 23 | Способы получения документации | Документация для ознакомления доступна в электронном виде на сайте http://www.is-rk.ru/ |
| Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации, способ осуществления и валюта платежа | Не установлена |
| Язык или языки, на которых предоставляется документация | Русский |
| 24 | Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке | 1) согласие в отношении объекта закупки (в соответствии с формой № 1);  2)  Информация об участнике (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такой закупки, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки) (форма № 2);  3) Копии документов или документы, подтверждающие соответствие участника закупки следующим требованиям:  3.1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки\*:  - Документы или копии документов, заверенные нотариально: действующая выписка реестра членов СРО по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86, подтверждающая на дату подачи заявки соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, указанным в пункте 18 настоящего извещения.  *\*Перечисленные требования не распространяются:*  *- на участников, которые предложат цену контракта 3 млн.руб. и менее. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу части 2.1. статьи 52 Градостроительного Кодекса РФ.*  *- на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юридические лица с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрКРФ.*  3.2) декларация о соответствии участника закупки следующим требованиям, установленным пунктами 3 - 10 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки), а именно:  - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;  - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  - участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;  - участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;  4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такой закупки заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;  5) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица) или выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя)  Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в закупке должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в закупке должна быть скреплена печатью участника закупки (для юридического лица) и подписана участником закупки. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в закупке поданы от имени участника закупки, и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов. Ненадлежащее исполнение участником закупки требования данного пункта является основанием для отказа в допуске к участию в закупке. |
| 25 | Требования к форме заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению | 1. Заявки на участие в закупке представляются по форме и в порядке, которые указаны в извещении, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о проведении закупки.  Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке.  В составе подаваемой заявки на участие в закупке должна содержаться вся предусмотренная настоящим извещением информация.  Конверт с заявкой на участие в закупке, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие в закупке, не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается заказчиком, специализированной организацией в порядке, установленном извещением.  В случае отправления заявки на участие в закупки посредством почтовой связи, участник закупки самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки заказчику с соблюдением необходимых сроков.  Конверт с заявкой на участие в закупке, поступивший в установленный для подачи заявок срок, регистрируется в отделе делопроизводства и контроля.  Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупке. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов с заявками до момента вскрытия конвертов с заявками. За нарушение указанных требований виновные лица несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.  2. Участник закупки подает в письменной форме заявку на участие в закупке в запечатанном конверте, не позволяющих просматривать содержание таких заявок до вскрытия.  3. Участник закупки готовит заявку на участие в закупке в соответствии с требованиями к содержанию заявки, установленными в настоящем извещении.  4. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.  5. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие закупке должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью участника закупки (для юридического лица) и подписаны участником закупки. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в закупке подана от имени участника закупки, и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих документов и информации. Ненадлежащее исполнение участником закупки требования данного пункта, а также несоблюдение требований по форме и порядку подачи заявок является основанием для отказа участника в допуске к участию в закупке.  6. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в закупке, рекомендуется подтверждать печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в извещении.  Все документы заявки и приложения к ней должны иметь четко читаемый текст. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). Заявка на участие в закупке должна быть написана на русском языке или надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.  Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие в закупке, должны быть заполнены по всем пунктам, за исключением пунктов, носящих рекомендательный характер.  Входящие в заявку на участие в закупки документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов в соответствии с законодательством соответствующего государства.  Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено как несоответствие заявки на участие в закупке требованиям, установленным извещением.  Все суммы денежных средств, указанных в заявке на участие в закупке и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях, за исключением следующего: к заявке на участие в закупке могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других валютах.  В случае если участник закупки не имеет возможности указания денежных сумм исключительно в российских рублях, в заявке на участие в закупке необходимо указывать денежный эквивалент таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения извещения. При этом ценой контракта, в случае, если участнику закупки, подавшему такую заявку, будет предложено заключить контракт, будет цена в рублях, указанная в заявке на участие в закупке участника закупки.  Опечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в закупке:  Участник закупки подает заявку на участие в закупке в запечатанном конверте, оформленном в соответствии с прилагаемой к настоящему извещению Формой № 4.  Конверты должны быть запечатаны способом, исключающим возможность вскрытия конверта без нарушения его целостности.  Если конверт маркирован с нарушением вышеуказанных требований Заказчик не несет ответственности в случае его ошибочного вскрытия раньше срока, а также в случае его несвоевременного поступления или не поступления. |
| 26 | Срок подачи заявок на участие в закупке | До 18:00 «01» апреля 2022 г.  (один рабочий день с момента публикации извещения) |
| 27 | Место подачи заявок на участие в закупке (адрес) | Заявки на участие в закупке подаются с 09:00 часов до 13:00 часов, с 14:00 часов до 18:00 часов (по местному времени) (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) по адресу: 295000, г. Симферополь, ул. Речная, 10, кабинет 11 |
| 28 | Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту | Размер обеспечения исполнения Контракта равен 5 % от начальной максимальной цены Контракта в соответствии со ст. 96 Закон № 44-ФЗ. |
| Способы обеспечения исполнения контракта | Контракт заключается только после предоставления участником, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта.  Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным участником экземпляром контракта.  Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ , или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.  В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ.  В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.  Положения Федерального закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случае:  1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;  2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;  3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.  Независимая гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона, должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе. |
| 29 | Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств | Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены на расчетный счет заказчика, указанный в подпункте 30 настоящего подраздела.  Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в проекте контракта (Раздел III. «Проект контракта» настоящей документации).  Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в контракте. |
| 30 | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств) | Получатель: Министерство финансов Республики Крым (ГКУ «Инвестстрой Республики Крым», л/с. 05752J47730)  Казначейский счет: 03222643350000007500  ЕКС.: 40102810645370000035  КБК:81700000000000000510  Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым г. Симферополь  БИК: 013510002  ИНН: 9102187428 / КПП: 910201001  ОКТМО: 35701000001 / ОГРН: 1159102101454  Назначение платежа: «Обеспечение исполнения государственного контракта  (ИКЗ № 222910218742891020100100290004120414)». |
| 31 | Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде независимой гарантии | Независимая гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения исполнения контракта, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.  В качестве обеспечения исполнения контракта принимаются независимые гарантии, выданные:  1) банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 настоящей статьи;  2) государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ";  3) фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - региональные гарантийные организации), соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.7 настоящей статьи (при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона);  4) Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).  Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:  1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44 настоящего Федерального закона случаях, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;  2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;  3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;  4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;  5) срок действия независимой гарантии с учетом требований статей 96 настоящего Федерального закона;  6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;  7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.  В независимую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.  Независимая гарантия должна содержать условие о том, что никакие изменения и дополнения, вносимые в Контракт, не освобождают Гаранта от обязательств по Гарантии.  Независимая гарантия, обеспечивающая исполнение Контракта, должна обеспечивать обязательства Подрядчика перед Государственным заказчиком по Контракту, в том числе:  - обязательства оплатить суммы неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом;  - обязательства уплатить суммы убытков или убытков (за исключением упущенной выгоды), в том числе в случае расторжения Контракта по причине его неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком;  - обязательства по возврату аванса, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по возврату аванса (если условиями Контракта предусмотрена выплата аванса).  В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта и гарантийных обязательств лицензии на осуществление банковских операций или в случае прекращения деятельности организаций, выдавших независимую гарантию, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств (не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Государственным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение).  Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктом 14.8 Контракта.  Независимая гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона, должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе. |
| 32 | Размер обеспечения гарантийных обязательств | 1% от начальной максимальной цены контракта, что составляет 5 334 116 (Пять миллионов триста тридцать четыре тысячи сто шестнадцать) рублей 21 копейка. |
| 33 | Способы обеспечения гарантийных обязательств | Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.  Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантией, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями) или внесением денежных средств.  Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. |
| 34 | Срок и порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, предоставляемому в виде денежных средств | Денежные средства, вносимые в обеспечение гарантийных обязательств, должны быть перечислены на расчетный счет заказчика, указанный в п.36. настоящего подраздела.  Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в проекте государственного контракта (Раздел III. «ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА» настоящей документации).  Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в государственном контракте |
| 35 | Срок и порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств в виде независимой гарантии | Требования к обеспечению гарантийных обязательств если осуществляются в форме независимой гарантии:  В качестве обеспечения гарантийных обязательств принимают независимые гарантии, выданные:  1) банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 настоящей статьи;  2) государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ";  3) фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - региональные гарантийные организации), соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.7 настоящей статьи (при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона);  4) Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).  Требования к обеспечению исполнения гарантийных обязательств в форме независимой гарантии устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации, условиями документации о закупке или проектом контракта, заключаемого с единственным подрядчиком.  Независимая гарантия не должна содержать условие о том, что ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение гарантом обязательства по гарантии ограничивается суммой, на которую выдана гарантия.  Независимая гарантия не должна содержать условие о том, что требование бенефициара должно быть получено Гарантом до истечения срока действия независимой гарантии.  В независимую гарантию, обеспечивающую исполнение Контракта и гарантийных обязательств должно включаться условие о праве Государственного заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.  Независимая гарантия должна содержать условие о том, что никакие изменения и дополнения, вносимые в Контракт, не освобождают Гаранта от обязательств по Гарантии.  Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:  1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44 Федерального закона №44-ФЗ случаях, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона №44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;  2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;  3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;  4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;  5) срок действия независимой гарантии с учетом требований статей 96 Федерального закона №44-ФЗ;  6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;  7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.  Независимая гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения гарантийных обязательств, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 ст. 45 Федерального закона №44-ФЗ, должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе. |
| 36 | Реквизиты счета для внесения обеспечения гарантийных обязательств (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение обеспечения гарантийных в виде перечисления денежных средств) | Получатель: Министерство финансов Республики Крым (ГКУ «Инвестстрой Республики Крым», л/с. 05752J47730)  Казначейский счет: 03222643350000007500  ЕКС.: 40102810645370000035  КБК:81700000000000000510  Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым г. Симферополь  БИК: 013510002  ИНН: 9102187428 / КПП: 910201001  ОКТМО: 35701000001 / ОГРН: 1159102101454  Назначение платежа: «Обеспечение гарантийных обязательств по контракту от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г. (ИКЗ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)». |
| 37 | Информация о банковском или казначейском сопровождении контракта | Целевые средства по Контракту подлежат казначейскому сопровождению в соответствии с Законом № 44-ФЗ, Федеральным законом от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Правительства РФ от 24.11.2021 № 2024 «О правилах казначейского сопровождения», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 декабря 2021 г. № 205н «Об утверждении порядка формирования идентификатора государственного контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств» (далее – Порядок №205н), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10 декабря 2021 г. 210н «О порядке ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору)», приказом Минфина России от 17.12.2021 № 214н «Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения» |
| 38 | Снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы оказываемой услуги и иных условий контракта | Допускается. |
| 39 | Изменение количества товаров, объема работ, услуг не более чем на 10 процентов | Допускается. |
| 40 | Сведения о возможности одностороннего отказа от исполнения обязательств, предусмотренных контрактом в случаях, указанных в статье 95 Закона о контрактной системе | Предусмотрено. |
| 41 | Увеличение количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной участником, с которым заключается контракт, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) | Предусмотрено. |
| 42 | Срок, в течение которого победитель или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя от заключения контракта, должен подписать контракт | В течение 5 (пяти) календарных дней с момента публикации соответствующего распоряжения Главы Республики Крым об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
| 43 | Условия признания победителя или иного участника закупки уклонившимся от заключения контракта | В случае, если победителем в течение 5 (пяти) календарных дней с даты публикации соответствующего распоряжения Главы Республики Крым об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не представил заказчику подписанные все экземпляры контракта и (или) документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта в размере, который предусмотрен извещением, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта. |

1. **ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА**

**Обоснование начальной (максимальной) цены контракта**

**на завершение строительно-монтажных работ на объекте:**

**«Строительство центра полиэтнической культуры молодёжи при РВУЗ «КИПУ» в г. Симферополь (1-й пусковой комплекс - Главный корпус). 1 очередь 1-й пусковой комплекс. Главный корпус»**

|  |  |
| --- | --- |
| Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии с:  1. Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утверждёнными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567;  2. Порядком определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования), утверждённым приказом Минстроя России от 23.12.2019 №841/пр. | |
| Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована посредством применения проектно-сметного метода. | |
| Основные характеристики объекта закупки | Согласно техническому заданию |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | На основании пункта 1 части 9 статьи 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» используется проектно-сметный метод. Информация о цене получена на основании сметной документации, положительное заключение по проверке достоверности сметной стоимости, выдано ГАУ РК «Госстройэкспертиза» от 01.10.2021 № 91-1-1-2-056937-2021 |
| Расчёт НМЦК | 533 411 621,48 рублей (сводный сметный расчёт, локальные сметы приложены отдельным файлом) |
| Дата подготовки обоснования НМЦК: «01» марта 2022 г. | |

**Протокол**

**начальной (максимальной) цены контракта**

Объект закупки

завершение строительно-монтажных работ на объекте: «Строительство центра полиэтнической культуры молодёжи при РВУЗ «КИПУ» в г. Симферополь (1-й пусковой комплекс - Главный корпус ).1 очередь 1-й пусковой комплекс. Главный корпус»

Начальная (максимальная) цена контракта составляет

533 411 621 (пятьсот тридцать три миллиона четыреста одиннадцать тысяч шестьсот двадцать один) рубль 48 копеек.

(сумма цифрами и прописью)

Начальная (максимальная цена контракта включает в себя расходы на

строительно-монтажные работы, стоимость монтируемого оборудования, иные прочие работы и затраты, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Приложение: 1. Расчёт начальной (максимальной) цены контракта по объекту закупки: завершение строительно-монтажных работ на объекте: «Строительство центра полиэтнической культуры молодёжи при РВУЗ "КИПУ" в г. Симферополь (1-й пусковой комплекс - Главный корпус). 1 очередь 1-й пусковой комплекс. Главный корпус»

Заместитель директора дирекции

социальных объектов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Э.И. Дмитренко

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

**Приложение №1**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Расчет начальной (максимальной) цены контракта | | | | | | | | | |  | | |
| при осуществлении закупок на выполнение подрядных работ | | | | | | | | | |  | | |
| *по строительству* | | | | | | | | | |  | | |
| по объекту "Строительство центра полиэтнической культуры молодёжи при РВУЗ "КИПУ" в г. Симферополь (1-й пусковой комплекс - Главный корпус ).1 очередь 1-й пусковой комплекс. Главный корпус." | | | | | | | | | |  | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | |
|  | **Основания для расчета:** | | |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | |
| 1. | Приказ об утверждении изменений, внесенных в проектно-сметную документацию по объекту «Строительство центра полиэтнической культуры молодёжи при РВУЗ «КИПУ» в г. Симферополь (1-й пусковой комплекс - Главный корпус). 1 очередь 1-й пусковой комплекс. Главный корпус.» от 12.10.2021 №377 | | | | | | | |  | | |
| 2 | Заключение государственной экспертизы (ГАУ РК "ГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА")  от 01.10.2021 № 91-1-1-2-056937-2021 | | | | | | | |  | | |
| 3 | Утвержденный сводный сметный расчет стоимости строительства в сумме  1 073 936,46 тыс руб. в ценах на 3 квартал 2021 | | | | | | | |  | | |
|  |  |  |  |  | | (руб.) | |  | | |
| Наименование работ и затрат | Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации  "квартал" 3  "год" 2021 | Индекс фактической инфляции | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта "месяц" март"год" 2022 | Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ | | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ | |  | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | |  | | |
| Строительно-монтажные работы | 343 944 800,00 | 1,0113 | 347 831 376,24 | 1,03720 | | 360 770 703,44 | |  | | |
| Стоимость оборудования | 65 449 734,00 | 1,0113 | 66 189 315,99 | 1,03720 | | 68 651 558,54 | |  | | |
| Пусконаладочные работы | 2 931 226,00 | 1,0113 | 2 964 348,85 | 1,03720 | | 3 074 622,63 | |  | | |
| Временные здания и сооружения 1,8% | 6 191 006,40 | 1,0113 | 6 260 964,77 | 1,03720 | | 6 493 872,66 | |  | | |
| Затраты на осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций |  |  |  |  | |  | |  | | |
| Удорожание работ в зимнее время |  |  |  |  | |  | |  | | |
| Иные прочие работы и затраты (банковская гарантия) | 1 276 320,50 | 1,0113 | 1 290 742,92 | 1,03720 | | 1 338 758,56 | |  | | |
| Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (1 %) | 4 197 930,87 |  | 4 245 367,49 |  | | 4 403 295,16 | |  | | |
| НМЦК без учета НДС | 423 991 017,77 |  | 428 782 116,26 |  | | 444 732 810,99 | |  | | |
| НДС (20 %) | 84 542 939,45 |  | 85 498 274,67 |  | | 88 678 810,49 | |  | | |
| НМЦК с учетом НДС | 508 533 957,22 |  | 514 280 390,93 |  | | 533 411 621,48 | |  | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | |
| Продолжительность строительства - с момента заключения контракта 16 мес. | | | | |  | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | |
| Начало строительства апрель 2022 | |  |  |  | |  | |  | | |
|  | | | | |  | |  | | |  | | |
|  | Уровень цен утвержденной сметы | III квартал 2021 (Сентябрь 2021) | |  | |  | |  | | |
|  | Дата формирования НМЦК | Март 2022 |  |  | |  | |  | | |
|  | Начало строительства | Апрель 2022 |  |  | |  | |  | | |
|  | Окончание строительства | Июль 2023 |  |  | |  | |  | | |
|  | Продолжительность строительства | 480 дней (16 месяцев) | |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | |
| **1. Расчет индекса фактической инфляции с использованием ИПЦ Росстата** | | |  |  | |  | |  | | |
|  | Октябрь 2021 / Сентябрь 2021 | | 100,48% |  | |  | |  | | |
|  | Ноябрь 2021 / Октябрь 2021 | | 100,65% |  | |  | |  | | |
|  | Декабрь 2021 / Ноябрь 2021 | | 100% |  | |  | |  | | |
|  | Январь 2022 / Декабрь 2021 | | 100% |  | |  | |  | | |
|  | Февраль 2022 / Январь 2022 | | 100% |  | |  | |  | | |
|  | Март 2022 / Февраль 2022 | | 100% |  | |  | |  | | |
|  | **Итого индекс фактической инфляции:** | |  |  | |  | |  | | |
|  | **1,0048 \* 1,0065 \* 1 \* 1 \* 1 \* 1** | | **1,0113** |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | |
| **2. Расчет индекса прогнозной инфляции** | | | | | | | | | | | | |
| Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению в 2022 (9 месяцев/16 месяцев) | | | **0,563** |  | |  | |  | | |
| Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению в 2023 (7 месяцев/16 месяцев) | | | **0,438** |  | |  | |  | | |
|  | **Годовые индексы прогнозной инфляции:** | |  |  | |  | |  | | |
|  | на 2022 год | |  | | | 105,1% | |  | | |
|  | на 2023 год | |  | | | 104,9% | |  | | |
|  | **Ежемесячные индексы прогнозной инфляции:** | |  |  | |  | |  | | |
|  | на 2022 год | | ¹²√1,051 | | | 1,0042 | |  | | |
|  | на 2023 год | | ¹²√1,049 | | | 1,004 | |  | | |
|  | **Индексы прогнозной инфляции на период исполнения контракта:** | |  |  | |  | |  | | |
|  | К на 2022 год | | (1,0042 + 1,0042⁹)/2 | | | 1,0213 | |  | | |
|  | К на 2023 год | | 1,0042⁹ \* (1,004 + 1,004⁷)/2 | | | 1,0552 | |  | | |
|  | **Итого индекс прогнозной инфляции:** | | | | |  | |  | | |
|  | **0,563 \* 1,0213 + 0,438 \* 1,068** | | | | | **1,0372** | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Расчёт составил:  Ведущий инженер сметной группы ПТУ ДСО |  | С.Ю. Полякова | | Обоснование подготовил:  Ведущий инженер группы по производству  ПТУ ДСО |  | А.Г. Мироненко | |

1. **ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)**

**Завершение строительно-монтажных работ на объекте: «Строительство Центра полиэтнической культуры молодежи при РВУЗ «КИПУ» в г. Симферополь (1-й пусковой комплекс - Главный корпус). I очередь 1-й пусковой комплекс. Главный корпус»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **пункта** | **Наименование** | **Информация** |
|  | Требования к объекту закупки | В соответствии с проектной документацией |
|  | Коды объекта закупки: | Код ОКПД 2: 41.20.40 – Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий) |
|  | Информация о соответствии описания объекта закупки требованиям пункта 2 части 1 статьи 33 Федерального закона | При описании объекта закупки использованы стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. |
|  | Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара. | Гарантийный срок на выполненные Работы в соответствии с ст.756 Гражданского кодекса РФ устанавливается 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта. Гарантийный срок на качество смонтированного в ходе выполнения работ оборудования начинается с даты подписания акта и составляет срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего оборудования. |

**Основные требования к объекту закупки (Техническое задание)**

| **№ п/п** | **Перечень основных требований** | **Содержание требований** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Место выполнения работ | РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Объездная, кадастровый номер земельного участка – 90:12:010101:816 |
| 2. | Заказчик | Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым».  Юридический адрес: 295048, Республика Крым,  г. Симферополь, ул. Трубаченко, д. 23А. |
| 3. | Подрядная организация | Определяется по результатам процедуры закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
| 4. | Объект | «Строительство Центра полиэтнической культуры молодежи при РВУЗ «КИПУ» в г. Симферополь (1-й пусковой комплекс - Главный корпус). I очередь 1-й пусковой комплекс. Главный корпус» |
| 5. | Назначение объекта | В соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), 100.00.20.20 «Здания общежитий». |
| 6. | Основание для выполнения работ | Распоряжение Совета министров Республики Крым от 06 декабря 2021 года №1620-р (приложение 5, п.118; приложение 6 п.33 в редакции от 18.02.2022 №194-р)  Постановление Правительства Российской Федерации от 30.01.2019 №63 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» (с изменениями и дополнениями)  Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 26.12.21 № 139-09-2022-022 (приложение 3, п.1) в части сроков выполнения работ. |
| 7. | Краткое описание объекта | Назначение и описание объекта указано в Приложении 1 к Техническому заданию. (проектная документация)  Используемые в сметной документации (Приложение № 2 к Техническому заданию) ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» (утверждена приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр), установлены с целью обоснования стоимости работ и не устанавливают требований к материалам, применяемым при выполнении работ. Используемые в проектной документации (Приложение №1 к Техническому заданию) ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, необходимостью описания проектных решений. При наличии ссылок на товарные знаки в проектной документации, указанные товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент», при этом признаками эквивалентности служат требования проектной документации к функциональным решениям при применении оборудования, изделий, материалов. При этом сметная документация и проектная документация не устанавливают требования к товарам, используемым при выполнении работ. Предусмотренные к использованию материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и (или) техническим условиям. Техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, стандарт организации и пр.) вне зависимости от наличия или отсутствия указаний на внесенные в нее  изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.). |
| 8. | Требования к выполнению работ | Комплекс работ по строительству объекта согласно:   1. Государственному контракту; 2. Смете контракта (приложение 1 к проекту Государственного контракта); 3. Графику выполнения строительно-монтажных работ (приложение 2 к проекту Государственного контракта); 4. Детализированному графику выполнения строительно-монтажных работ (форма по приложению 2.1 к проекту Государственного контракта); 5. Проектной документации, разработанной НИИ «КрымНИИпроект» (приложение 1 к Техническому заданию); 6. Сметной документации, разработанной ООО «АКВАПРУВ» (приложение 2 к Техническому заданию); 7. Рабочей документации, разработанной НИИ «КрымНИИпроект» |
| 9. | Источник финансирования | Бюджет Республики Крым (субсидии из федерального бюджета, предоставляемые бюджету Республики Крым в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации государственных программ Республики Крым и г. Севастополя, а рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя») |
| 10. | Срок выполнения работ | – Начало работ: со дня заключения Контракта;  – Окончание выполнения работ – не позднее 30.07.2023 г.  - Получение ЗОС - не позднее 30.09.2023 г. |
| 11. | Основные требования к проведению и качеству работ | Качество работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства, строительным нормам и правилам и другой обязательной для исполнения нормативно-технической документации.  Геодезические работы подрядчик выполняет за свой счет.  Выполняет и предоставляет все исполнительные съемки.  При производстве работ необходимо обеспечить сохранность существующих инженерных коммуникаций, попадающих в зону раскопок. Работы вести в соответствии с требованиями [СП 48.13330.2019](http://www.nostroy.ru/getfile?id=17005&file=%D0%A1%D0%9F%2048.13330.pdf) «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004». |
| 12. | Основные требования к оборудованию и материалам при выполнении работ | Применяемые материалы и оборудование должны соответствовать проектной документации, указанной в Приложении №1 к Техническому заданию.  Поставляемое оборудование должно быть новым, соответствовать техническим характеристикам, стандартам, паспортным данным. Оборудование поставляется в упаковке, обеспечивающей сохранность при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и хранении.  Подрядчик несет ответственность за применение материалов, несоответствующих государственным стандартам и техническим условиям (ГОСТам, ТУ, СанПиН, СНиП, СП, РД и др.), а также иным документам, регламентирующим качество строительных материалов.  Подрядчик обязан вести журнал входного контроля качества поступающих на объект материалов согласно ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля».  Перечень требуемых товаров (материалов) при выполнении работ установлен проектной и рабочей документацией. В случае если в проектной документации имеются ссылки на конкретные торговые марки, наименования производителей и т.п., подрядчик вправе применить эквивалент, который соответствует и/или превосходит по качеству и техническим характеристикам товары (материалы), указанные в проектной документации. В случае использования эквивалентных материалов Подрядчик предоставляет Заказчику до начала работ сведения о таких материалах и/или их образцы, а также необходимой технической товаросопроводительной документации и сертификатов для проведения проверки соответствия условиям закупочной документации и, при необходимости согласования изменений и отклонений от рабочей документации. |
| 13. | Требования к сдаче-приемке законченных работ | Сдача-приемка законченного строительством объекта осуществляется согласно требований СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87», а также [СП 48.13330.2019](http://www.nostroy.ru/getfile?id=17005&file=%D0%A1%D0%9F%2048.13330.pdf) «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» в соответствии с действующим законодательством РФ, а также регламентов и положений Заказчика.  При завершении отдельных видов и/или этапов строительно-монтажных работ – в соответствии с Государственным контрактом. |

**Технико-экономические показатели**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование** | **Ед. изм** | **Количество** |
| 1. | Общая площадь | м2 | 24 437,00 |
| 2. | Количество этажей | этаж | 15 |
| 3. | Этажность | этаж | 14 |
| 4. | Строительный объем | м3 | 78 568,22 |
| 5. | Вместимость | чел. | 725 |
| 6. | Количество жилых комнат | шт. | 349 |

Приложения:

Приложение № 1 - Проектная документация (публикуется отдельным файлом);

Приложение № 2 - Сметная документация (публикуется отдельным файлом);

Приложение № 3 - Положительное заключение экспертизы (проектная документация)

(публикуется отдельным файлом);

Приложение № 4 - Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации на предмет оценки достоверности определения сметной стоимости (публикуется отдельным файлом);

Приложение № 5 - Проект сметы контракта на завершение строительно-монтажных работ на объекте: «Строительство Центра полиэтнической культуры молодежи при РВУЗ "КИПУ" в г. Симферополь (1-й пусковой комплекс - Главный корпус). I очередь 1-й пусковой комплекс. Главный корпус».

Приложение № 5

к Описанию объекта закупки

(Техническому заданию)

**Проект**

**сметы контракта**

**на завершение строительно-монтажных работ на объекте: «Строительство Центра полиэтнической культуры молодежи при РВУЗ «КИПУ» в г. Симферополь (1-й пусковой комплекс - Главный корпус). I очередь 1-й пусковой комплекс. Главный корпус»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ** | | | **Единица измерения** | **Количество (объем работ)** | **Цена, руб.** | | |
| **На единицу измерения** | **Всего** |
|
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Объект строительства** | | | | |  | **383 993 209,68** |
|  | **в т.ч. оборудование** | | | | |  | **66 844 650,57** |
| **1** | **Общестроительные работы (конструкции выше отм. 0.000 и архитектура)** | | | | |  | **179 693 731,21** |
|  | **Металлоконструкции зимнего сада** | | |  |  |  |  |
| 1.1 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций пастовыми составами | | | 100 м2 | 0,7361 | 269 712,21 | 198 535,16 |
|  | **Лестницы №1, 4** | | |  |  |  |  |
| 1.2 | Устройство металлических ограждений | | | 100 м | 1,9752 | 123 443,67 | 243 825,94 |
| 1.3 | Устройство покрытий из плиток | | | 100 м2 | 5,35160 | 173 895,96 | 930 621,62 |
|  | **Лестницы №2, 3** | | |  |  |  |  |
| 1.4 | Устройство металлических ограждений | | | 100 м | 1,56642 | 125 393,43 | 196 418,78 |
| 1.5 | Устройство покрытий из плиток | | | 100 м2 | 5,492 | 173 896,40 | 955 039,03 |
|  | **КРОВЛЯ ТИП "В" В ОСЯХ 4 - 29, ЗИМНИЙ САД.** | | |  |  |  |  |
| 1.6 | Устройство стяжек: цементных толщиной толщ 40 мм | | | 100 м2 | 6,6956 | 54 710,68 | 366 320,83 |
| 1.7 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой "Пенетрон" с огрунтовкой | | | 100 м2 | 6,6956 | 256 559,12 | 1 717 817,24 |
| 1.8 | Устройство покрытий на из сухой смеси с для полов одноцветных | | | 100 м2 | 6,6956 | 176 737,83 | 1 183 365,81 |
| 1.9 | Устройство покрытий из плиток | | | 100 м2 | 0,652 | 173 894,33 | 113 379,10 |
| 1.10 | Монтаж канала | | | 100 м | 0,982 | 503 780,21 | 494 712,17 |
|  | **Узел "2".** | | |  |  |  |  |
| 1.11 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | | | 100 м2 | 0,333 | 3 312,43 | 1 103,04 |
| 1.12 | Устройство покрытий на из сухой смеси с для полов одноцветных | | | 100 м2 | 0,333 | 176 738,69 | 58 853,98 |
| 1.13 | Однослойное оштукатуривание стен | | | 100 м2 | 0,682 | 34 537,57 | 23 554,62 |
| 1.14 | Окраска улучшенная: по штукатурке стен | | | 100 м2 | 0,682 | 41 637,97 | 28 397,10 |
|  | **Ступени перепада по оси 15 и 18 (на отм. +40,200).** | | |  |  |  |  |
| 1.15 | Устройство покрытий на из сухой смеси с для полов одноцветных | | | 100 м2 | 0,102 | 176 741,99 | 18 027,68 |
|  | **КРОВЛЯ ТИП "Г" В ОСЯХ 15 - 18 (А-Б).** | | |  |  |  |  |
| 1.16 | Устройство стяжек: цементных толщиной толщ 40 мм | | | 100 м2 | 1,5517 | 54 704,41 | 84 884,83 |
| 1.17 | Армирование стяжки | | | т | 0,4041 | 55 503,98 | 22 429,16 |
| 1.18 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой с огрунтовкой | | | 100 м2 | 1,5517 | 20 049,22 | 31 110,37 |
| 1.19 | Устройство покрытий на из сухой смеси с для полов одноцветных | | | 100 м2 | 1,5517 | 176 738,70 | 274 245,44 |
| 1.20 | Устройство желобов: настенных | | | 100 м | 0,282 | 474 584,50 | 133 832,83 |
| 1.21 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | | | 100 м2 | 1,2245 | 139 044,34 | 170 259,79 |
|  | **Узел "1".** | | |  |  |  |  |
| 1.22 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | | | 100 м2 | 0,106 | 3 374,65 | 357,71 |
| 1.23 | Устройство покрытий на из сухой смеси с для полов одноцветных | | | 100 м2 | 0,106 | 176 751,27 | 18 735,63 |
| 1.24 | Устройство покрытий полов из сухой смеси с для полов с красителем | | | 100 м2 | 0,239 | 173 899,65 | 41 562,02 |
|  | **УЗЕЛ "6" - ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ В ОСЯХ 11 - 12; 21 - 22.** | | |  |  |  |  |
| 1.25 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | | | м3 | 1,13 | 9 461,85 | 10 691,89 |
| 1.26 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов | | | м3 | 1,18 | 21 095,40 | 24 892,57 |
| 1.27 | Декоративная накладка по деформационному шву | | | 100 м2 | 0,5136 | 150 188,61 | 77 136,87 |
| 1.28 | Устройство компенсатора | | | 100 м2 | 0,56 | 150 194,67 | 84 109,02 |
| 1.29 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд | | | 100 м | 0,856 | 13 507,18 | 11 562,15 |
| 1.30 | Устройство водостока | | | 100 м | 4,556 | 117 233,57 | 534 116,14 |
| 1.31 | Ограждение кровель перилами | | | 100 м | 20,002 | 3 472,68 | 69 460,55 |
|  | **Перегородки** | | |  |  |  |  |
| 1.32 | Устройство огнеупорных гипсокартонных листов над противопожарными витражами | | | 100 м2 | 0,41806 | 155 695,21 | 65 089,94 |
| 1.33 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов | | | 100 м2 | 1,2783 | 38 794,34 | 49 590,80 |
|  | **ДЕТАЛЬ ПОЛА № 1.** | | |  |  |  |  |
| 1.34 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | | | 100 м2 | 0,5927 | 176 737,54 | 104 752,34 |
| 1.35 | Армирование стяжки | | | т | 4,177 | 54 305,23 | 226 832,95 |
| 1.36 | Устройство стяжек цементных толщиной 40 мм | | | 100 м2 | 6,7182 | 59 553,16 | 400 090,04 |
| 1.37 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 70 мм | | | 100 м2 | 0,34235 | 74 008,41 | 25 336,78 |
| 1.38 | Армирование стяжки сеткой из арматуры диам. 8А I с ячейками 200х200мм | | | т | 0,06796 | 54 222,79 | 3 684,98 |
| 1.39 | Устройство гидроизоляции, толщ. 2 мм | | | 100 м2 | 0,34235 | 96 559,02 | 33 056,98 |
| 1.40 | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | | | 100 м2 | 0,1997 | 72 879,95 | 14 554,13 |
| 1.41 | Устройство плинтусов: цементных | | | 100 м | 13,64 | 11 038,67 | 150 567,46 |
|  | **ДЕТАЛЬ ПОЛА № 1/1.** | | |  |  |  |  |
| 1.42 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | | | 100 м | 0,32843 | 64 107,72 | 21 054,90 |
|  | **ДЕТАЛЬ ПОЛА № 2** | | |  |  |  |  |
| 1.43 | Устройство гидроизоляции, толщ.2 мм | | | 100 м2 | 0,4739 | 96 561,74 | 45 760,61 |
| 1.44 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой | | | 100 м2 | 0,4739 | 4 641,63 | 2 199,67 |
| 1.45 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси | | | 100 м2 | 0,4739 | 176 733,56 | 83 754,03 |
| 1.46 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | | | 100 м | 0,52129 | 64 108,20 | 33 418,96 |
|  | **ДЕТАЛЬ ПОЛА № 3 + СЕЧЕНИЕ Д - Д (УТЕПЛЕНИЕ ПЕРВОГО ЭТАЖА НАД ТЕХПОДПОЛЬЕМ).** | | | | |  |  |
| 1.47 | Устройство слоя из клеевой смеси по стеклосетке | | | 100 м2 | 6,638 | 4 642,79 | 30 818,84 |
| 1.48 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | | | 100 м2 | 6,638 | 17 729,55 | 117 688,75 |
| 1.49 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси | | | 100 м2 | 6,638 | 176 738,10 | 1 173 187,51 |
| 1.50 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | | | 100 м | 7,3018 | 64 109,59 | 468 115,40 |
|  | **ДЕТАЛЬ ПОЛА № 4 + СЕЧЕНИЕ Д - Д (УТЕПЛЕНИЕ ПЕРВОГО ЭТАЖА НАД ТЕХПОДПОЛЬЕМ).** | | | | |  |  |
| 1.51 | Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей толщиной слоя 2 мм | | | 100 м2 | 1,402 | 96 559,06 | 135 375,80 |
| 1.52 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси | | | 100 м2 | 1,402 | 176 738,57 | 247 787,48 |
| 1.53 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | | | 100 м | 1,5422 | 64 118,60 | 98 883,70 |
|  | **ДЕТАЛЬ ПОЛА № 5 + СЕЧЕНИЕ Д - Д (УТЕПЛЕНИЕ ПЕРВОГО ЭТАЖА НАД ТЕХПОДПОЛЬЕМ).** | | | | |  |  |
| 1.54 | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 2 мм | | | 100 м2 | 8,1594 | 52 441,39 | 427 890,28 |
| 1.55 | Устройство покрытий из линолеума на клее | | | 100 м2 | 8,1594 | 210 995,70 | 1 721 598,31 |
| 1.56 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | | | 100 м | 8,97534 | 12 250,87 | 109 955,72 |
| 1.57 | **ДЕТАЛЬ ПОЛА № 6.** | | |  |  |  |  |
|  | Устройство плинтусов: из плиток керамических | | | 100 м | 66,3713 | 64 112,09 | 4 255 202,76 |
|  | **ДЕТАЛЬ ПОЛА № 7.** | | |  |  |  |  |
| 1.58 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | | | 100 м | 9,41633 | 64 107,09 | 603 653,51 |
|  | **ДЕТАЛЬ ПОЛА № 8.** | | |  |  |  |  |
| 1.59 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | | | 100 м | 7,45 | 12 250,18 | 91 263,84 |
|  | **ДЕТАЛЬ ПОЛА № 11.** | | |  |  |  |  |
| 1.60 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси | | | 100 м2 | 0,168 | 176 733,77 | 29 691,27 |
| 1.61 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | | | 100 м | 0,168 | 64 106,19 | 10 769,84 |
|  | **Витражи** | | |  |  |  |  |
| 1.62 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | | | 100 м2 | 0,018 | 193 687,22 | 3 486,37 |
| 1.63 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 | | | 100 м2 | 1,72706 | 152 156,04 | 262 782,61 |
| 1.64 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | | | 100 м2 | 7,827 | 283 248,50 | 2 216 844,39 |
| 1.65 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | | | 100 м2 | 0,018 | 2 202 754,67 | 39 649,58 |
|  | **Противопожарные витражи** | | |  |  |  |  |
| 1.66 | Противопожарные витражи. итражи из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, неоткрываемые | | | 100 м2 | 2,7006 | 835 841,08 | 2 257 272,42 |
| 1.67 | Монтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами | | | 100 м2 | 11,4262 | 3 168 334,27 | 36 202 021,04 |
|  | **Окна** | | |  |  |  |  |
| 1.68 | Монтаж обделок окон | | | т | 0,072 | 114 699,62 | 8 258,37 |
| 1.69 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей (ОК-3,ОК-4,ОК-9,ОК-17,ОК-18) | | | 100 м2 | 0,027604 | 2 650 934,56 | 73 176,40 |
| 1.70 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | | | 100 м | 4,448 | 84 677,53 | 376 671,06 |
|  | **Двери деревянные внутренние** | | |  |  |  |  |
| 1.71 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | | | 100 м2 | 16,1006 | 268 777,30 | 4 327 475,80 |
| 1.72 | Остекление оконным стеклом прочих дверей | | | 100 м2 | 1,1175 | 90 941,28 | 101 626,88 |
| 1.73 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | | | 100 м2 | 0,018 | 53 547 606,28 | 963 856,91 |
| 1.74 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов | | | 100 м2 | 40,4078 | 76 313,13 | 3 083 645,69 |
| 1.75 | Установка решеток жалюзийных стальных: неподвижных односекционных, размер 150х490 мм | | | шт | 404 | 1 168,07 | 471 900,28 |
|  | **Двери внутренние с фрамугами** | | |  |  |  |  |
| 1.76 | ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ С ФРАМУГАМИ до 3 м2 | | | 100 м2 | 0,250 | 1 317 784,42 | 328 918,99 |
| 1.77 | ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ до 2 м2 | | | 100 м2 | 0,052 | 1 197 661,95 | 62 278,42 |
|  | **Двери внутренние металлические противопожарные** | | | | |  |  |
| 1.78 | ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ однопольные | | | 100 м2 | 444,95 | 13 666,25 | 6 080 797,94 |
| 1.79 | Установка противопожарных дверей: двупольных глухих | | | м2 | 10,5 | 15 825,11 | 166 163,66 |
| 1.80 | Установка противопожарных дверей: двупольных остекленных | | | м2 | 2,52 | 18 205,16 | 45 877,00 |
| 1.81 | Установка противопожарных дверей: однопольных остекленных | | | м2 | 10,08 | 18 709,72 | 188 593,98 |
| 1.82 | Установка люков противопожарных | | | 100 м2 | 0,0048 | 1 818 598,45 | 8 729,27 |
|  | **Наружные металлопластиковые двери с фрамугами** | | | | |  |  |
| 1.83 | НАРУЖНЫЕ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ДВЕРИ С ФРАМУГАМИ до 3 м2 | | | 100 м2 | 0,0588 | 1 172 910,31 | 68 967,13 |
| 1.84 | НАРУЖНЫЕ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ДВЕРИ С ФРАМУГАМИ более 3 м2 | | | 100 м2 | 0,985 | 1 082 389,15 | 1 066 153,31 |
| 1.85 | Установка фрамуг: глухих с площадью проема до 2 м2 | | | 100 м2 | 0,2476 | 1 224 969,49 | 303 302,45 |
|  | **Двери наружные противовожарные** | | |  |  |  |  |
| 1.86 | ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ однополые глухие | | | м2 | 66,14 | 13 242,18 | 875 837,79 |
| 1.87 | ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ двупольные глухие | | | м2 | 5,04 | 15 811,29 | 79 688,90 |
| 1.88 | Установка противопожарных дверей: двупольных глухих | | | м2 | 2,31 | 12 547,82 | 28 985,46 |
| 1.89 | Установка противопожарных фрамуг | | | 100 м2 | 0,0044 | 1 818 173,76 | 7 999,96 |
|  | **Балконные двери с фрамугами** | | |  |  |  |  |
| 1.90 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах | | | 100 м2 | 0,0276 | 1 034 799,69 | 28 560,47 |
|  | **Двери раздвижные** | | |  |  |  |  |
| 1.91 | Установка раздвижных дверей ДГР 21-23, ДГР 21-20 | | | 100 м2 | 0,2646 | 4 242 531,27 | 1 122 573,77 |
|  | **Деревянные фрамуги** | | |  |  |  |  |
| 1.92 | Установка деревянных фрамуг | | | 100 м2 | 0,0784 | 464 915,62 | 36 449,38 |
| 1.93 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | | | 100 м2 | 0,0784 | 45 926,34 | 3 600,63 |
| 1.94 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов | | | 100 м2 | 0,0544 | 111 726,52 | 6 077,92 |
|  | **Металлические противопожарные фрамуги** | | | | |  |  |
| 1.95 | Установка противопожарных фрамуг Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-4, поз.37 | | | 100 м2 | 0,144 | 1 818 405,66 | 261 850,42 |
|  | **Внутрення отделка** | | |  |  |  |  |
| 1.96 | Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: стен | | | 100 м2 | 13,5917 | 34 537,27 | 469 420,21 |
| 1.97 | Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: потолков | | | 100 м2 | 32,1024 | 42 346,45 | 1 359 422,68 |
| 1.98 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | | | 100 м2 | 22,590 | 13 188,26 | 297 922,79 |
| 1.99 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (окраска откосов) | | | 100 м2 | 14,634 | 41 641,97 | 609 388,59 |
| 1.100 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону | | | 100 м2 | 107,0122 | 317 633,61 | 33 990 671,40 |
| 1.101 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | | | 100 м2 | 93,8111 | 46 218,03 | 4 335 764,23 |
| 1.102 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | | | 100 м2 | 339,66553 | 41 641,79 | 14 144 280,67 |
| 1.103 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | | | 100 м2 | 97,8921 | 29 872,85 | 2 924 316,02 |
| 1.104 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | | | 100 м2 | 138,6704 | 56 883,49 | 7 888 056,31 |
| 1.105 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | | | 100 м2 | 1,4757 | 50 268,48 | 74 181,20 |
| 1.106 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | | | 100 м2 | 1,0043 | 41 156,53 | 41 333,50 |
| 1.107 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | | | 100 м2 | 35,000 | 35 791,44 | 1 252 700,40 |
| 1.108 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | | 100 м2 | 0,34303 | 28 205,53 | 9 675,34 |
| 1.109 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | | | 100 м2 | 0,8795 | 62 021,08 | 54 547,54 |
|  | **Внутрення отделка мусорокамер** | | |  |  |  |  |
| 1.110 | Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: стен | | | 100 м2 | 6,1286 | 34 537,23 | 211 664,87 |
| 1.111 | Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: потолков | | | 100 м2 | 0,822 | 42 347,01 | 34 809,24 |
| 1.112 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | | | 100 м2 | 0,822 | 50 268,48 | 41 320,69 |
| 1.113 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | | | 100 м2 | 3,213 | 41 155,04 | 132 231,14 |
| 1.114 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | | | 100 м2 | 2,9156 | 45 447,46 | 132 506,61 |
| 1.115 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов | | | 100 м2 | 0,133 | 62 044,85 | 8 251,97 |
|  | **ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ** | | |  |  |  |  |
| 1.116 | Монтаж витражей | | | 100 м2 | 0,0272 | 929 928,98 | 25 294,07 |
| 1.117 | Обшивка гипсокартоном | | | 100 м2 | 1,1094 | 215 814,37 | 239 424,46 |
|  | **ОГРАЖДЕНИЕ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ** | | |  |  |  |  |
| 1.118 | Устройство металлических ограждений: без поручней | | | 100 м | 1,4066 | 132 693,21 | 186 646,27 |
|  | **ОГРАЖДЕНИЕ ПОЭТАЖНЫХ ПЛОЩАДОК (ВОЗЛЕ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ)** | | | | |  |  |
| 1.119 | Устройство металлических ограждений: без поручней | | | 100 м | 0,34773 | 137 880,91 | 47 945,33 |
|  | **УТЕПЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б СТЕН НИЖЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОТМЕТКИ ЗЕМЛИ ( Сеч. В -В)** | | | | |  |  |
| 1.120 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | | 100 м2 | 3,09824 | 28 203,89 | 87 382,42 |
| 1.121 | Утепление экструдированным пенополистиролом, толщ. 100 мм | | | м3 | 6,130 | 13 837,69 | 84 825,04 |
| 1.122 | Устройство прокладочной изоляции из профилированной мемебраны | | | 100 м2 | 0,61314 | 18 758,01 | 11 501,29 |
| 1.123 | Слой термически скрепленного геотекстиля | | | 100 м2 | 0,61314 | 18 190,27 | 11 153,18 |
|  | **ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ ФАСАДНОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ (С УТЕПЛЕНИЕМ)** | | | | |  |  |
| 1.124 | Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе: стен | | | 100 м2 | 2,977 | 326 256,05 | 971 264,26 |
| 1.125 | Декоративная штукатурка "короед" | | | 100 м2 | 7,48415 | 561 955,21 | 4 205 757,08 |
|  | **ОТДЕЛКА СТЕН ИЗ ГАЗОБЕТОНА С УТЕПЛЕНИЕМ ТОЛЩ. 50 ММ (СЕЧЕНИЕ Б - Б)** | | | | |  |  |
| 1.126 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 50 мм | | | 100 м2 | 0,10024 | 727 849,50 | 72 959,63 |
| 1.127 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности | | | 100 м2 | 46,7366 | 13 788,89 | 644 445,84 |
| 1.128 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких | | | 100 м2 | 5,463 | 156 733,16 | 856 233,25 |
| 1.129 | Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) потолков | | | 100 м2 | 2,6362 | 42 346,68 | 111 634,32 |
| 1.130 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских | | | 100 м | 40,5389 | 29 464,52 | 1 194 459,23 |
| 1.131 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | | | 100 м2 | 10,744 | 13 188,39 | 141 696,06 |
| 1.132 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности | | | 100 м2 | 16,2071 | 13 789,61 | 223 489,59 |
| 1.133 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 20 м: трубчатых для прочих отделочных работ | | | 100 м2 | 14,1929 | 91 242,81 | 1 295 000,08 |
| 1.134 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб | | | 100 м2 | 87,9275 | 6 267,35 | 551 072,42 |
|  | **Крыльцо №1** | | |  |  |  |  |
| 1.135 | Уплотнение грунта: щебнем | | | 100 м2 | 0,4878 | 13 935,26 | 6 797,62 |
| 1.136 | Армирование подстилающих слоев | | | т | 1,302 | 52 875,01 | 68 843,26 |
| 1.137 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных | | | 100 м3 | 0,1193 | 1 770 034,43 | 211 165,11 |
| 1.138 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | | | т | 0,02494 | 231 585,21 | 5 775,74 |
| 1.139 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т | | | т | 1,971 | 128 231,46 | 252 744,21 |
| 1.140 | Монтаж металлоконструкций купола | | | т | 0,68986 | 140 328,23 | 96 806,83 |
| 1.141 | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг | | | т | 0,04619 | 119 448,53 | 5 517,33 |
| 1.142 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | | | т | 0,11348 | 129 814,78 | 14 731,38 |
| 1.143 | Устройство металлических ограждений: без поручней | | | 100 м | 0,5662 | 129 833,43 | 73 511,69 |
| 1.144 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113) | | | 100 м2 | 0,182 | 127 930,20 | 23 219,33 |
|  | **СЕЧЕНИЕ " Г- Г"** | | |  |  |  |  |
| 1.145 | Устройство стеночки над витражами | | | 100 м2 | 0,3922 | 323 825,20 | 127 004,24 |
| 1.146 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | | | 100 м2 | 0,5164 | 9 251,24 | 4 777,34 |
|  | **СЕЧЕНИЕ "Д-Д"** | | |  |  |  |  |
| 1.147 | Устройство стеночки над витражами | | | 100 м2 | 0,188 | 230 821,07 | 43 394,36 |
| 1.148 | Утепление примыканий к колоннам | | | м3 | 9,270 | 19 087,95 | 176 945,30 |
| 1.149 | Устройство каркаса при оштукатуривании: колонн | | | 100 м2 | 0,234 | 43 811,78 | 10 251,96 |
| 1.150 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: высококачественная колонн | | | 100 м2 | 0,234 | 339 966,82 | 79 552,24 |
| 1.151 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности | | | 100 м2 | 0,234 | 13 767,33 | 3 221,56 |
|  | **УЗЕЛ "М"** | | |  |  |  |  |
| 1.152 | Уплотнение грунта: щебнем | | | 100 м2 | 0,8332 | 13 933,19 | 11 609,13 |
| 1.153 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | | | 100 м2 | 0,8332 | 9 249,06 | 7 706,32 |
| 1.154 | Армирование подстилающих слоев | | | т | 0,329 | 52 874,00 | 17 395,55 |
| 1.155 | Устройство бетонной подготовки | | | 100 м3 | 0,050 | 680 231,90 | 34 011,60 |
| 1.156 | Армирование подстилающих слоев | | | т | 0,461 | 54 219,27 | 24 995,08 |
| 1.157 | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000 | | | 100 м2 | 0,8332 | 1 238 134,04 | 1 031 613,28 |
| 1.158 | Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей толщиной слоя 2 мм | | | 100 м2 | 0,8332 | 96 559,60 | 80 453,46 |
| 1.159 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток | | | 100 м2 | 0,8332 | 176 739,51 | 147 259,36 |
|  | **УЗЕЛ 9, "Ж"** | | |  |  |  |  |
| 1.160 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа | | | 100 м2 | 0,2582 | 144 343,36 | 37 269,46 |
| 1.161 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | | | 100 м2 | 0,2582 | 9 247,11 | 2 387,60 |
| 1.162 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | | | м3 | 5,160 | 13 890,52 | 71 675,08 |
| 1.163 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | | | 100 м2 | 0,2582 | 9 247,11 | 2 387,60 |
| 1.164 | Устройство уклонообразующего слоя из бетоЛАЙТ- бетона толщ. от 40мм до 100мм | | | м3 | 1,810 | 7 428,59 | 13 445,75 |
| 1.165 | Устройство стяжек: бетонных 40 мм | | | 100 м2 | 0,2582 | 54 713,42 | 14 127,01 |
| 1.166 | Армирование подстилающих слоев | | | т | 0,067 | 54 298,47 | 3 638,00 |
| 1.167 | Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей толщиной слоя 2 мм | | | 100 м2 | 0,3452 | 96 566,08 | 33 334,61 |
| 1.168 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой | | | 100 м2 | 0,3452 | 4 643,02 | 1 602,77 |
| 1.169 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | | | 100 м2 | 0,3452 | 176 734,66 | 61 008,80 |
| 1.170 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | | | 100 м2 | 2,600 | 19 088,58 | 49 630,31 |
| 1.171 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом | | | 100 м2 | 0,1953 | 110 262,88 | 21 534,34 |
| 1.172 | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали | | | 100 м2 | 0,087 | 139 059,59 | 12 098,18 |
| 1.173 | Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец | | | м3 | 0,440 | 54 843,71 | 24 131,23 |
|  | **УЗЕЛ 8,"И"** | | |  |  |  |  |
| 1.174 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа | | | 100 м2 | 0,1834 | 144 321,97 | 26 468,65 |
| 1.175 | Устройство уклонообразующего слоя из бетоЛАЙТ- бетона толщ. от 240мм до 300мм | | | м3 | 4,950 | 7 429,31 | 36 775,08 |
| 1.176 | Устройство стяжек: бетонных 40 мм | | | 100 м2 | 0,1834 | 54 705,88 | 10 033,06 |
| 1.177 | Армирование подстилающих слоев | | | т | 0,048 | 54 302,13 | 2 606,50 |
| 1.178 | Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей толщиной слоя 2 мм | | | 100 м2 | 0,3362 | 96 556,26 | 32 462,21 |
| 1.179 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой | | | 100 м2 | 0,3362 | 4 643,44 | 1 561,12 |
| 1.180 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора | | | 100 м2 | 0,3362 | 176 733,44 | 59 417,78 |
| 1.181 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом | | | 100 м2 | 0,2144 | 110 266,38 | 23 641,11 |
| 1.182 | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали | | | 100 м2 | 0,223 | 139 058,33 | 31 010,01 |
| 1.183 | Облицовка козырька навесной фасадной системой | | | 100 м2 | 0,377 | 274 481,49 | 103 479,52 |
| 1.184 | Подшивка козырька металлической вагонкой по металлическому каркасу | | | 100 м2 | 0,095 | 274 458,56 | 26 073,56 |
|  | **УЗЕЛ "Л" и "К"** | | |  |  |  |  |
| 1.185 | Укладка по фермам прогонов: из брусьев | | | м3 | 1,340 | 28 003,48 | 37 524,66 |
| 1.186 | Армирование кладки стен и других конструкций | | | т | 0,2625 | 89 430,87 | 23 475,60 |
| 1.187 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | | | 100 м2 | 0,350 | 9 253,26 | 3 238,64 |
| 1.188 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | | | м3 | 7,000 | 13 890,72 | 97 235,04 |
| 1.189 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | | | 100 м2 | 0,550 | 9 251,04 | 5 088,07 |
| 1.190 | Установка контррейки 20х20 мм | | | м3 | 0,040 | 54 831,58 | 2 193,26 |
| 1.191 | Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 50 мм сплошного | | | 100 м2 | 0,550 | 106 438,40 | 58 541,12 |
| 1.192 | Укладка плит OSB | | | 100 м2 | 0,550 | 36 788,65 | 20 233,76 |
| 1.193 | Устройство подкладочного ковра для ендов, конька и карниза "Finmaster" | | | 100 м2 | 0,550 | 160 649,68 | 88 357,32 |
|  | **Стенки ограждение балконов и лоджий** | | |  |  |  |  |
| 1.194 | Устройство металлических ограждений: без поручней | | | 100 м | 6,717 | 85 945,97 | 577 299,08 |
| 1.195 | Трубки водоотводные Д=50мм | | | 100 м | 0,300 | 64 648,23 | 19 394,47 |
|  | **Перегородки межбалконные (балконы 2-го этажа в осях 11-1, 18-27)** | | | | | |  |
| 1.196 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м | | | 100 м3 | 0,0131 | 4 885 800,58 | 64 003,99 |
|  | **Полы балконов и лоджий - тип Д** | | |  |  |  |  |
| 1.197 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких | | | 100 м2 | 5,45661 | 176 737,89 | 964 389,74 |
| 1.198 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой | | | 100 м2 | 2,14571 | 4 642,03 | 9 960,45 |
| 1.199 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора | | | 100 м2 | 2,14571 | 176 737,97 | 379 228,43 |
|  | **Пол балкона 8 - тип Д\*** | | |  |  |  |  |
| 1.200 | Теплоизоляция плиты перекрытия плитами минераловат. толщ.100мм снизу | | | 100 м2 | 0,08470 | 83 154,84 | 7 043,21 |
| 1.201 | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси 35 мм | | | 100 м2 | 0,085 | 630 957,29 | 53 631,37 |
| 1.202 | Армирование подстилающих слоев | | | т | 0,047 | 54 276,09 | 2 550,98 |
| 1.203 | Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей толщиной слоя 2 мм | | | 100 м2 | 0,085 | 96 554,33 | 8 207,12 |
| 1.204 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора | | | 100 м2 | 0,085 | 176 752,46 | 15 023,96 |
| 1.205 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора с предварительным грунтованием | | | 100 м2 | 0,035 | 181 435,67 | 6 422,82 |
|  | **Отделка с утеплением нижней плоскости перекрытий балконов по сеч. "А - А"** | | | | |  |  |
| 1.206 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм | | | 100 м2 | 0,234 | 465 652,47 | 108 962,68 |
| 1.207 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная | | | 100 м2 | 0,234 | 10 171,49 | 2 380,13 |
| 1.208 | Устройство водоотведения из полимерных труб диам. 110 мм | | | 100 м | 4,556 | 217 868,89 | 992 610,66 |
| 1.209 | Устройство антисейсмического шва между ригелем и кладкой из пенополистирола | | | 100 м | 11,1586 | 8 342,43 | 93 089,84 |
| 1.210 | Устройство антисейсмического шва между стеной и кладкой из пенополистирола | | | 100 м | 7,726 | 16 890,81 | 130 491,64 |
| 1.211 | Устройство вентблоков ВБм-1а, ВБм-2а, ВБм-3а, ВБм-4 толщ. стен 50 мм, бетон кл. В30 | | | 100 м3 | 1,7906 | 4 459 919,90 | 7 985 932,57 |
| 1.212 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | | | т | 1,8577 | 231 724,93 | 430 475,40 |
| 1.213 | Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: стен | | | 100 м2 | 1,702 | 34 537,27 | 58 782,43 |
| 1.214 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | | | 100 м2 | 1,702 | 41 641,73 | 70 874,22 |
|  | **Отделка стен с утеплением по сеч. Б - Б** | | |  |  |  |  |
| 1.215 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 50 мм | | | 100 м2 | 0,429 | 402 503,70 | 172 674,09 |
| 1.216 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности | | | 100 м2 | 0,429 | 14 929,30 | 6 404,67 |
|  | **Козырьки вентканалов** | | |  |  |  |  |
| 1.217 | Монтаж металлоконструкций козырьков вентканалов | | | т | 4,5528 | 145 685,59 | 663 277,35 |
| 1.218 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа | | | 100 м2 | 0,4296 | 145 855,74 | 62 659,63 |
| 1.219 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций пастовыми составами толщиной покрытия до 5 мм | | | 100 м2 | 1,5413 | 269 747,73 | 415 762,18 |
|  | **ПРИЯМКИ - ВХОДЫ № 1, 1\*; 2, 2\*; 3, 3\*; КРЫЛЬЦА №2,2\*; 3,3\*; 4,4\*; 5,5\*; 6** | | | | |  |  |
| 1.220 | Устройство бетонной подготовки | | | 100 м3 | 0,039 | 617 188,94 | 24 070,37 |
| 1.221 | Устройство перекрытий ребристых | | | 100 м3 | 0,1556 | 2 206 251,02 | 343 292,66 |
| 1.222 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | | | т | 0,01065 | 232 008,58 | 2 470,89 |
| 1.223 | Укладка стальной трубы водоотводной диам. 50 мм | | | км | 0,002 | 823 808,41 | 1 647,62 |
| 1.224 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | | | 10 м3 | 0,250 | 24 247,62 | 6 061,91 |
|  | **Козырьки крылец №3,3\*; 4,4\*** | | |  |  |  |  |
| 1.225 | Монтаж металлических конструкций козырьков | | | т | 2,2145 | 121 001,20 | 267 957,16 |
| 1.226 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | | | 100 м2 | 0,706 | 9 245,70 | 6 527,46 |
| 1.227 | Монтаж деревянных конструкций козырьков | | | м3 | 0,230 | 54 847,83 | 12 615,00 |
| 1.228 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: древесноволокнистых | | | 100 м2 | 0,591 | 36 774,99 | 21 734,02 |
| 1.229 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой | | | 100 м2 | 0,706 | 51 361,83 | 36 261,45 |
| 1.230 | Облицовка козырьков по металлическому каркасу (с его устройством) навесной фасадной системой и обделками | | | 100 м2 | 1,1231 | 318 903,68 | 358 160,72 |
| 1.231 | Подшивка козырьков металлической вагонкой по металлическому каркасу | | | 100 м2 | 0,7803 | 274 480,81 | 214 177,38 |
| 1.232 | Устройство водостока | | | шт | 5,000 | 16 383,48 | 81 917,40 |
|  | **Отделка крылец и приямков-входов в подвал** | | | | |  |  |
| 1.233 | Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе: стен | | | 100 м2 | 2,7592 | 326 256,68 | 900 207,43 |
| 1.234 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора | | | 100 м2 | 1,393 | 176 737,53 | 246 195,38 |
| 1.235 | Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей нижней плоскости площадки крыльца 3, 3\* | | | 100 м2 | 0,0552 | 42 325,15 | 2 336,35 |
| 1.236 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности шпаклеванием | | | 100 м2 | 0,0552 | 28 455,35 | 1 570,74 |
| 1.237 | Устройство металлических ограждений: без поручней | | | 100 м | 0,5123 | 133 692,93 | 68 490,89 |
| 1.238 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | | | 100 м2 | 0,359 | 11 891,55 | 4 269,07 |
|  | **Пандус № 1, 2 (в осях 2-6, у оси 13)** | | |  |  |  |  |
| 1.239 | Устройство бесшовного наливного покрытия бесшовное наливное водонепроницаемое для спортивных площадок и залов "Мастерпол" | | | 100 м2 | 0,239 | 591 164,12 | 141 288,22 |
| 1.240 | Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе: стен | | | 100 м2 | 0,4305 | 326 253,49 | 140 452,13 |
| 1.241 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток | | | 100 м2 | 0,0763 | 173 913,00 | 13 269,56 |
| 1.242 | Устройство металлических ограждений: без поручней | | | 100 м | 0,2492 | 150 447,67 | 37 491,56 |
| 1.243 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | | | 100 м2 | 0,175 | 11 886,15 | 2 080,08 |
| 1.244 | Уплотнение грунта: щебнем | | | 100 м2 | 0,1157 | 13 926,63 | 1 611,31 |
| 1.245 | Устройство бетонной подготовки | | | 100 м3 | 0,0105 | 617 087,24 | 6 479,42 |
| 1.246 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | | | 100 м3 | 0,021 | 1 234 377,87 | 25 921,94 |
| 1.247 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм | | | 100 м3 | 0,2092 | 1 765 939,58 | 369 434,56 |
| 1.248 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | | | т | 0,0835 | 231 706,41 | 19 347,49 |
| 1.249 | Декоративные элементы ДЭ-1, ДЭ-2 | | | т | 1,6276 | 162 983,32 | 265 271,65 |
| 1.250 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | | | 100 м2 | 1,1338 | 33 412,81 | 37 883,44 |
|  | **Решетки продухов** | | |  |  |  |  |
| 1.251 | Установка металлических решеток приямков | | | т | 0,750 | 132 002,97 | 99 002,23 |
| **2** | **Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов** | | | | |  | **952 452,48** |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **397 119,15** |
| 2.1 | Установка информационных знаков для МГН | | | 100 шт | 0,58 | 161 258,19 | 93 529,75 |
| 2.2 | Средства адаптации МГН | | | комплекс | 1,0 | 240 957,82 | 240 957,82 |
| 2.3 | Установка табло (Бегущая строка БС для МГН) | | | шт | 1,0 | 11 857,93 | 11 857,93 |
| 2.4 | Установка громкоговорителя | | | шт | 2,0 | 36 315,30 | 72 630,60 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **71 609,79** |
| 2.5 | Установка Информационного терминала | | | шт | 1,0 | 326 547,26 | 326 547,26 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **325 509,36** |
| 2.6 | Установка светодиодного маяка | | | шт | 1,00 | 14 106,72 | 14 106,72 |
| 2.7 | Устройство плиток тактильных | | | 100 м2 | 0,141 | 106 227,26 | 14 978,04 |
| 2.8 | Установка поручней, крючков,туалетной гарнитуры. Санузлы для инвалидов | | | 10 шт | 5,30 | 33 555,54 | 177 844,36 |
| **3** | **Водопровод и пожаротушение** |  |  |  |  |  | **30 538 331,94** |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **34 904,92** |
| 3.1 | ОБЩАЯ СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1 | | | комплекс | 1,00 | 557 499,51 | 557 499,51 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **18 769,37** |
| 3.2 | СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕЖИТИЯ В1 | | | комплекс | 1,00 | 13 980 460,19 | 13 980 460,19 |
| 3.3 | СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕЖИТИЯ В1 | | | комплекс | 1,00 | 635 498,52 | 635 498,52 |
| 3.4 | СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРОФИЛАКТОРИЯ 1В1 | | | комплекс | 1,00 | 985 529,18 | 985 529,18 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **583,20** |
| 3.5 | СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ БУФЕТА 2В1 | | | комплекс | 1,00 | 328 155,80 | 328 155,80 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **5 560,33** |
| 3.6 | CИСТЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСТИРОЧНОЙ 2В1 | | | комплекс | 1,00 | 213 579,41 | 213 579,41 |
| 3.7 | СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕЖИТИЯ Т3, Т4 | | | комплекс | 1,00 | 11 545 847,38 | 11 545 847,38 |
| 3.8 | СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЧАСТИ Т3, Т4 | | | комплекс | 1,00 | 385 934,22 | 385 934,22 |
| 3.9 | СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРОФИЛАКТОРИЯ 1Т3, 1Т4 | | | комплекс | 1,00 | 1 035 927,07 | 1 035 927,07 |
| 3.10 | СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ БУФЕТА 2Т3, 2Т4 | | | комплекс | 1,00 | 446 026,08 | 446 026,08 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **5 560,33** |
| 3.11 | СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСТИРОЧНОЙ Т3, Т4 | | | комплекс | 1,00 | 218 596,25 | 218 596,25 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **4 431,69** |
| 3.12 | САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОБЩЕЖИТИЕ | | | комплекс | 1,00 | 68 581,65 | 68 581,65 |
| 3.13 | САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЧАСТЬ | | | комплекс | 1,00 | 21 612,29 | 21 612,29 |
| 3.14 | САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОФИЛАКТОРИЙ | | | комплекс | 1,00 | 79 571,46 | 79 571,46 |
| 3.15 | САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. БУФЕТ | | | комплекс | 1,00 | 27 048,47 | 27 048,47 |
| 3.16 | САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ПОСТИРОЧНАЯ | | | комплекс | 1,00 | 8 464,46 | 8 464,46 |
| **4** | **Канализация, водостоки** | | |  |  |  | **11 562 233,87** |
| 4.1 | Система бытовой канализации общежития К1 | | | комплекс | 1,00 | 1 952 036,20 | 1 952 036,20 |
| 4.2 | Сантехническое оборудование .Общежитие | | | комплекс | 1,00 | 7 679 413,91 | 7 679 413,91 |
| 4.3 | Сантехническое оборудование .Административная часть | | | комплекс | 1,00 | 74 897,69 | 74 897,69 |
| 4.4 | Система бытовой канализации профилактория К1 | | | комплекс | 1,00 | 356 350,80 | 356 350,80 |
| 4.5 | Сантехническое оборудование . Профилакторий. | | | комплекс | 1,00 | 224 183,74 | 224 183,74 |
| 4.6 | Система бытовой канализации буфет К1 | | | комплекс | 1,00 | 60 438,60 | 60 438,60 |
| 4.7 | Сантехническое оборудование .Буфет. | | | комплекс | 1,00 | 45 114,59 | 45 114,59 |
| 4.8 | Система производственной канализации буфет К3 | | | комплекс | 1,00 | 168 479,77 | 168 479,77 |
| 4.9 | Система производственной канализации постирочной К3 | | | комплекс | 1,00 | 49 696,52 | 49 696,52 |
| 4.10 | Сантехническое оборудование .Постирочная. | | | комплекс | 1,00 | 8 984,48 | 8 984,48 |
| 4.11 | Система внутренних водостоков К2 | | | комплекс | 1,00 | 942 637,57 | 942 637,57 |
| **5** | **Отопление, теплоснабжение калориферов** | | |  |  |  | **9 783 112,21** |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **908 153,15** |
| 5.1 | Отопление. 1 этаж: | | | комплекс | 1,00 | 477 554,39 | 477 554,39 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **87 816,66** |
| 5.2 | Отопление. Общежитие: | | | комплекс | 1,00 | 7 764 651,40 | 7 764 651,40 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **656 918,89** |
| 5.3 | Отопление. Зимний сад: | | | комплекс | 1,00 | 777 308,10 | 777 308,10 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **163 417,60** |
| 5.4 | Теплоснабжение калориферов: | | | комплекс | 1,00 | 763 598,32 | 763 598,32 |
| **6** | **Электрооборудование** | | |  | 1,00 |  | **33 976 074,10** |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **762 910,19** |
| 6.1 | Аппараты низкого напряжения: | | | шт | 35,00 | 3 515,30 | 123 035,50 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **25 781,41** |
| 6.2 | Щиты, ящики: | | | комплекс | 1,00 | 1 514 422,22 | 1 514 422,22 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **692 783,58** |
| 6.3 | Установка светильников | | | комплекс | 1,00 | 14 266 350,01 | 14 266 350,01 |
| 6.4 | Установка выключателей | | | комплекс | 1,00 | 515 985,97 | 515 985,97 |
| 6.5 | Установка розеток | | | комплекс | 1,00 | 1 303 563,90 | 1 303 563,90 |
| 6.6 | Прокладка кабелей | | | комплекс | 1,00 | 14 872 484,00 | 14 872 484,00 |
| 6.7 | Устройство зеземления | | | комплекс | 1,00 | 16 115,25 | 16 115,25 |
| 6.8 | Дымоудаление: | | | комплекс | 1,00 | 1 302 499,34 | 1 302 499,34 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **40 811,39** |
| 6.9 | Электрооборудование ИТП | | | комплекс | 1,00 | 61 617,91 | 61 617,91 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **3 533,81** |
| **7** | **Монтаж технологического оборудования** | | |  | 1,00 |  | **1 702 183,59** |
| 7.1 | Монтаж технологического оборудования | | | комплекс | 1,00 | 1 702 183,59 | 1 702 183,59 |
| **8** | **Технологическое оборудование** | | |  | 1,00 |  | **46 243 479,02** |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **43 512 350,71** |
| 8.1 | Технологическое оборудование | | | комплекс | 1,00 | 46 243 479,02 | 46 243 479,02 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **43 512 350,71** |
| **9** | **Телефонизация** | | |  | 1,00 |  | **1 125 179,27** |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **261 963,66** |
| 9.1 | Телефонизация | | | комплекс | 1,00 | 1 125 179,27 | 1 125 179,27 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **261 963,66** |
| **10** | **Радиофикация и часофикация** | | |  |  |  | **3 659 002,61** |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **819 766,92** |
| 10.1 | Радиофикация | | | комплекс | 1,00 | 2 935 939,62 | 2 935 939,62 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **480 057,28** |
| 10.2 | Электрочасофикация | | | комплекс | 1,00 | 723 062,99 | 723 062,99 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **339 709,64** |
| **11** | **Контроль довзрывоопасной концентрации газа** | | | |  |  | **1 391 997,76** |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **269 223,24** |
| 11.1 | Контроль довзрывоопасной концентрации газа | | | комплекс | 1,00 | 1 391 997,76 | 1 391 997,76 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **269 223,24** |
| **12** | **Автоматическая пожарная сигнализация** | | |  |  |  | **5 948 476,41** |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **1 373 972,39** |
| 12.1 | Автоматическая пожарная сигнализация | | | комплекс | 1,00 | 5 948 476,41 | 5 948 476,41 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **1 373 972,39** |
| **13** | **Охранная сигнализация** | | |  |  |  | **631 580,55** |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **96 647,52** |
| 13.1 | Охранная сигнализация | | | комплекс | 1,00 | 631 580,55 | 631 580,55 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **96 647,52** |
| **14** | **Речевая система оповещения людей о пожаре** | | | | |  | **6 772 319,36** |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **1 577 427,27** |
| 14.1 | Речевая система оповещения людей о пожаре | | | комплекс | 1,00 | 6 772 319,36 | 6 772 319,36 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **1 577 427,27** |
| **15** | **Система управления эвакуацией людей** | | | | |  | **2 648 005,15** |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **60 816,40** |
| 15.1 | Система управления эвакуацией людей | | | комплекс | 1,00 | 2 648 005,15 | 2 648 005,15 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **60 816,40** |
| **16** | **Ссвязь пожарного поста-диспетчера с зонами пожарного оповещения** | | | | |  | **2 417 883,54** |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **105 002,17** |
| 16.1 | Связь пожарного поста-диспетчера с зонами пожарного оповещения | | | комплекс | 1,00 | 2 417 883,54 | 2 417 883,54 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **105 002,17** |
| **17** | **Система контроля доступа** | | | | |  | **13 239 922,19** |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **2 473 970,97** |
| 17.1 | Система контроля и управления доступом | | | комплекс | 1,00 | 13 239 922,19 | 13 239 922,19 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **2 473 970,97** |
| **18** | **Система связи лифтов** | | | | |  | **397 471,07** |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **66 185,83** |
| 18.1 | Система связи лифтов | | | комплекс | 1,00 | 397 471,07 | 397 471,07 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **66 185,83** |
| **19** | **Тревожная сигнализация и система экстренной связи** | | | | |  | **588 627,61** |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **348 862,52** |
| 19.1 | Тревожная сигнализация и система экстренной связи | | | комплекс | 1,00 | 588 627,61 | 588 627,61 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **348 862,52** |
| **20** | **Телевидение** | | | | |  | **730 804,24** |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **24 072,72** |
| 20.1 | Телевидение | | | комплекс | 1,00 | 730 804,24 | 730 804,24 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **24 072,72** |
| **21** | **Вентиляция и кондиционирование** | | | | |  | **3 916 636,24** |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **32 918,28** |
| 21.1 | Система П-1 | | | комплекс | 1,00 | 188 826,71 | 188 826,71 |
| 21.2 | Система ПВ-3 | | | комплекс | 1,00 | 89 746,53 | 89 746,53 |
| 21.3 | Система В-1 | | | комплекс | 1,00 | 127 656,67 | 127 656,67 |
| 21.4 | Система В-2 | | | комплекс | 1,00 | 33 060,18 | 33 060,18 |
| 21.5 | Система В-3 | | | комплекс | 1,00 | 24 119,49 | 24 119,49 |
| 21.6 | Система В4 | | | комплекс | 1,00 | 91 892,81 | 91 892,81 |
| 21.7 | Система ПВ-4 | | | комплекс | 1,00 | 113 303,29 | 113 303,29 |
| 21.8 | Система ПВ-5 | | | комплекс | 1,00 | 141 012,72 | 141 012,72 |
| 21.9 | Система ПВ-6 | | | комплекс | 1,00 | 110 730,96 | 110 730,96 |
| 21.10 | Система ПВ-7 | | | комплекс | 1,00 | 130 299,48 | 130 299,48 |
| 21.11 | Система В-5 | | | комплекс | 1,00 | 105 041,71 | 105 041,71 |
| 21.12 | Системы ПВ-1 (2 шт.) | | | комплекс | 1,00 | 1 189 834,56 | 1 189 834,56 |
| 21.13 | Система В6 | | | комплекс | 1,00 | 18 912,40 | 18 912,40 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **4 298,48** |
| 21.14 | Системы В7-В8 | | | комплекс | 1,00 | 60 013,12 | 60 013,12 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **17 171,88** |
| 21.15 | Системы В9-В10: | | | комплекс | 1,00 | 45 490,48 | 45 490,48 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **11 447,92** |
| 21.16 | Вытяжка от плиты: | | | комплекс | 1,00 | 9 812,02 | 9 812,02 |
| 21.17 | Вытяжка от сушильных машин | | | комплекс | 1,00 | 22 987,62 | 22 987,62 |
| 21.18 | Вентиляция общежития | | | комплекс | 1,00 | 1 364 204,31 | 1 364 204,31 |
| 21.19 | Кондиционирование серверной | | | комплекс | 1,00 | 38 670,41 | 38 670,41 |
| 21.20 | Система ВЕ1 | | | комплекс | 1,00 | 11 020,77 | 11 020,77 |
| **22** | **Противодымная вентиляции** | | | | |  | **3 067 302,09** |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **1 616 523,68** |
| 22.1 | Системы дымоудаления ДУ1, ДУ2, ДУ3 и ДУ4 | | | комплекс | 1,00 | 1 151 216,12 | 1 151 216,12 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **726 064,77** |
| 22.2 | Системы подпора воздуха ПВ1, ПВ2, ПВ3, ПВ4, ПВ5 | | | комплекс | 1,00 | 1 916 085,97 | 1 916 085,97 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **890 458,91** |
| **23** | **Компьютерные сети** | | | | |  | **2 582 064,05** |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **12 534,60** |
| 23.1 | Монтаж оборудования | | | комплекс | 1,00 | 1 483 850,02 | 1 483 850,02 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **12 534,60** |
| 23.2 | Прокладка кабеля в коробах | | | 100 м | 5,00 | 5 125,23 | 25 626,15 |
| 23.3 | Прокладка коробов | | | 100 м | 23,00 | 15 024,47 | 345 562,81 |
| 23.4 | Изделия и материалы | | | комплекс | 1,00 | 727 025,07 | 727 025,07 |
| **24** | **Видеонаблюдение** | | | | |  | **18 638 011,36** |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **11 550 936,52** |
| 24.1 | Монтаж оборудования | | | комплекс | 1,00 | 18 638 011,36 | 18 638 011,36 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **11 550 936,52** |
| **25** | **Дератизация** | | | | |  | **1 050 175,71** |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **243 582,38** |
| 25.1 | Дератизация | | | комплекс | 1,00 | 1 050 175,71 | 1 050 175,71 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **243 582,38** |
| **26** | **Тепловой пункт** | | | | |  | **736 152,05** |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **294 805,38** |
| 26.1 | Тепловой пункт | | | комплекс | 1,00 | 545 763,91 | 545 763,91 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **193 855,19** |
| 26.2 | Канализация | | | комплекс | 1,00 | 181 034,24 | 181 034,24 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **93 473,49** |
| 26.3 | Отопление | | | комплекс | 1,00 | 9 353,90 | 9 353,90 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **7 476,70** |
|  | **Наружные сети** | | | | |  | **27 210 787,88** |
|  | **в т.ч. оборудование** | | | | |  | **1 764 672,14** |
| **27** | **Сети электроснабжения 0,4кВ** | | |  |  |  | **7 070 962,94** |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **257 213,10** |
| 27.1 | Сети электроснабжения 0,4кВ | | | комплекс | 1,00 | 7 070 962,94 | 7 070 962,94 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **257 213,10** |
| **28** | **Наружное освещение** | | |  |  |  | **1 720 700,25** |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **105 064,06** |
| 28.1 | Наружное освещение | | | комплекс | 1,00 | 1 720 700,25 | 1 720 700,25 |
| 28.2 | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **105 064,06** |
| **29** | **Наружные сети связи** | | |  |  |  | **1 148 707,20** |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **1 420,24** |
| 29.1 | Наружные сети связи | | | комплекс | 1,00 | 1 148 707,20 | 1 148 707,20 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **1 420,24** |
| **30** | **Наружный водопровод** | | |  |  |  | **4 181 766,84** |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **27 465,98** |
| 30.1 | Наружный водопровод | | | комплекс | 1,00 | 4 181 766,84 | 4 181 766,84 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **27 465,98** |
| **31** | **Наружная канализация** | | |  |  |  | **1 766 373,38** |
| 31.1 | Наружная канализация К1 | | | комплекс | 1,00 | 1 766 373,38 | 1 766 373,38 |
| **32** | **Дождевая канализация** | | |  |  |  | **2 295 787,17** |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **1 361 018,22** |
| 32.1 | Дождевая канализация К15, К2.4 | | | комплекс | 1,00 | 2 295 787,17 | 2 295 787,17 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **1 361 018,22** |
| **33** | **Теплосеть** | | |  |  |  | **8 554 064,59** |
| 33.1 | Подземная прокладка | | | комплекс | 1,00 | 6 455 798,40 | 6 455 798,40 |
| 33.2 | Камера УТ-1 и дренажный колодец Д-1" | | | комплекс | 1,00 | 152 729,70 | 152 729,70 |
| 33.3 | Надземная прокладка | | | комплекс | 1,00 | 1 945 536,49 | 1 945 536,49 |
| **34** | **Насосная станция** | | |  |  |  | **472 425,51** |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **12 490,54** |
| 34.1 | Насосная станция | | | комплекс | 1,00 | 472 425,51 | 472 425,51 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **12 490,54** |
|  | **Благоустройство и озеленение территории** | | | | |  | **24 712 137,08** |
|  | **в т.ч. оборудование** | | | | |  | **42 235,83** |
| **35** | **Вертикальная планировка** | | |  |  |  | **1 139 858,27** |
| 35.1 | Вертикальная планировка | | | комплекс | 1,00 | 1 139 858,27 | 1 139 858,27 |
| **36** | **Подпорная стена** | | |  |  |  | **1 098 321,89** |
| 36.1 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | | | м3 | 84,5375 | 4 351,50 | 367 864,93 |
| 36.2 | Устройство бетонной подготовки | | | 100 м3 | 0,00435 | 617 606,24 | 2 686,59 |
| 36.3 | Устройство поясов: в опалубке | | | 100 м3 | 0,0812 | 1 998 470,97 | 162 275,84 |
| 36.4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 4 м, периметром до 2 м | | | 100 м3 | 0,01024 | 3 106 007,66 | 31 805,52 |
| 36.5 | Кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки толщиной: 400 мм при высоте этажа до 4 м | | | м3 | 8,78 | 11 433,98 | 100 390,34 |
| 36.6 | Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе: стен | | | 100 м2 | 0,899 | 326 256,54 | 293 304,63 |
| 36.7 | Устройство металлических ограждений: без поручней | | | 100 м | 0,5754 | 237 232,18 | 136 503,40 |
| 36.8 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | | | 100 м | 0,054 | 64 641,50 | 3 490,64 |
| **37** | **Покрытие в границах участка** | | |  |  |  | **10 684 312,48** |
| 37.1 | ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ - ТИП 1 | | | 1000 м2 | 1,483 | 2 108 363,21 | 3 126 702,64 |
| 37.2 | ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ - ТИП II (БЕЗ ЗАЕЗДА ТРАНСПОРТА) | | | 1000 м2 | 0,60 | 2 683 791,27 | 1 610 274,76 |
| 37.3 | ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ - ТИП III (С ЗАЕЗДОМ ТРАНСПОРТА) | | | 1000 м2 | 0,88 | 5 499 621,50 | 4 850 666,16 |
| 37.4 | ОТМОСТКА ЗДАНИЯ - ТИП IV | | | 1000 м2 | 0,081 | 13 539 122,53 | 1 096 668,92 |
| **38** | **Покрытия в границах благоустройства** | | |  |  |  | **8 936 815,69** |
| 38.1 | ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ - ТИП 1 | | | 1000 м2 | 2,437 | 2 108 243,01 | 5 137 788,22 |
| 38.2 | ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ - ТИП II (БЕЗ ЗАЕЗДА ТРАНСПОРТА) | | | 1000 м2 | 0,688 | 5 521 842,26 | 3 799 027,47 |
| **39** | **Озеленение в границах участка** | | |  |  |  | **596 076,42** |
| 39.1 | Разбивка участка | | | 100 м2 | 5,6 | 6 398,61 | 35 832,22 |
| 39.2 | Посадка деревьев | | | 10 шт | 3,5 | 31 044,33 | 108 655,16 |
| 39.3 | Посадка кустарников в группы | | | 10 шт | 6,0 | 75 264,84 | 451 589,04 |
| **40** | **Озеленение в границах благоустройства** | | |  |  |  | **2 002 926,46** |
| 40.1 | Разбивка участка | | | 100 м2 | 17,400 | 6 398,58 | 111 335,29 |
| 40.2 | Посадка деревьев | | | 10 шт | 5,200 | 74 025,50 | 384 932,60 |
| 40.3 | Посадка деревьев с оголенной корневой системой | | | 10 шт | 2,700 | 114 278,43 | 308 551,76 |
| 40.4 | Посадка кустарников в группы | | | 10 шт | 3,60 | 12 939,67 | 46 582,81 |
| 40.5 | Устройство газона | | | 100 м2 | 17,40 | 66 179,54 | 1 151 524,00 |
| **41** | **Малые архитектурные формы в границах участка** | | | |  |  | **211 590,04** |
| 41.1 | Скамья, тип 3 (со спинкой, с металлическими подлокотниками) | | | шт | 6,00 | 14 122,20 | 84 733,20 |
| 41.2 | Урна круглая металлическая | | | шт | 11,00 | 11 532,44 | 126 856,84 |
| **42** | **Малые архитектурные формы в границах благоустройства** | | | | |  | **42 235,83** |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  | **42 235,83** |
| 42.1 | Оборудование. Мусоросборник металлический емкостью 750 л на металлической тележке | | | комплект | 3,00 | 14 078,61 | 42 235,83 |
|  | **Прочие работы** | | | | |  | **4 413 381,19** |
| **43** | **Пусконаладочные работы. ИТП** |  |  |  |  |  | **521 887,18** |
| 43.1 | Пусконаладочные работы. ИТП | | | комплекс | 1,00 | 521 887,18 | 521 887,18 |
| **44** | **Пусконаладочные работы. Лифты** |  |  |  |  |  | **1 899 356,67** |
| 44.1 | Пусконаладочные работы. Лифты |  |  | комплекс | 1,00 | 1 899 356,67 | 1 899 356,67 |
| **45** | **Пусконаладочные работы. Наружное освещение 1.15.7-0-ЭН** |  |  |  |  |  | **33 515,10** |
| 45.1 | Пусконаладочные работы. Наружное освещение 1.15.7-0-ЭН | | | комплекс | 1,00 | 33 515,10 | 33 515,10 |
| **46** | **Пусконаладочные работы. Наружное электроснабжение 0,4кВ** |  |  |  |  |  | **223 205,01** |
| 46.1 | Пусконаладочные работы. Наружное электроснабжение 0,4кВ | | | комплекс | 1,00 | 223 205,01 | 223 205,01 |
| **47** | **Пусконаладочные работы. Вентиляция и кондиционирование** |  |  |  |  |  | **133 731,05** |
| 47.1 | Пусконаладочные работы. Вентиляция и кондиционирование | | | комплекс | 1,00 | 133 731,05 | 133 731,05 |
| **48** | **Пусконаладочные работы. Электроснабжение** |  |  |  |  |  | **262 927,62** |
| 48.1 | Пусконаладочные работы. Электроснабжение | | | комплекс | 1,00 | 262 927,62 | 262 927,62 |
| **49** | **Затраты, связанные с получением банковской гарантии** |  |  |  |  |  | **1 338 758,56** |
| 49.1 | Затраты, связанные с получением банковской гарантии |  |  |  |  | 1 338 758,56 | 1 338 758,56 |
|  | **Итого, руб.** | | | | |  | **440 329 515,83** |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
|  | *Строительно-монтажные работы, руб.* | | | | |  | *367 264 576,10* |
|  | *Оборудование, руб.* | | | | |  | *68 651 558,54* |
|  | *Прочие работы, руб.* | | | | |  | *4 413 381,19* |
|  | **Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (1%)** | | | | |  | **4 403 295,16** |
|  | **Н(М)ЦК без НДС, руб** | | | | |  | **444 732 810,99** |
|  | **НДС - 20%, руб.( п.49 НДС не облагается)** | | | | |  | **88 678 810,49** |
|  | **Н(М)ЦК с НДС, руб.** | | |  |  |  | **533 411 621,48** |

Ш. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ**

**НА ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ**

**на объекте: «Строительство Центра полиэтнической культуры молодежи при РВУЗ «КИПУ» в г. Симферополь (1-й пусковой комплекс - Главный корпус). I очередь 1-й пусковой комплекс. Главный корпус»**

г. Симферополь № \_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым», действующее от имени субъекта Российской Федерации – Республики Крым, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице генерального директора Бакланова Олега Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», (далее - сокращенное наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, утвержденного \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в соответствии с ч. 66 ст. 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ), распоряжением Главы Республики Крым от \_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт), о нижеследующем.

* + - 1. **Предмет Государственного контракта**
  1. Подрядчик в установленные сроки согласно Контракту обязуется завершить все предусмотренные проектной и рабочей документацией строительно-монтажные работы по объекту, указанному в [пункте 1.2](#sub_10012) Контракта (далее - Работы, Объект), и передать Объект Государственному заказчику, а Государственный заказчик обязуется принять Объект и оплатить в соответствии с условиями Контракта.

Конечным результатом Контракта является Объект, законченный строительством.

Объект, законченный строительством - это объект, указанный в пункте 1.2 Контракта, в отношении которого подписан акт сдачи-приемки законченного строительством объекта (приложение № 6 к Контракту) (далее – Акт сдачи-приемки законченного строительством объекта) Сторонами и получивший заключение органа Государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям [проектной документации](#sub_11000) и заключение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случаях установленных действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым (далее – ЗОС).

* 1. Описание Объекта:

Наименование объекта: «Строительство Центра полиэтнической культуры молодежи при РВУЗ «КИПУ» в г. Симферополь (1-й пусковой комплекс - Главный корпус). I очередь 1-й пусковой комплекс. Главный корпус»

Место нахождения Объекта (место выполнения Работ): РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Объездная.

Кадастровый номер земельного участка – 90:12:010101:816

* 1. Обязательства Подрядчика по строительству (реконструкции) Объекта в соответствии с Контрактом признаются выполненными, а работы оконченными при получении Государственным заказчиком ЗОС и подписания Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта.

Финансирование строительства (реконструкции) Объекта осуществляется за счет средств: Бюджет Республики Крым (субсидии из федерального бюджета, предоставляемые бюджету Республики Крым в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации государственных программ Республики Крым и г. Севастополя, а рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»).

* 1. Право собственности на Объект возникает у субъекта Российской Федерации - Республики Крым.
  2. Идентификационный код закупки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. **Цена Контракта**
   1. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена работ) составляет: \_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке \_\_\_ (\_\_) процентов, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Контракта НДС не облагается.

Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшатся на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет бюджетной системы РФ, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, такие налоги, сборы и иные платежи подлежат уплате в бюджет бюджетной системы РФ Государственным заказчиком.

В случае если в ходе исполнения Контракта уполномоченным государственным органом установлены обстоятельства, которые являются основанием для уплаты Подрядчиком НДС, последний не вправе требовать от Государственного заказчика увеличения цены Контракта на сумму НДС.

* + 1. Платежи по Контракту осуществляются в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.
    2. В случае отсутствия бюджетного финансирования или изменения и невозможности выполнения обязательств по Контракту в установленные сроки, Государственный заказчик освобождается от ответственности в соответствии с п.1 ст. 401 ГК РФ, при этом исполнение обязательств производится после поступления средств из бюджета на бюджетный счет Государственного заказчика.
    3. Расчет цены Контракта определен в Смете контракта ([Приложение № 1](#sub_11000) к Контракту).
    4. В цену Контракта, кроме указанного в пункте 2.1 Контракта также включено, но не ограничено:

- стоимость всего объема Работ, определенного Контрактом и Приложениями;

-стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимого для строительства и эксплуатации объекта оборудования, конструкций и материалов, поставляемых Подрядчиком с выполнением погрузочно-разгрузочных работ;

- затраты на строительство временных зданий и сооружений;

- затраты на проведение геодезического, лабораторного и строительного контроля;

- затраты на охрану Объекта, обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, в том числе затраты на обеспечение сохранности принятых от Государственного заказчика по актам приема-передачи материальных ценностей всех предусмотренных проектной документацией к поставке и поставляемых на Объект материалов, оборудования, инвентаря;

- затраты на приобретение оборудования, мебели, инвентаря (при наличии) их установку, монтаж (при необходимости) и хранение;

- складские расходы;

-затраты на коммуникацию объекта в рамках его границ по системе комплексной безопасности с единым (межведомственным) центром обеспечения безопасности и правопорядка;

- затраты на таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз в соответствии с существующими тарифами на момент совершения таможенного оформления;

- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком и привлекаемыми им субподрядчиками;

- накладные расходы, сметная прибыль, а также все налоги, действующие на момент исполнения Контракта;

- стоимость затрат Подрядчика по эксплуатации строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, пожарная безопасность и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки, Объекта и оборудования до сдачи Объекта Заказчику;

- затраты на мероприятия, связанные с соблюдением экологических норм при строительстве объекта;

- затраты, связанные с действием других факторов, влияющих на выполнение сроков строительства;

- затраты, связанные с выполнением пусконаладочных работ на объекте (под нагрузкой и в холостую, при комплексном опробовании);

- затраты, связанные с выполнением технических отчетов о проведении испытаний (измерений), включая методы неразрушающего контроля, акта комплексного опробования тепловых энергоустановок, а также технических отчетов о проведении испытаний (измерений), включая отчет о тепловых испытаниях отопительных систем с определением теплозащитных свойств ограждающих конструкций и теплоаккумулирующей способности зданий и энергетического паспорта;

- затраты на вынос осей здания в натуру и создание геодезической разбивочной основы;

- расходы на непредвиденные работы и затраты;

- расходы на подготовительные работы, проведение компенсационных мероприятий;

- затраты, связанные с вводом Объекта в эксплуатацию;

- затраты на утилизацию строительных отходов и возмещение за негативное воздействие на окружающую среду;

- затраты, необходимые для получения ТУ и заключения договоров на присоединения объекта к временным сетям инженерно-технического обеспечения;

- другие затраты, прямо не поименованные в Контракте, но необходимость которых вызвана выполнением обязательств Подрядчиком в соответствии с пунктом 1.1 Контракта по согласованию с Государственным заказчиком;

- затраты на корректировку проектной и (или) сметной документации и (или) рабочей документации (при необходимости);

- затраты на прохождение государственной экспертизы, в том числе на получение заключение о достоверности определения сметной стоимости;

- затраты на проведение технических обследований/исследований;

- затраты на экспертное и (или) проектное сопровождение;

- затраты, связанные с предоставлением Подрядчиком независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта, но не выше предельного размера, установленного в п. 2.9. настоящего Контракта;

- прочие расходы.

* + 1. Подрядчик удовлетворен правильностью и достаточностью цены Контракта, указанной в пункте 2.1 Контракта, и подтверждает, что в основу расчетов цены Контракта положены достоверные сведения в отношении характера и объема Работы.
  1. Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта, установленной [пунктом 2.1](#sub_10031) Контракта, а Государственный заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Контракта исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов, за исключением следующих случаев:
     1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы, вследствие которых исполнение Контракта без изменения его цены невозможно в случае, если возможность изменения данного условия предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
     2. При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту. При этом допускается изменение с учетом положений [бюджетного законодательства](http://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/2) Российской Федерации цены Контракта не более чем на десять процентов цены Контракта.
     3. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы или услуги, качества выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта.
     4. иных случаях, установленных действующим законодательством РФ.
  2. Необходимость непредвиденных работ или затрат, дополнительных работ согласовывается с Государственным заказчиком на основании представленных Подрядчиком обосновывающих графических, расчетных и текстовых материалов в виде пояснительной записки, с обязательной оценкой стоимости работ и приложением локальных, объектных смет и ведомости объемов работ. При необходимости по указанию Государственного заказчика, без дополнительной оплаты, Подрядчиком должны быть получены экспертные заключения независимых специализированных организаций по принадлежности вопросов.
     1. В случае отсутствия письменного согласия Государственного заказчика на непредвиденные работы или затраты, дополнительные работы Подрядчик лишается права требовать их оплаты.
  3. Расчет с Подрядчиком за выполненные непредвиденные работы, дополнительные работы производится на основании подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ в соответствии со статьей 7 Контракта.

Сумма средств на непредвиденные работы и затраты в целом не должна превышать суммы, указанные в Смете контракта, предусмотренные для этих целей.

* 1. Подрядчик дает согласие путем подписания Контракта **на одностороннее удержание:** 
     1. неустойки (штрафа, пени), расходов на устранение недостатков (дефектов) работ в размере, определенном Государственным заказчиком, из сумм подлежащих оплате по Контракту;
     2. аванса в полном объеме из сумм, подлежащих оплате по Контракту в случае прекращения Контракта по любому основанию *(в случае если аванс предусмотрен Контрактом).*
     3. излишне уплаченных денежных средств, в соответствии с п. 5.1.12, 5.1.13 Контракта.
  2. Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.
  3. Стороны приступают к выполнению обязательств по последующим периодам (по каждому из них в отдельности) только после утверждения соответствующих лимитов бюджетных обязательств, а также графика выполнения обязательств между сторонами с разбивкой по годам - в текущем финансовом году и последующих при условии заключения Контракта на срок превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
  4. При расчете за непредвиденные работы, а также в случае замены материалов, оборудования, мебели и инвентаря стоимость материалов, оборудования, мебели и инвентаря, отсутствующих в сборниках территориальных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ) принимаются к оплате по актам о приемке выполненных работ по форме, установленной Контрактом по фактической стоимости, определенной на основании счет-фактуры или товарной накладной или универсального передаточного документа или акта приемки выполненных работ, подтверждающего стоимость материалов, оборудования, мебели и инвентаря, но не выше стоимости в проектной документации, получившей положительное заключение достоверности сметной стоимости.
  5. Под затратами, связанными с предоставлением Подрядчиком независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта, следует понимать понесенные Подрядчиком расходы на оплату банку комиссии за выдачу независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта.

Предельный размер затрат, связанных с предоставлением Подрядчиком независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта, подлежащих компенсации Подрядчику, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_ копеек.

В случае, если указанные затраты Подрядчика оказались меньше, установленного в настоящем пункте предельного размера, Подрядчику компенсируются фактически понесенные затраты.

В случае, если указанные затраты Подрядчика оказались больше, установленного в настоящем пункте предельного размера, данная разница Подрядчику не компенсируется.

1. **Порядок оплаты**
   1. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с Графиком завершения строительно-монтажных работ и (или) графиком оплаты выполненных работ (при наличии), по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является акт о приемке выполненных работ, оформленный и подписанный в установленном Контрактом порядке.

Первичные учетные документы, подтверждающие выполнение работ, составляются на основании Сметы контракта.

Порядок оформления и подписания акта о приемки выполненных работ установлен статьей 7 Контракта.

* + 1. Стоимость выполненного, принятого Государственным заказчиком и подлежащего оплате объема работ по конструктивному решению (элементу) и (или) по комплексу (виду) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно (), определяется по формуле (2):



где:

 - цена единицы i-го конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) работ в Смете контракта, руб.;

 - объем выполненных, принятых Государственного заказчиком и подлежащих оплате работ по i-му конструктивному решению (элементу) и (или) комплексу (виду) работ в принятых измерителях. Объем подлежащих оплате работ не превышает объем этих работ, включенный в Смету контракта.

* + 1. Стоимость выполненных, принятых Государственным заказчиком и подлежащих оплате работ (Свр) определяется суммированием соответствующих показателей по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно, по формуле (3):



* + 1. Оплата за декабрь соответствующего года производится до 25 декабря соответствующего года на основании представленных документов согласно пункту 3.1 Контракта, представленных не позднее 15 декабря. Документы, представленные позднее 15 декабря, к оплате, по усмотрению Государственного заказчика, могут быть не приняты.
    2. Компенсация затрат, связанных с предоставлением Подрядчиком независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта, производится не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Государственным заказчиком по настоящему Контракту акта, выданного органом государственного строительного надзора по результатам итоговой проверки о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации (без замечаний) и предоставления Подрядчиком копий договора, заключенного с банком на выдачу независимой гарантии, платежного поручения об оплате комиссии банку за выдачу независимой гарантии, заверенных уполномоченным лицом банка.
  1. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, без ущерба их качеству и в соответствии проектной документацией.

Досрочная сдача результатов Работ допускается только по согласованию с Государственным заказчиком. В случае согласования досрочной сдачи выполненных работ Государственный заказчик обязуется принять работы и оплатить выполненные работы в порядке, установленном Контрактом.

* 1. Выполненные работы оплачиваются Государственным заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств и фактически доведенных на соответствующий финансовый год:

**Сумма финансирования в 2022 году –**

**Сумма финансирования в 2023 году –**

**Сумма финансирования в 2024 году –**

3.3.1. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Государственный заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением к Контракту принимает досрочно исполненные Подрядчиком работы и оплачивает выполненные работы в соответствии со Сметой контракта. При этом Смета контракта не изменяется.

* 1. Расчеты по Контракту осуществляются путем перечисления денежных средств с банковского (лицевого) счета Государственного заказчика на счет, открытый Подрядчиком в территориальном органе Федерального казначейства или банковский счет в соответствии с действующим законодательством РФ.
  2. Обязательство Государственного заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с банковского (лицевого) счета Государственного заказчика, указанного в Контракте.
  3. Государственный заказчик производит выплату авансового платежа Подрядчику в размере 5% от цены Контракта, указанной в пункте 2.1 Контракта в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, но не более лимитов бюджетных обязательств, по соответствующему коду бюджетной классификации РФ, доведенных Государственному заказчику на соответствующий год.

Аванс выплачивается за счет средств лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации РФ на 2022-2023 года в пределах, доведенных Государственному заказчику на соответствующий год объемов финансирования.

Авансовые платежи перечисляются Подрядчику согласно счетам, в течение 180 (ста восьмидесяти) рабочих дней со дня предоставления счета, при условии наличия у Подрядчика лицевого счета в территориальном органе Федерального казначейства, на который будут перечисляться авансовые платежи.

Отсутствие авансирования не является основанием для неисполнения Подрядчиком обязанностей по Контракту.

* + 1. Погашение суммы выданного аванса осуществляется путем зачета 10 % от стоимости выполненных и принятых работ, подлежащих оплате в отчетном периоде, до полного погашения аванса.

Документами, подтверждающими использование аванса по его целевому назначению, является представление акта о приемки выполненных работ (форма КС-2), акта смонтированного и (или) не монтируемого оборудования и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанные Государственным заказчиком. Данные документы предоставляются Подрядчиком Государственному заказчику в порядке, предусмотренном статьей 7 Контракта».

* + 1. Подрядчик вправе использовать полученные денежные средства, в том числе в виде авансового платежа, исключительно на цели реализации предмета Контракта.
    2. По запросу Государственного заказчика Подрядчик обязан передать документы, подтверждающие использование авансовых средств в срок, установленный в запросе.
  1. Оплата выполненных Подрядчиком строительно-монтажных работ осуществляется Государственным заказчиком в пределах стоимости выполненных и принятых работ в отчетном периоде за минусом 1% от стоимости выполненных и принятых работ (далее – Окончательный оплата) в отчетном периоде, суммы аванса подлежащей погашению, согласно п. 3.6.1 Контракта, на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат за месяц (форма КС- 3) и подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3 и предоставления Подрядчиком счета и счета-фактуры (при наличии).
  2. Оплата по Контракту может быть осуществлена путём выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной Государственным заказчиком в одностороннем порядке:
     1. на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Статьей 11 Контракта, при условии перечисления Государственным заказчиком в установленном порядке неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджета Республики Крым на основании платёжного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Контракта;
     2. на сумму непогашенного аванса в полном объеме в случае прекращения Контракта по любому основанию *(в случае если аванс предусмотрен Контрактом).*
     3. на сумму излишне уплаченных денежных средств, в соответствии с п. 5.1.12, 5.1.13 Контракта.
     4. на сумму расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.
  3. При расторжении Контракта по соглашению Сторон Подрядчик обязан вернуть Государственному заказчику сумму неотработанного (непогашенного) аванса и уплатить ранее не оплаченные (не удержанные) возвратные суммы (при наличии), оплатить суммы убытков и штрафные санкции (при наличии), не позднее 5 (пяти) рабочих дней после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен соглашением о расторжении Контракта или требованием Государственного заказчика.
  4. В случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта, одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Контракта Подрядчик обязан возвратить Государственному заказчику сумму неотработанного (непогашенного) аванса и уплатить ранее не оплаченные (не удержанные) возвратные суммы (при наличии), оплатить суммы убытков и штрафные санкции (при наличии), не позднее 5 (пяти) рабочих дней после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен требованием Государственного заказчика.
  5. В случае не завершения Подрядчиком работ, в том числе строительно-монтажных, в сроки, установленные Контрактом, Подрядчик обязан по требованию Государственного заказчика возвратить сумму неотработанного аванса (если условиями Контракта предусмотрена выплата аванса) в срок не позднее 7 (семи) дней с момента получения требования, если в требовании не установлен иной срок *(настоящий пункт применяется при условии наличия аванса).*
  6. В случае несвоевременного возвращения суммы неотработанного (непогашенного) аванса, в соответствии со п. 3.9 - 3.11 Контракта, Подрядчик несет ответственность в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ, если иное не установлено соглашением Сторон *(настоящий пункт применяется при условии наличия аванса).*
  7. В случае, уменьшения ранее доведенных Государственному заказчику лимитов бюджетных обязательств на период строительства, которые влекут уменьшение цены Контракта, Государственный заказчик несет расходы по оплате выполненных Подрядчиком работ до дня уведомления последнего об уменьшении ранее доведенных Государственному заказчику лимитов бюджетных обязательств на период строительства (реконструкции) Объекта, направленного Государственным заказчиком в порядке, предусмотренном пунктом 21.1 Контракта для направления уведомлений. Расходы по оплате работ, выполненных без согласия Государственного заказчика Подрядчиком и (или) третьими лицами по договору с Подрядчиком после дня уведомления Подрядчика Государственным заказчиком, возлагаются на Подрядчика.
  8. Окончательная оплата по Контракту, производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком оригинала счета за выполненные работы при наличии ЗОС, подписанного Акта сдачи приемки законченного строительством объекта, итогового акта сверки взаиморасчетов по настоящему контракту между Сторонами, который Подрядчик обязан подписать и направить Государственному заказчику в течение 3 (трех) календарных дней с даты его получения, обеспечения гарантийных обязательств.
  9. В случае если при выполнении работ Подрядчиком получена экономия, то есть фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены Контракта, соответствующие работы оплачиваются Подрядчику по фактическим затратам в соответствии с положениями Контракта, а полученная Подрядчиком экономия распределяется в полном объеме в пользу Государственного заказчика.

1. **Сроки выполнения работ**
   1. Работы, предусмотренные Контрактом, выполняются в сроки и объемах в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ, который является Приложением № 2 к Контракту и его неотъемлемой частью, Детализированным графиком выполнения строительно-монтажных работ, который составляется по форме Приложения № 2.1 к Контракту и является неотъемлемой частью Контракта, совместно именуемые «Графики».

Начало работ – с даты заключения Контракта.

Окончание строительно-монтажных работ – не позднее «30» июля 2023 г.

Получение ЗОС и подписание Акта сдачи приемки законченного строительством объекта (окончание строительства) – не позднее «30» сентября 2023 г.

* 1. Срок начала строительства (реконструкции) Объекта, срок окончания строительства (реконструкции) Объекта (конечный срок), промежуточные сроки начала и окончания выполнения отдельных видов и/или этапов работ определены Графиками.
  2. Объем работ по Контракту должен быть исполнен в соответствии с проектной и рабочей документацией в сроки, установленные Графиками.

1. **Права и обязанности Сторон**
   1. **Государственный заказчик вправе:** 
      1. Передать третьим лицам функции по осуществлению строительного контроля и/или технического заказчика.
      2. Самостоятельно или через уполномоченное Государственным заказчиком лицо осуществлять строительный контроль, а также контроль за соблюдением сроков выполнения работ, предусмотренных Графиками, качеством предоставленных Подрядчиком строительных материалов.
      3. В общем журнале и специальных журналах работ, в которых Подрядчиком ведется учет выполнения работ, фиксировать замечания к работам, выполненным Подрядчиком или привлеченными последним третьими лицами, и информацию об отступлениях от [проектной документации](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72009464/entry/11000), рабочей документации, о нарушениях требований технических регламентов, о нарушениях правил, установленных стандартами, сводами правил, выявленных при осуществлении строительного контроля, с указанием сроков их устранения. Указанные журналы должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены подписями уполномоченных лиц и печатями Государственного заказчика и Подрядчика (при ее наличии), иметь регистрационную надпись органа государственного строительного надзора и постоянно находиться на Объекте. Запись в журналах имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных Контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.
      4. Получать беспрепятственный доступ на Объект.
      5. Приостанавливать производство Работ при осуществлении их с отступлением от требований проектной и/или рабочей документации.
      6. Требовать надлежащего исполнения обязательств по Контракту и своевременного устранения выявленных недостатков.
      7. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию.
      8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
      9. Осуществлять строительный контроль, в том числе лабораторным способом.
      10. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением Подрядчиком обязанностей, предусмотренных Контрактом, и (или) нарушением установленных сроков исполнения таких обязанностей.
      11. Государственный заказчик вправе ссылаться на недостатки выполненных работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, основываясь на результатах, проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования бюджетных средств.
      12. Требовать от Подрядчика возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления Государственным заказчиком, контролирующими органами фактов оплаты Государственным заказчиком Работ сверх объема фактически выполненных Работ, завышения стоимости выполненных Работ, использования при выполнении Работ материалов, не предусмотренных Контрактом, изменения способа выполнения Работ в отсутствие соответствующих согласований с Государственным заказчиком (далее – излишне уплаченные денежные средства).
      13. Государственный заказчик вправе удержать сумму излишне уплаченных денежных средств, сумму неотработанного (непогашенного) аванса и ранее не оплаченные (не удержанные) возвратные суммы (при наличии), суммы убытков и штрафные санкции (при наличии) расходов на устранение недостатков (дефектов) работ из сумм, подлежащих оплате по Контракту
      14. Осуществлять иные права, предоставленные Государственному заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
   2. **Государственный заказчик обязан:**
      1. Не позднее 10 (десяти) дней со дня подписания Контракта Сторонами передать Подрядчику строительную площадку по акту приема-передачи строительной площадки по форме Приложения № 3 к Контракту.
      2. Передать Подрядчику не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня подписания Контракта следующую документацию:

- копию разрешения на строительство (реконструкцию) Объекта (при необходимости);

- копию решения собственника имущества о его сносе (при необходимости);

- копию Регламента о приемо-сдаточной документации на объектах федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержден приказом генерального директора ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» от 27.07.2018 № 213.

* + 1. В срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта передать Подрядчику необходимую для строительства (реконструкции) рабочую документацию, утвержденную в производство работ.
    2. Рассмотреть детализированный график завершения работ. Детализированный график завершения строительно-монтажных работ утверждается дополнительным соглашением к Контракту и является его неотъемлемой частью.
    3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты представления Подрядчиком на утверждение и согласование программы работ на выполнение обследования технического состояния объекта и/или программы работ по обследованию несущих строительных конструкций здания (зданий) в соответствии с подпунктом «в» пункта 5.4.8 Контракта, утвердить и передать Подрядчику по одному экземпляру указанных документов либо направить Подрядчику замечания к содержанию и (или) оформлению данных программ или одной из них с указанием срока устранения замечаний и повторного представления документов, но в любом случае не позднее 3-х (трех) рабочих дней.
    4. В срок и в порядке, установленные Статьей 7 Контракта, осуществлять приемку выполненных Работ (результата работ). При завершении строительства (реконструкции) Объекта подписать акт приема передачи строительной площадки.
    5. Передать Подрядчику копию документа Государственного заказчика, оформленного в установленном порядке, о назначении своего представителя, ответственного за строительный контроль - в 1 экз.
    6. Производить освидетельствование скрытых работ.
    7. Оплачивать выполненные по Контракту работы на основании Сметы контракта с учетом Графика завершения строительно-монтажных работ и фактически выполненных Подрядчиком работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

Оплата выполненных работ осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

* + 1. Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

Государственный заказчик проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных Контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом №44-ФЗ.

* + 1. Участвовать в проверках, проводимых органами Государственного надзора, а также ведомственными инспекциями и комиссиями.
    2. Рассмотреть в срок не позднее 15 дней, с момента получения акта о невозможности исполнения или о несоответствии документации с приложениями документов, согласовать его или направить мотивированный отказ в подписании. В случае направления мотивированного отказа работы по Контракту, в том числе в части, приостановленными не считаются.
    3. Осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
  1. **Подрядчик вправе:**
     1. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным актом приемки выполненных работ.
     2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом.
     3. Определить конкретные виды и объемы работ, из числа видов и объемов работ, указанных в пункте 5.4.3 Контракта, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту.
     4. Осуществлять иные права, предоставленные Подрядчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
  2. **Подрядчик обязан:**
     1. Выполнить работы по строительству (реконструкции) Объекта в сроки, предусмотренные Контрактом в соответствии с Графиком завершения строительно-монтажных работ, который является Приложением № 2 к Контракту и его неотъемлемой частью.
        1. Выполнить работы по строительству (реконструкции) Объекта в соответствии с Детализированным графиком выполнения строительно-монтажных работ, который составляется по форме Приложением № 2.1. к Контракту.
        2. Обеспечить выполнение работ по Контракту в соответствии с проектной и рабочей документацией.
        3. Выполнить предусмотренные Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со строительными нормами и правилами, с требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства (в части действующей), а также в соответствии с иными положениями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь: Регламент о приемо-сдаточной документации на объектах федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержден приказом генерального директора ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» от 27.07.2018 № 213.
     2. В течение 5 (пяти) дней со дня получения акта приема-передачи строительной площадки принять от Государственного заказчика и подписать указанный акт и приступить к строительству (реконструкции) Объекта в срок, установленный [Графиком](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72009464/entry/12000) выполнения строительно-монтажных работ для начала строительства (реконструкции) Объекта.

Не направление подписанного акта приема-передачи в установленные сроки, приравнивается к приему строительной площадки без замечаний.

* + 1. Выполнить самостоятельно в соответствии с проектной документацией без привлечения других лиц работы в объеме не менее 70% от цены Контракта, выбранные Подрядчиком на основании пункта 5.3.3 Контракта из утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570, составляющих непосредственное содержание предмета настоящего Контракта:

1. Подготовительные работы

2. Земляные работы

3. Инженерная подготовка территории

4. Инженерная защита территории

5. Свайные работы

6. Устройство фундаментов и оснований

7. Возведение несущих конструкций

8. Возведение наружных ограждающих конструкций

9. Устройство кровли

10. Фасадные работы

11. Внутренние отделочные работы

12. Устройство внутренних санитарно-технических систем

13. Устройство внутренних электротехнических систем

14. Устройство внутренних трубопроводных систем

15. Устройство внутренних слаботочных систем

16. Установка подъемно-транспортного оборудования

17. Монтаж технологического оборудования

18. Пусконаладочные работы

19. Устройство наружных электрических сетей и линий связи

20. Устройство наружных сетей канализации

21. Устройство наружных сетей водоснабжения

22. Устройство наружных сетей теплоснабжения

23. Устройство дорожной одежды автомобильных дорог

24. Благоустройство.

* + 1. Получить разрешение на вырубку зеленых и лесных насаждений, технические условия на временные присоединения в случаях и порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
    2. В течение 14 (четырнадцати) дней со дня передачи Государственным заказчиком необходимой для строительства (реконструкции) рабочей документации рассмотреть ее и при наличии замечаний и предложений к такой документации направить их Государственному заказчику, в соответствии с СП 48.13330.2019.
    3. Передать Государственному заказчику выполненные Работы (результат работ), передать законченный строительством (реконструкцией) Объект в сроки, установленные Графиками.
    4. В течение 10 (десяти) дней после дня подписания Контракта предоставить Государственному заказчику:

а) Приказ о назначении ответственного лица за производство работ на объекте с указанием стажа работы и сведений об образовании ответственного лица.

б) Приказ о назначении ответственного лица по строительному контролю на объекте, при обязательном наличии данного специалиста в национальном реестре специалистов согласно статье 55.5-1 Градостроительного Кодекса РФ.

в) Приказ о назначении ответственного лица за выдачу наряд-допусков на объекте.

г) Приказ о назначении ответственного лица или ответственных лиц за выполнение обследования технического состояния объекта и/или обследования несущих строительных конструкций здания (зданий).

д) Приказ о назначении ответственного лица за поддержание безопасности объекта, пропускного и внутриобъектового режимов на строящемся объекте, соблюдение специального контроля, одновременно предоставляя на согласование Государственному заказчику Инструкцию по пропускному и внутриобъектовому режимах на Объекте,

о чем направить Государственному заказчику в тот же срок официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Подрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа, доверенности) о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Подрядчика.

Ответственные представители Подрядчика обязаны доводить до сведения Государственного заказчика все информационные материалы, документы и решения Подрядчика, оформленные в надлежащем порядке.

е) Необходимое количество общих журналов производства работ, специальных, прочих необходимых журналов по формам, соответствующим действующим нормативно-техническим документам, подготовленными (с заполненными титульными листами, прошнурованными и пронумерованными) для регистрации в уполномоченных органах, осуществляющим надзор за строительством.

* + 1. В течение 20 (двадцати) дней со дня подписания Контракта сформировать и согласовать с Государственным заказчиком:

а) Детализированный график завершения строительно-монтажных работ по форме Приложения № 2.1 к Контракту в 2 -ух (двух) экземплярах.

В течение срока, установленного настоящим пунктом, устранить замечания и передать Государственному заказчику Детализированный график завершения строительно-монтажных работ.

Детализированный график завершения строительно-монтажных работ утверждается дополнительным соглашением к Контракту и является его неотъемлемой частью.

б) Перечень видов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту по форме Приложения № 4 к Контракту, в 2-ух (двух) экземплярах.

Перечень видов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, оформляется дополнительным соглашением к Контракту и являются его неотъемлемой частью.

в) Программу работ на выполнение обследования технического состояния объекта и/или программу работ по обследованию несущих строительных конструкций здания (зданий) в соответствии с СП 13-102-2003. Указанные документы передать в 2 (двух) экземплярах на согласование и утверждение Государственному заказчику

* + 1. Проверить переданную Государственным заказчиком проектную и рабочую документацию на предмет наличия недостатков до начала выполнения Работ не позднее 14 (четырнадцати) дней с даты получения проектной и рабочей документации.
    2. Разработать и предоставить Государственному заказчику утвержденный уполномоченным лицом Подрядчика проект производства работ (ППР) на все виды работ по объекту в соответствии с пунктом 6.14 СП 48.13330.2019, а также технологические карты, инструкции, программы проведения и методики испытаний на отдельные виды работ, программы пуско-наладочных работ на отдельные виды, не представленные в ППР, не позднее 10 (десяти) дней до начала этих работ.
    3. Передать по окончании Работ Государственному заказчику оригинал рабочей документации в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе с внесенными в нее надписями, сделанными лицами Подрядчика, ответственными за производство строительно-монтажных работ, о соответствии выполненных в натуре работ рабочим чертежам рабочей документации или о внесенных в них по согласованию с проектной организацией изменениях, в соответствии с п. 8.2.1. СП 48.13330.2019 и п. 5.6 РД 11-02-2006.
    4. Предоставить Государственному заказчику в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня получения от Государственного заказчика письменного уведомления, а также в установленном порядке в иные компетентные государственные и муниципальные органы разрешительные документы на право заниматься строительной деятельностью, приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за строительство и другие необходимые документы, относящиеся к Работам по Контракту.
    5. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня завершения работ обследования технического состояния объекта и/или по обследованию несущих строительных конструкций здания (зданий) сформировать и предоставить Государственному заказчику заключение (отчет) о результатах данных работ в 1 экземпляре в электронном виде.

5.4.12.1. При отсутствии замечаний и согласовании соответствующим уведомлением (письмом) Государственного заказчика заключения (отчета) о результатах обследования технического состояния объекта и/или по обследованию несущих строительных конструкций здания (зданий) предоставляет указанный отчет в бумажном виде в 2 (двух) экземплярах в течение 1 рабочего дня со дня получения уведомления (письма) о согласовании.

5.4.12.2. При получении мотивированного отказа с перечнем замечаний Государственного заказчика о согласовании заключения (отчета) о результатах обследования технического состояния объекта и/или по обследованию несущих строительных конструкций здания (зданий) в течение 7 (семи) рабочих дней направляет исправленное заключение (отчета) о результатах обследования технического состояния объекта и/или по обследованию несущих строительных конструкций здания (зданий).

5.4.12.3. В случае установления неустранимых дефектов несущих строительных конструкций вместе с заключением (отчетом) о результатах работ по обследованию направляется акт о невозможности выполнения в соответствии с пунктом 5.4.63 Контракта.

* + 1. Предоставлять Государственному заказчику по его требованию информацию о ходе строительства (реконструкции) Объекта по форме, в объеме и сроки, содержащиеся в требовании или Контракте.
    2. По требованию Государственного заказчика разрабатывать на основании утвержденного Детализированного графика завершения строительно-монтажных работ и согласовывать с Государственным заказчиком недельные графики завершения работ на следующий месяц по форме Приложению №5 к Контракту.
    3. По требованию Государственного заказчика предоставлять информацию о ходе выполнения Работ в соответствии с детализированным и (или) недельным графиком выполнения работ в электронном формате разработки на электронную почту Государственного заказчика. По письменному запросу Государственного заказчика предоставлять дополнительные данные о ходе Работ, в том числе наличие на Объекте технических и людских ресурсов, наличие материалов и оборудования и других данных, имеющих отношение к выполняемым Подрядчиком Работам.
    4. Провести инструктаж на рабочих местах перед началом работы с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья, а также после завершения подготовительных работ на объекте - всех работников Подрядчика, а также, работников, прибывающих или работающих на строительной площадке, в том числе представителей Государственного заказчика, работников всех субподрядных организаций, иных лиц, имеющих право посещать или находиться на строительной площадке.
    5. Для выполнения работ привлекать квалифицированных и обученных требованиям охраны труда рабочих, допускать к производству работ только работников, обеспеченных необходимой спецодеждой и обувью, защитными касками и очками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также, прошедшие вводный, специальный и противопожарный инструктаж, а также имеющих специальные допуски для определенных видов работ.
    6. Установить при въезде на строительную площадку информационный щит, отображающий паспорт строительства, в соответствии с СП 48.13330.2019 с указанием наименования объекта, наименования застройщика (Государственного заказчика), Подрядчика, проектной организации, представителя органа государственного строительного надзора, фамилии, должности и номера телефонов, ответственных лиц указанных организаций, наименование и контактную информацию саморегулируемой организации Подрядчика, сроки начала и окончания работ, схемы объекта и его краткой характеристикой.
    7. Своевременно устанавливать ограждения котлованов и траншей, оборудованные трапы и переходные мостики.
    8. При работе в местах действия опасных и вредных производственных факторов устанавливать предусмотренные нормативными документами знаки безопасности.
    9. Произвести разбивку в натуре осей зданий и сооружений, знаков закрепления этих осей и монтажных ориентиров.

Передавать по окончании Работ Государственному заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительно-монтажных Работ и сохраняемых до их окончания.

* + 1. До начала любых работ по Контракту оградить строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами в соответствии с требованиями нормативных документов и ПОС. В местах сопряжения Объекта с пешеходной зоной установить защитные козырьки над пешеходными зонами, а на тротуарах установить настил для пешеходов, оборудованный перилами. Внутриплощадочные подготовительные работы должны быть выполнены до начала общестроительных работ в соответствии с ППР и ПОС.
    2. Обеспечить в ходе строительства за свой счет выполнение на строительной площадке мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды (зеленых насаждений и земли), а также установить временное освещение и ограждение, станцию мойки колес на выезде со строительной площадки. В случае необходимости обеспечить строительную площадку временным проведением сетей энергоснабжения, водо- и паропровода, сетями связи за свой счет.
    3. Обеспечить в ходе строительства за свой счет необходимый температурный режим в зоне выполнения, при производстве специальных работ в соответствии с утвержденным регламентом их выполнения, сушки, отверждения, набора прочности и т.д.
    4. Получить ордер на земляные работы и обеспечить соблюдение Правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в соответствии с законодательством Российской Федерации.
    5. Осуществлять охрану строительной площадки в порядке, установленном Статьей 6 Контракта.
    6. Создавать условия для проверки хода выполнения Работ и производственных расходов по Контракту.
    7. Нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения Работ, как со стороны самого Подрядчика, так и со стороны привлеченных им субподрядных организаций.
    8. Принимать участие при проверках, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также ведомственных инспекций и комиссий по письменному уведомлению Государственного заказчика.
    9. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Государственного заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, в срок, установленный предписанием Государственного заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной Работе и иные отступления от проектной и рабочей документации и условий Контракта.
    10. Обеспечить представителям Государственного заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при строительстве или реконструкции объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования.

Для осуществления контроля в том числе беспрепятственно допускать представителей Государственного заказчика к любому конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения Работ.

* + 1. Обеспечить качество выполненных Работ в соответствии с проектной и рабочей документацией, техническими регламентами, СНиПами, СП, ГОСТами и другими нормативными документами по качеству строительства.
    2. Обеспечить поставку необходимых для строительства или реконструкции материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

Обеспечить поставку необходимых для строительства (реконструкции) и ввода Объекта в эксплуатацию оборудования, мебели, инвентаря (при наличии), предусмотренных проектной документацией к поставке, их установку, монтаж, наладку и хранение.

* + 1. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики. На иностранное оборудование документация в том числе должна быть переведена на русский язык, так же на измерительное оборудование и приборы должны быть сертификаты утверждения типа средств измерений и поверка, выполненная поставщиком по импорту.
    2. Подрядчик предоставляет паспорта, сертификаты и технические свидетельства (ТС) со всеми приложениями на материалы, конструкции и изделия, заверенные оригинальной печатью производителя или официального заявителя (получателя) сертификатов и ТС. Неотъемлемой частью сертификатов и ТС являются протоколы испытаний специализированных аккредитованных лабораторий.
    3. Ежедневно производить записи в общем журнале работ, специальных журналах производства работ и своевременно оформлять необходимую исполнительную документацию. Копии журналов учета производства работ представлять представителям Государственного заказчика по их запросам или при посещении ими строительной площадки.
    4. Выполнить за свой счет в установленном порядке работы, необходимость которых вызвана обстоятельствами сезонного климатического и погодного характера, обеспечивающие надлежащие темпы строительства и достижение требуемых качественных показателей в соответствии с требованиями строительных норм и правил.
    5. Своевременно и за свой счет устранять все недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки Работ до даты подписания Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта и в период гарантийного срока.
    6. В случае если Государственный заказчик установит необходимость проведения исследований и/или экспертиз представленных материалов, изделий, оборудования, то расходы по проведению данных исследований и/или экспертиз несет Подрядчик.
    7. Известить Государственного заказчика не менее чем за 2 (два) дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых Работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих видов Работ только после приемки Государственным заказчиком скрытых Работ и составления актов освидетельствования этих Работ. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Государственного заказчика и (или) авторского надзора (когда они не были информированы об этом или информированы с опозданием), то по требованию Государственного заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ, не прошедших приемку представителями Государственного заказчика и (или) авторского надзора, затем восстановить ее за свой счет. При этом Государственный заказчик не несет ответственности за нарушение сроков строительства объекта.
    8. Немедленно известить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

-возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

-иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой Работы.

Подрядчик, не предупредивший Государственного заказчика о вышеуказанных обстоятельствах, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения 7 (семи) дневного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Государственного заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Государственному заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

* + 1. Обеспечивать в процессе проведения строительно-монтажных работ собственными силами и в счет цены Контракта систематическую уборку объекта от порубочного остатка, отходов производства и потребления с последующим вывозом на специализированные полигоны, а также производит платежи за загрязнение окружающей среды выбросами, сбросами загрязняющих веществ и размещение отходов, образующихся в результате проведения и обеспечения строительно-монтажных работ по Объекту и предусматриваемых для данной местности, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Заключать в счет цены Контракта со специализированными организациями, имеющими необходимые лицензии, договоры на вывоз, утилизацию и размещение отходов.

Согласовывать с соответствующими органами государственного контроля (надзора) нормативы воздействия на окружающую среду, природопользования (выбросов, использования водных ресурсов, образования, размещения отходов и т.п.), транспортную схему вывоза отходов, вести документацию по учету отходов и получать соответствующие разрешения, решения и лицензии, заключать договоры, предусмотренные природоохранным законодательством Российской Федерации.

Не позднее 1 (одного) месяца после заключения Контакта заключить договор по вывозу строительного мусора и ТБО.

* + 1. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания строительства (реконструкции) объекта освободить земельный участок от временных построек и сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления и направить Государственному заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта.

Также в срок, указанный в настоящем пункте Контракта, Подрядчик обязан обеспечить уборку всех помещений Объекта, осуществить мойку оконных стекол, удаления всех пятен краски и грязи с поверхностей и направить Государственному заказчику акт приема-передачи строительной площадки.

В случае не направления Подрядчиком акта приема-передачи строительной площадки в срок, установленный настоящим пунктом Контракта, Государственный заказчик составляет акт приема-передачи строительной площадки в одностороннем порядке.

* + 1. Информировать Государственного заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, повреждений или гибели имущества и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
    2. Осуществлять сопровождение при приемке результата Работ (Объекта) в эксплуатацию.
    3. При изменении расчетного счета в течение 3 (трех) дней уведомить Государственного заказчика в письменной форме о новых реквизитах расчетного счета. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный при заключении Контракта счет, несет Подрядчик.
    4. Обеспечить проведение работы по демонтажу и монтажу средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
    5. Соблюдать миграционное законодательство, не привлекать к трудовой деятельности иностранных граждан или лиц без гражданства, не имеющих разрешения на работу, если такое разрешение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
    6. Информировать Государственного заказчика об изменении, прекращении членства Подрядчика в саморегулируемой организации в области строительства, уровня его ответственности по обязательствам с учетом условий его членства в такой саморегулируемой организации в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня таких событий путем направления копии выписки из реестра саморегулируемой организации.
    7. По требованию Государственного заказчика и в соответствии с ним передать ему оригиналы проектной, рабочей документации, в том числе рабочую документацию в соответствии с п. 5.4.11 Контракта, а также исполнительную и иную документацию на выполненные работы на бумажном носителе и формате разработки при досрочном прекращении Контракта в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты расторжения Контракта.
    8. Обеспечить Государственного заказчика необходимыми офисными помещениями для размещения его персонала на территории строительной площадки в соответствии с нормами, установленными проектной и рабочей документациями для временных зданий и сооружений, а также офисным оборудованием для осуществления контроля.
    9. Предоставить Государственному заказчику сведения обо всех привлеченных к исполнению Контракта третьих лицах, с которыми заключен договор или договоры.
    10. Обеспечить организацию и осуществление видеонаблюдения на Объекте с выводом видеосигнала в срок не позднее 20 дней с момента подписания Контракта в целях обеспечения контроля за ходом строительства (реконструкции) в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» видеонаблюдению Государственному заказчику, за собственные средства, с возможностью удалённого доступа в соответствии с согласованной не позднее 7 дней с момента подписания Контракта Государственным заказчиком схемой расположения видеокамер и количества точек доступа видеонаблюдения. Дополнительно установить стационарно на верхней точке строительной площадки уличную IP камеру (до завершения всех строительно-монтажных работ видеокамера не должна перемещаться) с ведением архивной записи (с последующем направлением на сервер Министерства строительства и архитектуры Республики Крым) в дневное время с форматом сьемки Full Hd, разрешением 1920\*1080 точек, частотой кадров не менее 24 в секунду, регистратором, двумя накопителями на жестких магнитных дисках, емкостью не менее 2 Терабайта, источником бесперебойного питания, коммутатором, маршрутизатором, шкафом наружного исполнения.
    11. Обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Государственного заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор. Перечень документации, необходимой для выполнения работ, определяется в Контракте.
    12. По требованию Государственного заказчика возвратить сумму излишне уплаченных денежных средств и полученных Подрядчиком в случае установления Государственным заказчиком, контролирующими органами фактов оплаты Государственным заказчиком Работ сверх объема фактически выполненных Работ, завышения стоимости выполненных Работ, использования при выполнении Работ материалов, не предусмотренных Контрактом, изменения способа выполнения Работ в отсутствие соответствующих согласований с Государственным заказчиком
    13. В срок не позднее 5 дней с момента возникновения оснований для возврата части денежных средств, внесенных в качестве обеспечения Контракта и возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств направить Государственному заказчику заявление о возврате соответствующего обеспечения.
    14. Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии и (или) в выдаче заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды).
    15. Передать Государственному заказчику оригиналы на бумажном носителе и в электронном виде исполнительную документацию на выполненные работы, в том числе рабочую документацию в соответствии с п. 5.4.11 Контракта, в объеме и составе, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и (или) заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды), а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
    16. Выполнить до направления уведомления о завершении строительства объекта, предусмотренные проектной и рабочей документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации, если Контрактом предусмотрены пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования. Порядок оформления результатов выполнения пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования устанавливается Контрактом:
        1. Выполнение пуско-наладочных работ и испытаний оборудования и систем (индивидуальных испытаний) производится силами и за счет Подрядчика, в том числе субподрядных организаций, имеющих соответствующие допуски (СРО, лицензии, аккредитации и пр.), а также аттестованными специалистами, при наличии соответствующих приказов о назначении. При испытаниях используются инструменты и оборудование, имеющую поверку.
        2. Для обеспечения гарантии устанавливаемого оборудования Подрядчик за свой счет привлекает шефмонтажные организации для монтажа, пуско-наладки, испытаний или сдачи в эксплуатацию оборудования при наличии указаний в договорах поставки Подрядчика или документации производителя.
        3. При необходимости при производстве индивидуальных испытаний Подрядчик разрабатывает программу испытаний, инструкции, программы проведения и методики испытаний на отдельные виды работ, программы пуско-наладочных работ на отдельные виды и согласовывает ее с соответствующими органами. При этом производимые работы должны соответствовать согласованной программе.
        4. По результатам ПНР и испытаний Подрядчик оформляет документацию в виде технических отчетов, заключений, либо отдельных документов (актов, протоколов) с однозначными выводами о годности работоспособности оборудования и систем в соответствии с действующим законодательством и требованиями стандартов.
        5. Подрядчик предоставляет инструкции по эксплуатации оборудования и систем согласно требованиям действующих стандартов.
        6. Государственный заказчик имеет право присутствовать на испытаниях. При этом Подрядчик обязан за 3 дня до начала испытаний уведомить Государственного заказчика о начале соответствующих испытаний. Государственный заказчик вправе проверить результаты индивидуальных испытаний регистрационно по предоставленной документации организацией, производящей работы.
        7. Государственный заказчик имеет право потребовать, а Подрядчик обязан произвести повторные испытания любого оборудования или системы за свой счет, при наличии обоснованных замечаний по результатам проверки.
        8. После непосредственных испытаний, а также на основании представленной документации по результатам проведенных испытаний оборудования и систем при отсутствии замечаний рабочая комиссия на итоговой проверке подписывает акты приемки оборудования после индивидуального испытания по форме М СП 68.13330.2017.
    17. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Государственному заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
    18. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.
        1. Подрядчик несет ответственность перед Государственным заказчиком за допущенные отступления от проектной документации и рабочей документации.
    19. В целях реализации Контракта и ввода Объекта в эксплуатацию принять от Государственного заказчика по актам приема-передачи материальных ценностей и обеспечить сохранность всех предусмотренных проектной документацией к поставке и поставляемых на Объект материалов, оборудования, инвентаря и нести ответственность за не сохранность вышеуказанных материалов, оборудования и инвентаря до даты приемки законченного строительством (реконструкцией) Объекта по [Акту](#sub_15000) сдачи-приемки законченного строительством объекта Государственным заказчиком.
    20. Если в ходе исполнения Контракта будут выявлены обстоятельства, препятствующие исполнению Контракта (в том числе в части) или определяющие несоответствие проектной и (или) сметной документации законодательству РФ и (или) фактическим обстоятельствам направить для подписания Государственному заказчику акт о невозможности выполнения или о несоответствии документации условиям для получения ЗОС с приложениями документов, обосновывающих такую невозможность или несоответствие.
    21. По требованию Государственного заказчика, осуществить корректировку проектной и (или) сметной и (или) рабочей документации на основании Технического задания, согласованного с Государственным заказчиком и в случаях, установленных законодательством РФ предоставить положительное заключение государственной экспертизы и (или) заключение о достоверности определения сметной стоимости или обеспечить проектное и (или) экспертное сопровождение.
    22. Направить в адрес Государственного заказчика, необходимую и достаточную, откорректированную проектную и (или) сметную документацию имеющие положительное заключение государственной экспертизы и (или) заключение о достоверности определения сметной стоимости и (или) откорректированную рабочую документации, соответствующую требованиям законодательства РФ для получения ЗОС, а также соответствующую условиям обеспечения расчетного срока эксплуатации Объекта.
    23. В случае подписания Сторонами Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта, при наличии неотработанного аванса, Подрядчик обязан вернуть Государственному заказчику сумму неотработанного (непогашенного) аванса не позднее 10 (десяти) дней после получения требования Государственного заказчика, если иной срок не установлен требованием Государственного заказчика (в случае если Контрактом предусмотрен аванс).
    24. Осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
  1. **Подрядчик не вправе:**
     1. Передавать на субподряд работы по организации строительства Объекта.
     2. Приступать к строительным работам до наличия, утвержденного ППР, соответствующего условиям безопасности труда, требованиям пожарной безопасности и требованиям охраны окружающей среды и готовности Объекта к началу строительства.
     3. Использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, не указанные в проектной и/или рабочей документации, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
     4. Поставлять и хранить на территории строительной площадки материалы без наличия на них документов, подтверждающих их качество и соответствие проектной и рабочей документации.
     5. Без письменного согласия Государственного заказчика уступать и передавать в залог права требований по денежным обязательствам, основанным на Контракте.

5.5.6. Требовать компенсацию затрат, связанных с предоставлением Подрядчиком независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта, в случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п.п. 1.1., 3.1.4. Контракта.

1. **Охранные мероприятия и риск случайной гибели материалов, оборудования,**

**а также результатов выполненных работ**

* 1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану строительной площадки, в том числе бытовых помещений, временных зданий и сооружений, и объекта капитального строительства.

Подрядчик несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта, материалов и оборудования, мебели, инвентаря, строительной техники и расходных материалов, временных зданий и сооружений.

Подрядчик обеспечивает пропускные и внутриобъектные режимы на Объекте. Подрядчик обязан соблюдать требования документов, подготовленных Государственным заказчиком в рамках создания условий по безопасности Объекта, его антивандальной и антитеррористической защиты.

Подрядчик гарантирует, что любой субподрядчик, привлеченный к выполнению работ от лица Подрядчика, выполняет их в соответствии с локальными нормативными актами Подрядчика и Государственного заказчика по всем вопросам, связанным с охранными мероприятиями, пропускным режимом, охраной труда, промышленной, пожарной безопасностью и охраной окружающей среды.

Подрядчик обязуется уведомлять Государственного заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте в связи с исполнением Контракта.

* 1. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность строительной площадки, в том числе бытовых помещений, для чего по согласованию с органами пожарного надзора строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.
  2. Все риски случайной гибели или повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения Контракта имущества, несёт Подрядчик.
  3. Все риски случайной гибели (утраты, повреждения) Объекта до приемки, законченного строительством (реконструкцией) Объекта по [Акту](#sub_15000) сдачи-приемки законченного строительством объекта несет Подрядчик. Риск случайной гибели или повреждения Объекта переходит к Государственному заказчику после подписания им указанного акта.

1. **Приемка выполненных работ, приемка Объекта**
   1. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании Сметы контракта, Графика завершения строительно-монтажных работ и Графика оплаты выполненных работ (при наличии), условиями Контракта, в соответствии с Гражданским [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?rnd=FEE14E8A87479E350F122177FC30B140&req=doc&base=LAW&n=340325&REFFIELD=134&REFDST=100055&REFDOC=346324&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D92&date=07.04.2020) Российской Федерации.
   2. При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в Смету контракта, Подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется Контрактом, а также исполнительную документацию.
   3. При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ, технологиям, принятым при разработке сметных нормативов. Также при приемке выполненных работ не выделяется и не обосновывается стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы Контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций), и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат Подрядчика.
   4. Порядок приемки выполненных работ:
      1. При завершении выполнения работ по Контракту, в том числе отдельных видов и/или этапов строительно-монтажных работ и иных предусмотренных Контрактом работ, определенных Графиками, Подрядчик обязан не позднее 10 числа текущего месяца письменно уведомить Государственного заказчика, лицо, осуществляющее строительный контроль от имени Государственного заказчика, об их завершении (далее - уведомление о завершении работ) с приложением документов, подписанных со своей стороны, в объеме, необходимом для сдачи-приемки выполненных работ, в том числе:

- акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 в 4-х (четырех) экземплярах. В указанном акте реквизиты, относящиеся к единичным расценкам (гр. 4 «Номер единичной расценки»), не заполняются, в ней проставляется прочерк. В графе 2 («Номер позиции по смете») и графе 7 («Выполнено работ; цена за единицу, руб.») проставляются реквизиты из Сметы контракта;

- справку о стоимости выполненных работ по унифицированной форме КС-3 в 4-х (четырех) экземплярах;

- акты на монтируемое и не монтируемое оборудование по утвержденной Государственным заказчиком форме в 4-х (четырех) экземплярах;

- комплект исполнительной документации на выполненные работы в составе и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Контрактом и Регламентом о приемо-сдаточной документации на объектах федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержден приказом генерального директора ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» от 27.07.2018 № 213, в том числе на электронном носителе, с приложением перечня входящих в ее состав документов, подписанную всеми участвующими в приемке лицами;

- журнал учета выполненных работ по форме КС-6а, в формате разработки;

- товарные накладные или универсальный передаточный документ или акт о приемки выполненных работ, подтверждающего стоимость материалов, оборудования, мебели и инвентаря отсутствующих в сборниках территориальных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ) при исполнении Контракта, в том числе не требующего выполнения работ по его монтажу и оформленные в установленном порядке **(при расчете за непредвиденные работы, а также в случае замены материалов, оборудования, мебели и инвентаря);**

- счета на оплату работ, счета-фактуры (при необходимости).

* + 1. Государственный заказчик в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения от Подрядчика уведомления о завершении работ и прилагаемых документов, указанных в [пункте 7.4.](#sub_10082)1 Контракта:

- осуществляет осмотр выполненных работ с участием Подрядчика;

- осуществляет проверку сведений о видах и объемах фактически выполненных работ, содержащихся в представленных документах, на соответствие [проектной и рабочей документации](#sub_11000);

- подписывает представленный [акт](#sub_14000) о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3, либо направляет Подрядчику почтовым отправлением (либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции) письменные возражения и (или) замечания с требованием об устранении выявленных недостатков (дефектов) работ и (или) документации.

* + 1. Подрядчик за свой счет и в указанный Государственным заказчиком срок устраняет выявленные при приемке выполненных работ недостатки (дефекты) работ и (или) недостатки (дефекты) документов и (или) обеспечивает их устранение третьими лицами. В случае если Государственным заказчиком такой срок не указан, то устранение недостатков (дефектов) осуществляется в срок не более 2 (двух) дней со дня получения от Государственного заказчика уведомления.
    2. Если Подрядчик представил результат работ с несоответствием проектной документации, ненадлежащим качеством, отступлением от условий Контракта или с иными недостатками, которые установлены в результате приемки работ, то при отказе Государственного заказчика (уполномоченного лица) или приемочной комиссии от Государственного заказчика подписать [акт](#sub_14000) о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненной работы по форме КС-3 последним направляется мотивированный отказ в письменной форме с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. Мотивированный отказ от принятия предъявленных Подрядчиком работ составляется в течении 10 (десяти) дней со дня предоставления Подрядчиком документов. Работы, выполняемые в соответствии с вышеуказанным перечнем, в части устранения недостатков (дефектов), возникших по вине Подрядчика, осуществляются последним за свой счет.
    3. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке Работ и подписания Государственным заказчиком соответствующей исполнительной документации и приемки каждого предыдущего вида работ.
    4. После устранения недостатков (дефектов) Подрядчик повторно в порядке, предусмотренном [пунктом 7.](#sub_10082)4.1 Контракта, представляет к приемке работы (результат работ) и документы, подтверждающие устранение выявленных Государственным заказчиком недостатков (дефектов). Представленные Подрядчиком работы (результат работ) и документы в срок и в порядке, предусмотренном [пунктом 7.](#sub_10083)4.2 Контракта, повторно рассматриваются Государственным заказчиком.
    5. Все представляемые Подрядчиком отчетные документы должны содержать подписи и расшифровки подписей представителей Подрядчика, оттиск печати Подрядчика (при необходимости) и дату их составления.
    6. К моменту передачи Государственному заказчику любого отчетного документа (в том числе [акт](#sub_14000)а о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, актов скрытых работ, актов испытаний, [акта](#sub_15000) приемки законченного строительством (реконструкцией) Объекта и других документов) Подрядчик обязан заблаговременно подписать документы, а также получить письменное согласование таких документов от лица, осуществляющего от имени Государственного заказчика строительный контроль. Документы, не согласованные с лицом, осуществляющим строительный контроль от имени Государственного заказчика и (или) документы, не подписанные Сторонами, Государственным заказчиком не принимаются.
    7. Все риски гибели (утраты, повреждения оборудования и результата этапов Работ и др.), которые произошли по вине Подрядчика, после приемки Государственным заказчиком этапов, промежуточных результатов Работ до приемки Государственным заказчиком Объекта, готового к вводу в эксплуатацию и подписания Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта, несет Подрядчик.
    8. После выполнения в полном объеме всех работ, предусмотренных пунктом 4.1 Контракта и проектной документацией, Подрядчик направляет Государственному заказчику заявление по приложению А (далее – Заявление), справки по приложениям Б и В СП 68.13330.2017.
    9. Подрядчик обязан заблаговременно, но не позднее 30 дней до подачи Заявления, полностью передать документацию согласно СП 68.13330.2017 и СП 48.13330.2019, но не менее 3-х (трех) экземпляров, в том числе рабочую документацию в соответствии с п. 5.4.11 Контракта, в составе и объеме необходимом для получения ЗОС на бумажном носителе, подписанную всеми участниками строительства, и на электронном носителе, а также иную документацию Государственному заказчику, необходимую для получения Государственным заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
    10. До подачи Заявления Подрядчиком должны быть:
* составлены и согласованы с уполномоченными органами исполнительные чертежи подземных сетей;
* получены документы, подтверждающие подключение к сетям инженерно-технического обеспечения;
* получены разрешения на пуск в эксплуатацию энергоустановок;
* проведены пуско-наладочные работы, индивидуальные испытания и комплексные опробования оборудования и систем, оформлены их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и [проектной документации](#sub_11000).
  + 1. Государственный заказчик рассматривает документы, указанные в [пунктах 7.4.10, 7.4.11, 7.4.1](#sub_10088)2 Контракта в течение 10 (десяти) дней с момента получения Заявления. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Государственный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, проводится Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, а также экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом №44-ФЗ.
    2. После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) работ или недостатков (противоречий) представленных документов при отсутствии замечаний рабочей комиссии Государственный заказчик подписывает акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 (далее – КС-11).
    3. После подписания КС-11 Государственный заказчик направляет извещение об окончании строительства (реконструкции) Объекта в орган Государственного строительного надзора.
    4. Подрядчик за свой счет в сроки, установленные органом Государственного строительного надзора и других уполномоченных органов, обязан устранить недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям [проектной](#sub_11000) [документации](#sub_11000), которые послужили основанием для отказа в выдаче ЗОС.
    5. В случае, если Подрядчик нарушит срок устранения недостатков (дефектов) работ, Государственный заказчик вправе своими силами устранить такие недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ или удержать из суммы окончательного платежа в одностороннем порядке.
    6. После получения ЗОС Подрядчик направляет Государственному заказчику для подписания [Акта](#sub_15000) сдачи-приемки законченного строительством объекта и одновременно предоставляет обеспечение гарантийных обязательств. Государственный заказчик в течение 10 (десяти) дней рассматривает его, при наличии замечаний направляет мотивированный отказ с указанием сроков устранения недостатков или подписывает представленный акт.
    7. Объект признается построенным (реконструированным), а работы оконченными со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта и при наличии ЗОС Государственного строительного надзора.
    8. До момента признания объекта построенным (реконструированным) затраты, связанные с эксплуатацией строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, пожарная безопасность, охрана и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки, объекта и оборудования, несет Подрядчик.

1. **Материалы, оборудование и выполнение работ**
   1. Подрядчик осуществляет обеспечение строительства (реконструкции) Объекта необходимыми материалами и (или) оборудованием в соответствии с проектной и рабочей документацией.
   2. Все поставляемые для выполнения работ материалы, конструкции и оборудование должны быть новыми, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Государственному заказчику за 10 (десять) дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством РФ данный вид деятельности подлежит лицензированию).

Строительная техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для работ, должны соответствовать требованиям технических регламентов, нормативных документов Российской Федерации.

Строительная техника должна быть безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения, находиться в рабочем состоянии.

* 1. Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительных работ, обеспечить предусмотренные проектом испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Государственному заказчику до приемки им выполненных работ.
  2. Государственный заказчик, представители Государственного заказчика вправе давать Подрядчику письменное предписание:

а) об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям проектной документации и условиям Контракта;

б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта.

* 1. Подрядчик не вправе без согласования с Государственным заказчиком, Техническим заказчиком производить замену материалов и (или) оборудования, которые должны быть использованы при выполнении Работы в соответствии с проектной и рабочей документацией, даже в случае, если такая замена не повлияет на качество Работы.
  2. Материалы и (или) оборудование, предусмотренные проектной и рабочей документацией, могут быть заменены по согласованию с Государственным заказчиком при условии, что:
     1. Характеристики предлагаемых для замены материалов и (или) оборудования должны иметь улучшенные характеристики по сравнению с проектной и рабочей документацией;
     2. Предложение Подрядчика не должно влечь за собой увеличение цены Контракта и (или) увеличения сроков выполнения Работы.
  3. Подрядчик осуществляет обеспечение поставки необходимых для строительства (реконструкции) и ввода Объекта в эксплуатацию оборудования, мебели, инвентаря (при наличии), предусмотренных проектной документацией к поставке.
     1. Оборудование, мебель и инвентарь, предусмотренные к поставке Контрактом, приобретаются Подрядчиком при условии согласования номенклатуры и сроков приобретения с Государственным заказчиком, если номенклатура и сроки не определены Контрактом. В противном случае Государственный заказчик имеет право не принимать к оплате оборудование, мебель и инвентарь, закупленное без согласования с Государственным заказчиком.
     2. В ходе исполнения данного условия по согласованию Государственного заказчика с Подрядчиком допускается поставка оборудования, мебели и инвентаря качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками, указанными в Контракте.
     3. Подрядчик обязуется поставить новое оборудование, мебель и инвентарь, то есть те, которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. Все поставляемые для строительства оборудование, мебель и инвентарь должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
     4. Оборудование, мебель и инвентарь, предусмотренные к поставке Контрактом приобретаются Подрядчиком с учетом требований (запретов, ограничений и пр.) для закупки отдельных товаров, установленных законодательством РФ, в том числе для происходящих из иностранных государств, действующим на дату приобретения. Перечень таких товаров согласовывается Сторонами дополнительным соглашением к Контракту на дату приобретения.
     5. В случае выявления несоответствия поставленного оборудования, выполненных и переданных Государственному заказчику строительно-монтажных, пусконаладочных работ утвержденной проектной документации, либо иных недостатков по настоящему Контракту, Государственный заказчик направляет мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки работ, в котором оговаривает обнаруженные при приемке недостатки с указанием сроков устранения недостатков Подрядчиком. При этом, Государственный заказчик имеет право действовать в рамках гражданского законодательства.
  4. Государственный заказчик, представители Государственного заказчика вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ в следующих случаях:

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность зданий и сооружений, находящихся вблизи объекта капитального строительства.

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования, нарушению технологии производства работ;

в) при выявлении на строительной площадке фактов нарушений правил охраны труда и техники безопасности и возникновении угрозы жизни и здоровью работникам подрядных организаций или третьим лицам.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

* 1. Если в ходе исполнения Контракта будут выявлены обстоятельства, препятствующие исполнению Контракта (в том числе в части) или определяющие несоответствие проектной или сметной документации законодательству РФ и Сторонами подписан акт о невозможности выполнения или о несоответствии документации для получения ЗОС Подрядчик осуществляет корректировку проектной и (или) сметной и (или) рабочей документации на основании Технического задания, согласованного с Государственным заказчиком и в случаях установленных законодательством РФ предоставляет положительное заключение государственной экспертизы и (или) заключение о достоверности определения сметной стоимости, в случаях установленных законодательством РФ или обеспечивает проектное и (или) экспертное сопровождение.

1. **Порядок изменения и расторжения Контракта**
   1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом №44-ФЗ.

В том числе изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается:

* + 1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы или услуги, качества выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта.
    2. При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту. При этом допускается изменение с учетом положений [бюджетного законодательства](http://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/2) Российской Федерации цены Контракта не более чем на десять процентов цены Контракта.
    3. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, в том числе, статьей 95 Закона № 44-ФЗ.
  1. Контракт может быть расторгнут:
     1. по соглашению Сторон;
     2. по решению суда;
     3. в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
  2. Государственный заказчик вправе обратиться в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:
     1. при существенном нарушении Контракта Подрядчиком;
     2. в случае существенного нарушения требований к качеству выполняемых работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
     3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
  3. Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:

а) Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона 44-ФЗ;

б) при определении Подрядчика Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в пп. «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

* 1. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:
     1. в случае отсутствия у Подрядчика лицензии на осуществление деятельности или членства в саморегулируемой организации, необходимых для исполнения обязательства по договору, в том числе, в случае прекращения их действия (пункт 3 статьи 450.1 ГК РФ);
     2. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);
     3. если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Государственный заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);
     4. если отступления от условий Контракта или иные недостатки результата работ в установленный Государственным заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);
     5. если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Государственного заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
  2. Государственный заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Государственным заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Государственным заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Государственным заказчика от исполнения Контракта.

9.6.1. В случае принятия Государственным заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта Государственный заказчик направляет (передает) такое решение Подрядчику или лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика лично под расписку или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или направляется Подрядчику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Подрядчика, указанному в контракте. Выполнение Государственным заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

- дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Подрядчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, лично под расписку);

- дата получения Государственным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом, либо дата получения Государственным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).

9.6.2. Не позднее дня направления решения (в соответствии с п.9.6.1. Контракта) Государственный заказчик размещает такое решение в единой информационной системе в сфере закупок.

9.6.3. В случае неполучения Государственным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику заказного письма, направленного в соответствии с п.9.6.1. Контракта, либо информации об отсутствии Подрядчика по адресу, указанному в Контракте, датой надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается день по истечении пятнадцати дней, считая с даты размещения в единой информационной системе в сфере закупок решения в соответствии с п. 9.6.2. Контракта.

* 1. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Государственным заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
  2. Государственный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Государственному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта.

9.8.1. В случае отмены Государственным заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Государственный заказчик не позднее трех рабочих дней, следующих за днем такой отмены, передает лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, лично под расписку или направляет Подрядчику, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, уведомление об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

* 1. Государственный заказчик в день вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным Законом № 44-ФЗ, обращение о включении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
  2. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
  3. В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Подрядчик направляет (передает) такое решение лицу, имеющему право действовать от имени Государственного заказчика, лично под расписку или направляется Государственному заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Государственного заказчика, указанному в Контракте. Выполнение Подрядчиком требований настоящего пункта Контракта считается надлежащим уведомлением Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

- дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Государственного заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Государственного заказчика, лично под расписку);

- дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Государственному заказчику заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом, либо дата получения Подрядчиком информации об отсутствии Государственного заказчика по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным письмом).

* 1. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
  2. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Государственного заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
  3. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
  4. В случае прекращения Контракта или расторжения Контракта по любому основанию Подрядчик обязан с даты прекращения действия Контракта прекратить выполнение работ и в срок не позднее 10 дней с даты прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен Сторонами, предпринять следующие действия:
     1. передать Государственному заказчику по акту приема-передачи строительную площадку с результатом выполненных работ, освободив ее от механизмов, временных сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего Подрядчику имущества, а также мусора. В случае не передачи Подрядчиком строительной площадки в срок, указанный в пункте 9.16 Контракта, Государственный заказчик составляет акт приема-передачи строительной площадки в одностороннем порядке, при этом все риски случайной гибели (утраты, повреждения) Объекта до приемки строительной площадки Государственным заказчиком несет Подрядчик.
     2. передать Государственному заказчику [проектную и рабочую документацию](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72009464/entry/11000), в том числе в соответствии с п. 5.4.11 Контракта, исполнительную документацию и иную отчетную документацию на выполненные работы и понесенные затраты;
     3. предоставить обеспечение гарантийных обязательств, в соответствии с п. 14.2.1 Контракта на срок 5 лет с момента прекращения или расторжения Контракта;
     4. иные действия, предусмотренные Контрактом, необходимые для его расторжения.
  5. Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном [статьей 7](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72009464/entry/1008) Контракта, и производят сверку взаимных расчетов.

Расчеты между Сторонами за выполненные до расторжения Контракта работы производятся после осуществления ими действий, предусмотренных настоящим пунктом Контракта, на основании акта сверки взаимных расчетов, составленного с учетом произведенных Государственным заказчиком к моменту расторжения Контракта платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки или компенсации причиненных Государственному заказчику убытков, в случае нарушения Подрядчиком условий Контракта.

* 1. В случае прекращения Контракта или расторжения Контракта по любому основанию, в том числе в соответствии со статьей 9 Контракта, Подрядчик обязан вернуть Государственному заказчику сумму неотработанного (непогашенного) аванса и оплатить штрафные санкции в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации не позднее 10 (десяти) дней после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен соглашением о расторжении Контракта или требованием Государственного заказчика.

Государственный заказчик вправе зачесть сумму неотработанного (непогашенного) аванса в счет сумм платежей, подлежащих уплате Подрядчику в соответствии с пунктом 9.17 Контракта. В этом случае Государственный заказчик направляет Подрядчику уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке, предусмотренном статьей 410 Гражданского кодекса Российской Федерации. *(Настоящий абзац пункта Контракта применяется если условиями Контракта предусмотрена выплата аванса).*

9.18. В случае прекращения Контракта или расторжения Контракта по любому основанию, в том числе в соответствии со статьей 9 Контракта, Подрядчик не вправе требовать компенсацию затрат, связанных с предоставлением Подрядчиком независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта.

1. **Гарантии качества и гарантийные обязательства.**
   1. Гарантийный срок на Объект устанавливается сроком на 5 (пять) лет с момента подписания Акта сдачи – приемки законченного строительством объекта.
   2. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при строительстве (реконструкции), установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным Контрактом, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.

В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Государственному заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте 10.1 Контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Государственному заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.

* 1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Государственным заказчиком или привлеченными Государственным заказчиком третьими лицами.
  2. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.
  3. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 10.1 Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Государственный заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.
  4. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
  5. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Государственный заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.
  6. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Государственного заказчика.
  7. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Государственный заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.
  8. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.
  9. Акт выявленных недостатков и требование Государственного заказчика являются документами, подтверждающие наступление гарантийного случая.
  10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны от исполнения Контракта, в том числе в соответствии со статьей 9 Контракта, или при расторжении Контракта по соглашению Сторон течение гарантийного срока начинается с даты прекращения обязательств по Контракту. При этом оформление каких-либо документов (соглашений, требований, уведомлений и проч.) не требуется.

1. **Ответственность Сторон**
   1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, в том числе за нарушение начального, конечного, промежуточных и иных сроков, установленных Графиками, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
   2. В случае если нарушение Подрядчиком сроков начала исполнения Контракта либо завершения работ, включая сроки начала и завершения выполнения отдельных этапов (видов) работ, промежуточных и иных сроков, установленных Графиками, составляет более 30 (тридцати) календарных дней, такие нарушения признаются существенными.
   3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Государственному заказчику штраф, размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), и равен \_\_\_\_\_ процентам цены Контракта (этапа)[[1]](#footnote-1). (в случае, если Контрактом предполагается поэтапное выполнение работ, размер штрафа указывается для каждого этапа).

Настоящий штраф применяется за нарушение каждого обязательства, предусмотренного Контрактом, комплекса работ, вида работ, части работ, отдельного вида работ, объемов выполнения отдельных видов и/или этапов строительно-монтажных работ и иных предусмотренных Контрактом работ, определенных Графиками и имеющих определенную в Смете контракта стоимость.

* 1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает Государственному заказчику штраф, размер штрафа определяется в соответствии с Правилами, и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ копеек[[2]](#footnote-2).
  2. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, Подрядчик выплачивает Государственному заказчику штраф, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
  3. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик выплачивает Подрядчику штраф, размер штрафа определяется в соответствии с Правилами, и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ копеек [[3]](#footnote-3).
  4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
  5. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
  6. В случае просрочки исполнения обязанности по погашению аванса Государственный заказчик вправе взыскать пеню в соответствии с п. 11.8 Контракта. (Настоящий пункт Контракта применяется если условиями Контракта предусмотрена выплата аванса).
  7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
  8. Пени и штрафы уплачиваются Подрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм в бюджет субъекта Российской Федерации по реквизитам, указанным Государственным заказчиком в требовании. Подрядчик представляет Государственному заказчику документальное подтверждение такого перечисления в течение 7 (семи) дней с даты осуществления платежа.
  9. Уплата неустойки (штрафа, пени), убытков в соответствии с условиями Контракта и действующего законодательства Российской Федерации не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.
  10. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло по вине другой стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
  11. Государственный заказчик вправе в одностороннем порядке зачесть сумму пени и штрафов в счет сумм платежей, подлежащих уплате Подрядчику по Контракту. В этом случае Государственный заказчик направляет Подрядчику уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке, предусмотренном статьей 410 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Подрядчиком в соответствии со [Статьей 14](http://mobileonline.garant.ru/#/document/7238098/entry/467) Контракта.
  12. В случае если Государственный заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе исполнения Контракта, Подрядчик обязуется в полном объёме возместить Государственному заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.
  13. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту.
  14. Подрядчик возмещает в полном объеме Государственному заказчику и третьим лицам ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также введением процедуры по признанию Подрядчика несостоятельным (банкротом), включая судебные издержки, вред, причиненный личности или имуществу физических лиц, вред, причиненный имуществу юридических лиц.
  15. За непредоставление информации, указанной в пункте 15.2 Контракта с Подрядчика, взыскивается пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени [ключевой ставки](http://internet.garant.ru/#/document/10180094/entry/100) Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства. **(данное условие применятся при размере начальной (максимальной) цены контракта 100 млн. рублей и более).**

1. **Обстоятельства непреодолимой силы.**
   1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Контракту, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы, в том числе объявленной или фактической войны, террористических актов (за исключением случаев, если их подготовка и проведение осуществлялись по вине Подрядчика в связи с нарушением им установленных требований по пропускному и внутриобъектовому режимами, других документов, регламентирующих безопасность объекта), гражданских волнений, эпидемий, блокад, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, за исключением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которые явились следствием нарушения Подрядчиком природоохранного законодательства Российской Федерации, неисполнения проектной документации, а также издания актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Контракту, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям Контракта не относятся.
   2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 3 (трех) календарных дней после их наступления в письменной форме уведомить об этом другую Сторону, описав характер таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на них в будущем.
   3. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
   4. Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны могут провести переговоры с целью принятия решения о расторжении Контракта.
   5. Международные санкции в отношении Российской Федерации и (или) Республики Крым не относятся к обстоятельствам непреодолимой силы.
2. **Разрешение споров и разногласий**
   1. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и консультаций.

13.2. При возникновении между Государственным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы за экспертизу несет Подрядчик.

13.3. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, то они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Крым.

* 1. Все споры в связи с Контрактом Стороны разрешают с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров.
  2. Сторона, имеющая к другой Стороне требование в связи с Контрактом, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ) или его недействительностью, обязана до обращения с этим требованием в суд направить другой Стороне письменную претензию с указанием этого требования и приложением удостоверенных ею копий документов, обосновывающих это требование, отсутствующих у другой Стороны.
  3. Претензионные письма направляются Сторонами в порядке, предусмотренном для направления уведомлений в статье 21 Контракта.

Сторона обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах ее рассмотрения уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 15 дней со дня получения претензии со всеми необходимыми приложениями.

* 1. При частичном удовлетворении или отклонении Стороной претензии в уведомлении должно быть указано основание принятого Стороной решения со ссылкой на соответствующий пункт Контракта.
  2. Направившая претензию Сторона вправе обратиться с указанным в ней требованием в суд только если оно не будет полностью удовлетворено другой Стороной в течение 20 дней со дня получения другой Стороной претензии со всеми необходимыми приложениями.
  3. Все споры между Сторонами в связи с Контрактом, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ), его недействительностью, подлежат разрешению в судебном порядке.
  4. Контракт толкуется и исполняется, а споры, вытекающие из настоящего Контракта или связанные с ним, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. **Обеспечение исполнения обязательств по контракту**
   1. Условием заключения Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта.

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона №44-ФЗ, с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений) или денежными средствами.

* + 1. Размер обеспечения исполнения Контракта равен 5% от начальной максимальной цены Контракта в соответствии со ст. 96 Закон № 44-ФЗ.

В случае, если Контрактом предусмотрена выплата аванса обеспечение исполнения Контракта должно быть не менее суммы аванса, в том числе в случае изменения его размера в сторону увеличения, за исключением случаев, установленных Закон № 44-ФЗ.

Размер обеспечения исполнения Контракта с учетом настоящего пункта составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.

* + 1. В случае применения антидемпинговых мер размер обеспечения исполнения Контракта изменяется в порядке, установленном действующим законодательством.
  1. Условием подписания [Акт](#sub_15000)а сдачи-приемки законченного строительством объекта к Контракту является предоставление Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств, в соответствии с пунктом 7.4.18 Контракта, установленных Статьей 10 Контракта. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона №44-ФЗ, с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений) или денежными средствами.
     1. Размер обеспечения гарантийных обязательств Контракта равен 1 % от начальной максимальной цены контракта, что составляет 5 334 116 (пять миллионов триста тридцать четыре тысяч сто шестнадцать) рублей 21 копеек.
  2. Способ обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются Подрядчиком, с которым заключается Контракт самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.
  3. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств, должны быть перечислены в установленном размере по реквизитам:

Получатель:

Министерство финансов Республики Крым (ГКУ «Инвестстрой Республики Крым»,

л/с. 05752J47730)

Казначейский счет: 03222643350000007500

ЕКС.: 40102810645370000035

КБК: 81700000000000000510

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым

г. Симферополь

БИК: 013510002

ОГРН: 1159102101454

ИНН: 9102187428

КПП: 910201001

ОКТМО: 35701000001

Назначение платежа: «Обеспечение исполнения государственного контракта (ИКЗ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)».

Или

Назначение платежа: «Обеспечение гарантийных обязательств государственного контракта от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_ (ИКЗ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)».

* + 1. денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Контракта возвращаются Подрядчику с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания сторонами [Акт](#sub_15000)а сдачи-приемки законченного строительством объекта к Контракту.
    2. по заявлению Подрядчика ему возвращаются части денежных средств, внесенных в качестве обеспечения Контракта в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа).
    3. денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, возвращаются Подрядчику в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств на основании заявления Подрядчика.
  1. Требования к обеспечению исполнения Контракта и гарантийных обязательств в форме независимой гарантии устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации, условиями документации о закупке или проектом контракта, заключаемого с единственным подрядчиком.

Независимая гарантия не должна содержать условие о том, что ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение гарантом обязательства по гарантии ограничивается суммой, на которую выдана гарантия.

Независимая гарантия не должна содержать условие о том, что требование бенефициара должно быть получено Гарантом до истечения срока действия независимой гарантии.

В независимую гарантию, обеспечивающую исполнение Контракта и гарантийных обязательств должно включаться условие о праве Государственного заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

Независимая гарантия должна содержать условие о том, что никакие изменения и дополнения, вносимые в Контракт, не освобождают Гаранта от обязательств по Гарантии.

Независимая гарантия, обеспечивающая исполнение Контракта, должна обеспечивать обязательства Подрядчика перед Государственным заказчиком по Контракту, в том числе:

- обязательства оплатить суммы неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом;

- обязательства уплатить суммы убытков или убытков (за исключением упущенной выгоды), в том числе в случае расторжения Контракта по причине его неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком;

- обязательства по возврату аванса, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по возврату аванса (если условиями Контракта предусмотрена выплата аванса).

* 1. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих заключению Контракта в установленные сроки, срок действия независимой гарантии продлевается на срок действия таких обстоятельств.
  2. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта и гарантийных обязательств лицензии на осуществление банковских операций или в случае прекращения деятельности организаций, выдавших независимую гарантию, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств (не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Государственным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение).

Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктом 14.8 Контракта.

За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 11.8 Контракта.

* + 1. Если обеспечение исполнения Контракта, гарантийных обязательств перестало быть действительным или перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком обязательств по Контракту, за исключением основания, предусмотренного п. 14.7 Контракта, Подрядчик предоставляет Государственному заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать или перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком обязательств по Контракту.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком представлена недостоверная (поддельная) независимая гарантия.

* + 1. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона № 44-ФЗ обеспечение исполнения Контракта по истечении сроков, указанных в п. 14.7, 14.7.1 Контракта признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Государственного заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
  1. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Государственному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта. Подрядчик вправе уменьшить размер обеспечения исполнения Контракта в порядке и случаях, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации.

Предусмотренное настоящим пунктом Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком в соответствии со статьей 11 Контракта, а также приемки Государственным заказчиком выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).

Такое уменьшение не допускается в случаях, определяемых Правительством Российской Федерации в соответствии с [частью 7.3 статьи 96](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=349443&date=22.04.2020&dst=1112&fld=134) Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Государственному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

* 1. Обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Государственного заказчика.
  2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту и гарантийных обязательств обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств переходит Государственному заказчику.
  3. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта и гарантийных обязательств, несет Подрядчик.

1. **Привлечение Подрядчиком третьих лиц для выполнения работ**
   1. Подрядчик обязан письменно уведомлять Государственного заказчика о привлечении третьих лиц к выполнению работ (оказанию услуг), предусмотренных Графиками, которые не входят в установленный Контрактом перечень работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно. В этом случае Подрядчик выступает Генподрядчиком по отношению к субподрядчикам и вправе привлекать только лиц, имеющих соответствующие свидетельства о допуске на соответствующие виды работ. По требованию Государственного заказчика Подрядчик обязан представлять копии документов, подтверждающих права субподрядчиков выполнять порученную им работу (в т. ч. договора, свидетельства о допуске и т.д.) не позднее 5 календарных дней с момента получения требования.
   2. Подрядчик обязан предоставлять информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. Указанная информация предоставляется Государственному заказчику Подрядчиком в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.
   3. Подрядчик несет перед Государственным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения третьими лицами работ (оказания услуг), предусмотренных [Графиками](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72009464/entry/12000) , которые не входят в установленный Контрактом перечень работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно.
   4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.
2. **Антидемпинговые меры**
   1. Если начальная (максимальная) цена Контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и Подрядчиком, с которым заключается Контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанном в пункте 16.3 Контракта.
   2. Обеспечение, указанное в пункте 16.3 Контракта, предоставляется Подрядчиком, с которым заключается контракт, до его заключения. Подрядчик, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения Контракта.
   3. В случае применения антидемпинговых мер, размер обеспечения контракта составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.**
   4. Если Контрактом предусмотрена выплата аванса и Контракт заключен в соответствии с пунктом 16.1 Контракта, выплата аванса не производится.
   5. *Данная статья Контракта применяется в случае определения Подрядчика конкурентными способами*.
3. **Вступление контракта в силу, срок действия контракта**
   1. Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «31» декабря 2024, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
4. **Особенности осуществления трудовой деятельности на территории Республики Крым и г. Севастополя**
   1. В соответствии с пунктом 2, Статьи 11, Главы 1 раздела 1; пунктом 1, Статьи 83, Главы 14, Раздела 5 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ)   
      (с изменениями и дополнениями) Подрядчик, создающий рабочие места на территории Республики Крым и г. Севастополя на срок более одного месяца, обязан зарегистрировать в территориальных налоговых органах по Республике Крым и   
      г. Севастополе обособленное подразделение.

После регистрации обособленного подразделения в территориальных налоговых органах по Республике Крым и г. Севастополе Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Государственному заказчику уведомление о постановке на учет по месту нахождения обособленного подразделения.

1. **Права на результаты интеллектуальной деятельности**
   1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по Контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, исполнительную, проектную, эксплуатационную, программную, иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат субъекту РФ - Республике Крым, от имени которого выступает Государственный заказчик.
   2. В случае предъявления к Государственному заказчику и (или) субъекту РФ -Республике Крым третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по Контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется солидарно с Государственным заказчиком и (или) субъектом РФ - Республикой Крым выступать в защиту интересов Сторон, а в случае неблагоприятного для Государственного заказчика и (или) субъекта РФ - Республики Крым решения суда возместить Государственному заказчику и (или) субъекту РФ - Республике Крым убытки.
   3. Подрядчик гарантирует, что:

- между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору);

- выполнение Работ не нарушает исключительные права третьих лиц, в том числе: авторские, патентные и др.

* 1. Подрядчик в случае привлечения к исполнению Контракта третьих лиц, гарантирует заключение договора или договоров на выполнение работ в рамках исполнения обязательств по Контракту с условием, обеспечивающим приобретение Подрядчиком исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи субъекту РФ - Республике Крым.
  2. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право субъекта РФ - Республики Крым, от имени которой(ого) выступает Государственный заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.
  3. Днем передачи исключительных прав субъекту РФ - Республике Крым, от имени которого выступает Государственный заказчик, является день подписания Сторонами Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта.

1. **Условия конфиденциальности. Антикоррупционная оговорка.**
   1. Условия Контракта являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 20.3 Контракта.

Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации ограниченного доступа, полученной друг от друга в рамках Контракта, и обязуются не раскрывать и не передавать ее любым третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена законодательством Российской Федерации или судебным решением. Под информацией ограниченного доступа понимается: любые сведения (сообщения, данные), в том числе информация, составляющая коммерческую тайну, представленные Сторонами друг другу в письменном или ином виде при условии, что любая из Сторон укажет на конфиденциальность названных сведений (сообщений, данных) письменно или путем проставления на носителе информации соответствующего грифа конфиденциальности.

* 1. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Государственного заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Контракта. Стороны обязуются сообщать друг другу о допущенном Сторонами либо ставшем известным Сторонам фактах разглашения, либо угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании информации ограниченного доступа третьими лицами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда им стало известно об указанных фактах. В случае разглашения информации ограниченного доступа одной из Сторон без получения письменного согласия на такое разглашение другой Стороны или утраты информации ограниченного доступа, Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в полном объеме.
  2. Не считается разглашением условий Контракта сообщение части его условий субподрядчикам, организациям авторского надзора и строительного контроля, надзорным органам Российской Федерации. Информация ограниченного доступа, запрашиваемая уполномоченными на то органами государственной власти, иными государственными органами или органами местного самоуправления может быть передана указанным органам только, когда обязанность по ее предоставлению установлена законом, и при условии, что поступивший запрос оформлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
  3. При исполнении своих обязательств, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракт законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
  4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 20.4 Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 20.4 Контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
  5. После получения уведомления Сторона, в адрес которой оно направлено, в течение 5 (пяти) календарных дней направляет в письменной форме подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет.
  6. После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет
  7. В случае нарушения Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в [пункте](#p15) 20.4 Контракта действий и/или неполучения другой Стороной подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

1. **Другие условия Контракта**
   1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте по указанным в Статье 25 Контракта адресам, или по электронной почте, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получением Государственным заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.

Стороны признают обязательную силу за перепиской по электронным адресам, указанным в Контракте, и/или через систему электронного документооборота и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки и уведомления, а также любая иная без исключения деловая корреспонденция, отправленная с адресов электронной почты или системы электронного документооборота, является исходящей от надлежащим образом уполномоченных представителей сторон.

Стороны признают, что датой получения корреспонденции, направленной путем электронной переписки или системы электронного документооборота, является следующий рабочий день после даты направления.

Если документ, направленный одной из Сторон по последнему известному ей адресу для корреспонденции в Российской Федерации другой Стороны, вернулся первой Стороне по причине отсутствия второй Стороны по этому адресу или ее отказа от получения этого документа, этот документ считается полученным второй Стороной в день проставления почтовой или курьерской службой на этом документе или его конверте отметки «Адресат выбыл» или иной аналогичной отметки, свидетельствующей об отсутствии адресата по указанному адресу или о его отказе от получения документа, а если такая отметка отсутствует или день ее проставления определить невозможно - то день получения первой Стороной возвращенного документа.

Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого уведомления исполнение, произведенное стороной Контракта с учетом, имеющейся у нее информации, признается надлежащим и лишает вторую сторону права ссылаться на указанные обстоятельства

* 1. В том, что не урегулировано Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
  2. Все изменения и дополнения к Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

Любая договоренность между Государственным заказчиком и Подрядчиком, влекущая новые обязательства, которые вытекают из Контракта, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнения или изменения к Контракту.

* 1. Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.
  2. Подрядчик изучил все материалы контракта, Регламенты Государственного заказчика и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.
  3. Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны извещают друг друга в течение 3 (трех) дней с момента их изменения. При несоблюдении этого условия обязательства другой Стороны по Контракту, связанные с перепиской и расчетами по Контракту, считаются исполненными надлежащим образом.
  4. В случае реорганизации, ликвидации одной из Сторон, последняя обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону.
  5. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

1. **Казначейское сопровождение по контракту**[[4]](#footnote-4)

22.1. Казначейское сопровождение осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и нормативными правовыми актами, направленными на его реализацию.

Целевые средства по Контракту подлежат казначейскому сопровождению в соответствии с Законом № 44-ФЗ, Федеральным законом от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Правительства РФ от 24.11.2021 № 2024 «О правилах казначейского сопровождения» (далее – Правила казначейского сопровождения), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 декабря 2021 г. № 205н «Об утверждении порядка формирования идентификатора государственного контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств» (далее – Порядок №205н), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10 декабря 2021 г. 210н «О порядке ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору)» (далее – Порядок №210н), приказом Минфина России от 17.12.2021 № 214н «Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения» (далее – Порядок санкционирования).

22.2. Операции по зачислению и списанию Целевых средств подлежат отражению на лицевых счетах, открытых территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации, предназначенных для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса. Перечисление Целевых средств осуществляется на открытый Подрядчиком лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства.

В соответствии с Правилами казначейского сопровождения, для указанного счета устанавливается запрет перечисления средств, поступивших на лицевой счет, открытый в органе Федерального казначейства:

- в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк);

- в целях размещения средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации (муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований), устанавливающими порядок организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации (муниципальных образованиях);

- на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическому лицу, за исключением:

оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;

оплаты обязательств юридического лица по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;

оплаты фактически поставленных юридическим лицом товаров, выполненных работ, оказанных услуг, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые на основании государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров), в случае, если юридическое лицо не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии представления документов, установленных соответствующим Порядком санкционирования, подтверждающих возникновение денежных обязательств юридических лиц, и (или) иных документов, предусмотренных контрактами, договорами (соглашениями), контрактами (договорами) или нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств;

возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) при условии представления документов, указанных в абзаце четвертом подпункта 3 пункта 3 статьи 242.23 БК РФ, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов), а также государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров) или нормативных правовых актов (правовых актов), регулирующих порядок предоставления средств, если условиями государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров) предусмотрено возмещение произведенных юридическим лицом расходов (части расходов);

- оплаты обязательств по накладным расходам в соответствии с Порядком санкционирования;

- на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическим лицам, заключившим с участником казначейского сопровождения контракты (договоры) за исключением контрактов (договоров), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, в целях аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, в целях приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.

22.3. Подрядчик обязан:

- открыть лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с Правилами казначейского сопровождения;

- вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому соглашению, государственному контракту, договору о капитальных вложениях, контракту учреждения, договору о проведении капитального ремонта и договору (контракту), распределять накладные расходы пропорционально срокам исполнения государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта, договора (контракта) либо срокам использования авансового платежа по ним в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

- вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Порядком № 210н;

- предоставлять в территориальные органы Федерального казначейства документы, предусмотренные Порядком санкционирования, в том числе утвержденные Государственным заказчиком Сведения об операциях с целевыми средствами (код формы по ОКУД 0501213) согласно Приложению № 1 к Порядку санкционирования и документы, предусмотренные абзацем пятым пункта 20 Порядка санкционирования, а именно документы, подтверждающие факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

- указывать в заключаемых им договорах, а также в распоряжениях о совершении казначейских платежей (далее - распоряжения), и документах, установленных Порядком санкционирования, идентификатор государственного контракта, сформированный в соответствии с Порядком № 205н, а также обеспечить включение аналогичных обязательств в договоры, заключаемые соисполнителями;

-указывать в договорах (контрактах, соглашениях), платежных и расчетных документах, а также в документах-основаниях, реестре документов-оснований идентификатор соглашения, государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения и договора о проведении капитального ремонта, порядок формирования которого установлен Федеральным казначейством.

22.4. Подрядчик обязан предоставлять следующую информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших контракты (договоры) с соисполнителями, субподрядчиками в целях исполнения Контракта:

- наименование (полное и сокращенное);

- местонахождение;

- ИНН;

- КПП;

- контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты).

При заключении с соисполнителями, субподрядчиками контрактов (договоров) на сумму более 600,0 тыс. рублей в целях исполнения Контракта указанные соисполнители, субподрядчики обязаны открыть лицевые счета для учета операций неучастников бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с Правилами казначейского сопровождения. В контракты (договоры), заключаемые с соисполнителями, субподрядчиками в целях исполнения Контракта, должны включаться условия, указанные в Правилах казначейского сопровождения.

**23. Приложения к контракту**

23.1. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

23.2. Перечень приложений к Контракту:

Приложение № 1 - Смета контракта;

[Приложение](#sub_12000) № 2 - График завершения строительно-монтажных работ;

Приложение № 2.1 – Детализированный график завершения строительно-монтажных работ (форма);

[Приложение](#sub_14000) № 3 - Акт приема-передачи строительной площадки (форма);

Приложение № 4 - Перечень видов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, и объем таких работ (форма).

Приложение № 5 – Недельный график выполнения работ (форма).

Приложение № 6 – Акт сдачи-приемки законченного строительством объекта (форма).

1. **Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| Государственный заказчик: |  |
| Государственное казенное учреждение  Республики Крым «Инвестиционно-  строительное управление Республики Крым»  Юридический адрес: 295048,  Республика Крым, г. Симферополь,  ул. Трубаченко, 23 «а»  ИНН: 9102187428  КПП: 910201001  ОГРН: 1159102101454  ОКПО 00960543  Министерство финансов Республики Крым  (ГКУ «Инвестстрой Республики Крым»,  л/с. 03752J47730)  Казначейский счет: 03221643350000007500  ЕКС.: 40102810645370000035  Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ  БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым  г. Симферополь  БИК: 013510002  e-mail: delo@is-rk.ru  Ответственное должностное лицо:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.  Генеральный директор  ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/О.С. Бакланов  мп |  |

Приложение №1

к Государственному контракту на завершение строительно-монтажных работ

на объекте: «Строительство Центра полиэтнической культуры молодежи при РВУЗ «КИПУ»

в г. Симферополь (1-й пусковой комплекс - Главный корпус).

I очередь 1-й пусковой комплекс. Главный корпус»

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Смета контракта**

**на завершение строительно-монтажных работ на объекте:**

**«Строительство Центра полиэтнической культуры молодежи при РВУЗ «КИПУ» в г. Симферополь (1-й пусковой комплекс - Главный корпус). I очередь 1-й пусковой комплекс. Главный корпус»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ** | **Единица измерения** | **Количество (объем работ)** | **Цена, руб.** | |
| **На единицу измерения** | **Всего** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Государственный заказчик:** | **Подрядчик:** |
| Генеральный директор  ГКУ «Инвестстрой Республики Крым»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/О.С. Бакланов/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ / |

Приложение №2

|  |  |
| --- | --- |
|  | к Государственному контракту на завершение строительно-монтажных работ на объекте:  «Строительство Центра полиэтнической культуры молодежи при РВУЗ «КИПУ»  в г. Симферополь (1-й пусковой комплекс - Главный корпус).  I очередь 1-й пусковой комплекс. Главный корпус» |
|  |
| **ГРАФИК ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ** | |
| **Наименование объекта: «Строительство центра полиэтнической культуры молодёжи при РВУЗ «КИПУ» в г. Симферополь (1-й пусковой комплекс - Главный корпус ).1 очередь 1-й пусковой комплекс. Главный корпус.»** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование этапов выполнения контракта** | | | **Единица измерения** | **Количество (объем работ)** | **Срок исполнения** | |
| **Начало** | **Конец** |
|
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Общестроительные работы (конструкции выше отм. 0.000 и архитектура)** | | | | |  |  |
|  | **Металлоконструкции зимнего сада** | | |  |  |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций пастовыми составами | | | 100 м2 | 0,7361 | Апрель 2022 | Апрель 2022 |
|  | **Лестницы №1, 2, 3, 4** | | |  |  |  |  |
|  | Устройство металлических ограждений | | | 100 м | 3,5416 | Май 2022 | Май 2022 |
|  | Устройство покрытий из плиток | | | 100 м2 | 10,84360 | Апрель 2022 | Май 2022 |
|  | **КРОВЛЯ ТИП "В" В ОСЯХ 4 - 29, ЗИМНИЙ САД.** | | |  |  |  |  |
|  | Устройство кровельного пирога | | | 100 м2 | 6,6956 | Май 2022 | Июнь 2022 |
|  | Монтаж канала | | | 100 м | 0,982 | Май 2022 | Июнь 2022 |
|  | **Узел "2".** | | |  |  |  |  |
|  | Устройство узла примыкания к основанию | | | 100 м2 | 0,333 | Май 2022 | Июнь 2022 |
|  | Устройство узла примыкания к стене | | | 100 м2 | 0,682 | Май 2022 | Июнь 2022 |
|  | **Ступени перепада по оси 15 и 18 (на отм. +40,200).** | | |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытий | | | 100 м2 | 0,102 | Май 2022 | Июнь 2022 |
|  | **КРОВЛЯ ТИП "Г" В ОСЯХ 15 - 18 (А-Б).** | | |  |  |  |  |
|  | Устройство кровельного пирога | | | 100 м2 | 1,5517 | Апрель 2022 | Апрель 2022 |
|  | Устройство желобов: настенных | | | 100 м | 0,282 | Апрель 2022 | Апрель 2022 |
|  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | | | 100 м2 | 1,2245 | Апрель 2022 | Апрель 2022 |
|  | **Узел "1".** | | |  |  |  |  |
|  | Устройство узла примыкания к основанию | | | 100 м2 | 0,106 | Май 2022 | Июнь 2022 |
|  | Устройство узла примыкания к стене | | | 100 м2 | 0,239 | Май 2022 | Июнь 2022 |
|  | **УЗЕЛ "6" - ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ В ОСЯХ 11 - 12; 21 - 22.** | | |  |  |  |  |
|  | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | | | м3 | 1,13 | Апрель 2022 | Апрель 2022 |
|  | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов | | | м3 | 1,18 | Апрель 2022 | Апрель 2022 |
|  | Декоративная накладка по деформационному шву | | | 100 м2 | 0,5136 | Апрель 2022 | Апрель 2022 |
|  | Устройство компенсатора | | | 100 м2 | 0,56 | Апрель 2022 | Апрель 2022 |
|  | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд | | | 100 м | 0,856 | Апрель 2022 | Апрель 2022 |
|  | Устройство водостока | | | 100 м | 4,556 | Апрель 2022 | Апрель 2022 |
|  | Ограждение кровель перилами | | | 100 м | 20,002 | Апрель 2022 | Апрель 2022 |
|  | **Перегородки** | | |  |  | Апрель 2022 | Апрель 2022 |
|  | Устройство огнеупорных гипсокартонных листов над противопожарными витражами | | | 100 м2 | 0,41806 | Апрель 2022 | Апрель 2022 |
|  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов | | | 100 м2 | 1,2783 | Апрель 2022 | Апрель 2022 |
|  | **ДЕТАЛЬ ПОЛА № 1.** | | |  |  |  |  |
|  | Устройство пирога пола | | | 100 м2 | 0,5927 | Апрель 2022 | Май 2022 |
|  | Устройство плинтусов | | | 100 м | 13,64 | Апрель 2023 | Май 2023 |
|  | **ДЕТАЛЬ ПОЛА № 1/1.** | | |  |  |  |  |
|  | Устройство плинтусов | | | 100 м | 0,32843 | Май 2023 | Май 2023 |
|  | **ДЕТАЛЬ ПОЛА № 2** | | |  |  |  |  |
|  | Устройство пирога пола | | | 100 м2 | 0,4739 | Апрель 2022 | Май 2022 |
|  | Устройство плинтусов | | | 100 м | 0,52129 | Май 2023 | Май 2023 |
|  | **ДЕТАЛЬ ПОЛА № 3 + СЕЧЕНИЕ Д - Д (УТЕПЛЕНИЕ ПЕРВОГО ЭТАЖА НАД ТЕХПОДПОЛЬЕМ).** | | | | |  |  |
|  | Устройство пирога пола | | | 100 м2 | 6,638 | Апрель 2022 | Май 2022 |
|  | Устройство плинтусов | | | 100 м | 7,3018 | Май 2023 | Июнь 2023 |
|  | **ДЕТАЛЬ ПОЛА № 4 + СЕЧЕНИЕ Д - Д (УТЕПЛЕНИЕ ПЕРВОГО ЭТАЖА НАД ТЕХПОДПОЛЬЕМ).** | | | | |  |  |
|  | Устройство пирога пола | | | 100 м2 | 1,402 | Апрель 2022 | Май 2022 |
|  | Устройство плинтусов | | | 100 м | 1,5422 | Май 2023 | Июнь 2023 |
|  | **ДЕТАЛЬ ПОЛА № 5 + СЕЧЕНИЕ Д - Д (УТЕПЛЕНИЕ ПЕРВОГО ЭТАЖА НАД ТЕХПОДПОЛЬЕМ).** | | | | |  |  |
|  | Устройство пирога пола | | | 100 м2 | 8,1594 | Апрель 2022 | Май 2022 |
|  | Устройство плинтусов | | | 100 м | 8,97534 | Май 2023 | Июнь 2023 |
|  | **ДЕТАЛЬ ПОЛА № 6.** | | |  |  |  |  |
|  | Устройство плинтусов | | | 100 м | 66,3713 | Февраль 2023 | Июль 2023 |
|  | **ДЕТАЛЬ ПОЛА № 7.** | | |  |  |  |  |
|  | Устройство плинтусов | | | 100 м | 9,41633 | Июнь 2023 | Июль 2023 |
|  | **ДЕТАЛЬ ПОЛА № 8.** | | |  |  |  |  |
|  | Устройство плинтусов | | | 100 м | 7,45 | Июнь 2023 | Июль 2023 |
|  | **ДЕТАЛЬ ПОЛА № 11.** | | |  |  |  |  |
|  | Устройство пирога пола | | | 100 м2 | 0,168 | Апрель 2022 | Май 2022 |
|  | **Витражи** | | |  |  |  |  |
|  | Установка оконных блоков из ПВХ профилей | | | 100 м2 | 7,827 | Апрель 2022 | Май 2022 |
|  | **Противопожарные витражи** | | |  |  |  |  |
|  | Установка противопожарных витражей | | | 100 м2 | 2,7006 | Апрель 2022 | Май 2022 |
|  | Установка оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами | | | 100 м2 | 11,4262 | Апрель 2022 | Июнь 2022 |
|  | **Окна** | | |  |  |  |  |
|  | Монтаж обделок окон | | | т | 0,072 | Апрель 2022 | Апрель 2022 |
|  | Установка оконных блоков из ПВХ профилей | | | 100 м2 | 0,027604 | Апрель 2022 | Апрель 2022 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ | | | 100 м | 4,448 | Апрель 2022 | Апрель 2022 |
|  | **Двери деревянные внутренние** | | |  |  |  |  |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах | | | 100 м2 | 16,1186 | Апрель 2023 | Июнь 2023 |
|  | Остекление оконным стеклом прочих дверей | | | 100 м2 | 1,1175 | Апрель 2023 | Июнь 2023 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву | | | 100 м2 | 40,4078 | Апрель 2023 | Июнь 2023 |
|  | Установка решеток жалюзийных стальных | | | шт | 404 | Март 2023 | Апрель 2023 |
|  | **Двери внутренние с фрамугами** | | |  |  |  |  |
|  | Установка дверей с фрамугами | | | 100 м2 | 0,302 | Июнь 2023 | Июнь 2023 |
|  | **Двери внутренние металлические противопожарные** | | | | |  |  |
|  | Установка противопожарных дверей | | | м2 | 27,550 | Апрель 2023 | Апрель 2023 |
|  | Установка люков противопожарных | | | 100 м2 | 0,0048 | Апрель 2023 | Апрель 2023 |
|  | **Наружные металлопластиковые двери с фрамугами** | | | | |  |  |
|  | Установка дверей с фрамугами | | | 100 м2 | 1,291 | Апрель 2023 | Май 2023 |
|  | **Двери наружные противовожарные** | | |  |  |  |  |
|  | Установка дверей | | | м2 | 73,490 | Апрель 2023 | Май 2023 |
|  | Установка противопожарных фрамуг | | | 100 м2 | 0,0044 | Апрель 2023 | Май 2023 |
|  | **Балконные двери с фрамугами** | | |  |  |  |  |
|  | Установка дверей с фрамугами | | | 100 м2 | 0,0276 | Апрель 2023 | Май 2023 |
|  | **Двери раздвижные** | | |  |  |  |  |
|  | Установка раздвижных дверей | | | 100 м2 | 0,2646 | Апрель 2023 | Май 2023 |
|  | **Деревянные фрамуги** | | |  |  |  |  |
|  | Установка деревянных фрамуг с остеклением | | | 100 м2 | 0,0784 | Апрель 2023 | Май 2023 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву | | | 100 м2 | 0,0544 | Апрель 2023 | Май 2023 |
|  | **Металлические противопожарные фрамуги** | | | | |  |  |
|  | Установка противопожарных фрамуг Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-4, поз.37 | | | 100 м2 | 0,144 | Апрель 2023 | Май 2023 |
|  | **Внутрення отделка** | | |  |  |  |  |
|  | Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: стен | | | 100 м2 | 13,5917 | Май 2022 | Январь 2023 |
|  | Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: потолков | | | 100 м2 | 32,1024 | Май 2022 | Январь 2023 |
|  | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | | | 100 м2 | 22,590 | Май 2022 | Январь 2023 |
|  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (окраска откосов) | | | 100 м2 | 14,634 | Май 2022 | Январь 2023 |
|  | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону | | | 100 м2 | 107,0122 | Май 2022 | Январь 2023 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | | | 100 м2 | 93,8111 | Май 2022 | Январь 2023 |
|  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | | | 100 м2 | 339,66553 | Май 2022 | Январь 2023 |
|  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | | | 100 м2 | 97,8921 | Май 2022 | Январь 2023 |
|  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | | | 100 м2 | 138,6704 | Май 2022 | Январь 2023 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | | | 100 м2 | 1,4757 | Май 2022 | Январь 2023 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | | | 100 м2 | 1,0043 | Май 2022 | Январь 2023 |
|  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | | | 100 м2 | 35,000 | Май 2022 | Январь 2023 |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | | 100 м2 | 0,34303 | Май 2022 | Январь 2023 |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | | | 100 м2 | 0,8795 | Май 2022 | Январь 2023 |
|  | **Внутрення отделка мусорокамер** | | |  |  |  |  |
|  | Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: стен | | | 100 м2 | 6,1286 | Май 2022 | Июнь 2022 |
|  | Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: потолков | | | 100 м2 | 0,822 | Май 2022 | Май 2022 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | | | 100 м2 | 0,822 | Май 2022 | Июнь 2022 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | | | 100 м2 | 3,213 | Май 2022 | Июнь 2022 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | | | 100 м2 | 2,9156 | Май 2022 | Июнь 2022 |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов | | | 100 м2 | 0,133 | Май 2022 | Июнь 2022 |
|  | **ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ** | | |  |  |  |  |
|  | Монтаж витражей | | | 100 м2 | 0,0272 | Апрель 2022 | Апрель 2022 |
|  | Обшивка гипсокартоном | | | 100 м2 | 1,1094 | Апрель 2022 | Апрель 2022 |
|  | **ОГРАЖДЕНИЕ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ** | | |  |  |  |  |
|  | Устройство металлических ограждений: без поручней | | | 100 м | 1,4066 | Февраль 2023 | Февраль 2023 |
|  | **ОГРАЖДЕНИЕ ПОЭТАЖНЫХ ПЛОЩАДОК (ВОЗЛЕ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ)** | | | | |  |  |
|  | Устройство металлических ограждений: без поручней | | | 100 м | 0,34773 | Март 2023 | Март 2023 |
|  | **УТЕПЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б СТЕН НИЖЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОТМЕТКИ ЗЕМЛИ ( Сеч. В -В)** | | | | |  |  |
|  | Устройство утепления монолитных ж/б стен | | | 100 м2 | 0,61314 | Апрель 2022 | Апрель 2022 |
|  | **ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ ФАСАДНОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ (С УТЕПЛЕНИЕМ)** | | | | |  |  |
|  | Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе: стен | | | 100 м2 | 2,977 | Апрель 2022 | Май 2022 |
|  | Декоративная штукатурка "короед" | | | 100 м2 | 7,48415 | Апрель 2022 | Июнь 2022 |
|  | **ОТДЕЛКА СТЕН ИЗ ГАЗОБЕТОНА С УТЕПЛЕНИЕМ ТОЛЩ. 50 ММ (СЕЧЕНИЕ Б - Б)** | | | | |  |  |
|  | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 50 мм | | | 100 м2 | 0,10024 | Апрель 2022 | Июль 2022 |
|  | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности | | | 100 м2 | 46,7366 | Апрель 2022 | Июль 2022 |
|  | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких | | | 100 м2 | 5,463 | Апрель 2022 | Июль 2022 |
|  | Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) потолков | | | 100 м2 | 2,6362 | Апрель 2022 | Июль 2022 |
|  | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских | | | 100 м | 40,5389 | Апрель 2022 | Июль 2022 |
|  | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | | | 100 м2 | 10,744 | Апрель 2022 | Июль 2022 |
|  | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности | | | 100 м2 | 16,2071 | Апрель 2022 | Июль 2022 |
|  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 20 м: трубчатых для прочих отделочных работ | | | 100 м2 | 14,1929 | Апрель 2022 | Июль 2022 |
|  | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб | | | 100 м2 | 87,9275 | Апрель 2022 | Июль 2022 |
|  | **Крыльцо №1** | | |  |  |  |  |
|  | Устройство крыльца №1 | | | комплекс | 1,0000 | Апрель 2022 | Апрель 2022 |
|  | **СЕЧЕНИЕ " Г- Г"** | | |  |  |  |  |
|  | Устройство стеночки над витражами | | | 100 м2 | 0,3922 | Май 2022 | Май 2022 |
|  | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | | | 100 м2 | 0,5164 | Май 2022 | Май 2022 |
|  | **СЕЧЕНИЕ "Д-Д"** | | |  |  | Май 2022 | Май 2022 |
|  | Устройство стеночки над витражами | | | 100 м2 | 0,188 | Май 2022 | Май 2022 |
|  | Утепление примыканий к колоннам | | | м3 | 9,270 | Май 2022 | Май 2022 |
|  | Устройство каркаса при оштукатуривании: колонн | | | 100 м2 | 0,234 | Май 2022 | Май 2022 |
|  | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: высококачественная колонн | | | 100 м2 | 0,234 | Май 2022 | Май 2022 |
|  | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности | | | 100 м2 | 0,234 | Май 2022 | Май 2022 |
|  | **УЗЕЛ "М"** | | |  |  |  |  |
|  | Уплотнение грунта: щебнем | | | 100 м2 | 0,8332 | Апрель 2022 | Май 2022 |
|  | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | | | 100 м2 | 0,8332 | Апрель 2022 | Май 2022 |
|  | Армирование подстилающих слоев | | | т | 0,329 | Апрель 2022 | Май 2022 |
|  | Устройство бетонной подготовки | | | 100 м3 | 0,050 | Апрель 2022 | Май 2022 |
|  | Армирование подстилающих слоев | | | т | 0,461 | Апрель 2022 | Май 2022 |
|  | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000 | | | 100 м2 | 0,8332 | Апрель 2022 | Май 2022 |
|  | Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей толщиной слоя 2 мм | | | 100 м2 | 0,8332 | Апрель 2022 | Май 2022 |
|  | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток | | | 100 м2 | 0,8332 | Апрель 2022 | Май 2022 |
|  | **УЗЕЛ 9, "Ж"** | | |  |  |  |  |
|  | Устройство пирога основания | | | 100 м2 | 0,2582 | Май 2022 | Май 2022 |
|  | Устройство узла примыкания к стене | | | 100 м2 | 0,3452 | Май 2022 | Май 2022 |
|  | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом | | | 100 м2 | 0,1953 | Май 2022 | Май 2022 |
|  | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали | | | 100 м2 | 0,087 | Май 2022 | Май 2022 |
|  | Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец | | | м3 | 0,440 | Май 2022 | Май 2022 |
|  | **УЗЕЛ 8,"И"** | | |  |  |  |  |
|  | Устройство пирога основания | | | 100 м2 | 0,1834 | Май 2022 | Май 2022 |
|  | Устройство узла примыкания к стене | | | 100 м2 | 0,3362 | Май 2022 | Май 2022 |
|  | Устройство стяжек: бетонных 40 мм | | | 100 м2 | 0,1834 | Май 2022 | Май 2022 |
|  | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом | | | 100 м2 | 0,2144 | Май 2022 | Май 2022 |
|  | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали | | | 100 м2 | 0,223 | Май 2022 | Май 2022 |
|  | Облицовка козырька навесной фасадной системой | | | 100 м2 | 0,377 | Май 2022 | Май 2022 |
|  | Подшивка козырька металлической вагонкой по металлическому каркасу | | | 100 м2 | 0,095 | Май 2022 | Май 2022 |
|  | **УЗЕЛ "Л" и "К"** | | |  |  |  |  |
|  | Устройство пирога пола | | | 100 м2 | 0,550 | Май 2022 | Май 2022 |
|  | **Стенки ограждение балконов и лоджий** | | |  |  |  |  |
|  | Устройство металлических ограждений: без поручней | | | 100 м | 6,717 | Июнь 2022 | Июнь 2022 |
|  | Трубки водоотводные Д=50мм | | | 100 м | 0,300 | Июнь 2022 | Июнь 2022 |
|  | **Перегородки межбалконные (балконы 2-го этажа в осях 11-1, 18-27)** | | | | | |  |
|  | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м | | | 100 м3 | 0,0131 | Июнь 2022 | Июнь 2022 |
|  | **Полы балконов и лоджий - тип Д** | | |  |  |  |  |
|  | Устройство пола | | | 100 м2 | 2,14571 | Июнь 2022 | Июнь 2022 |
|  | **Пол балкона 8 - тип Д\*** | | |  |  |  |  |
|  | Устройство пола | | | 100 м2 | 0,085 | Июнь 2022 | Июнь 2022 |
|  | **Отделка с утеплением нижней плоскости перекрытий балконов по сеч. "А - А"** | | | | |  |  |
|  | Устройство отделки стен по сечению | | | 100 м2 | 1,702 | Июнь 2022 | Июль 2022 |
|  | **Отделка стен с утеплением по сеч. Б - Б** | | |  |  |  |  |
|  | Устройство отделки стен по сечению | | | 100 м2 | 0,429 | Июнь 2022 | Июль 2022 |
|  | **Козырьки вентканалов** | | |  |  |  |  |
|  | Монтаж металлоконструкций козырьков вентканалов | | | т | 4,5528 | Июнь 2022 | Июль 2022 |
|  | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа | | | 100 м2 | 0,4296 | Июнь 2022 | Июль 2022 |
|  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций пастовыми составами толщиной покрытия до 5 мм | | | 100 м2 | 1,5413 | Июнь 2022 | Июль 2022 |
|  | **ПРИЯМКИ - ВХОДЫ № 1, 1\*; 2, 2\*; 3, 3\*; КРЫЛЬЦА №2,2\*; 3,3\*; 4,4\*; 5,5\*; 6** | | | | |  |  |
|  | Устройство приямков | | | шт | 6 | Июнь 2022 | Июль 2022 |
|  | Устройство крылец | | | шт | 9 | Июнь 2022 | Июль 2022 |
|  | **Козырьки крылец №3,3\*; 4,4\*** | | |  |  |  |  |
|  | Устройство корызьков крылец | | | шт | 4 | Июнь 2022 | Июль 2022 |
|  | **Отделка крылец и приямков-входов в подвал** | | | | |  |  |
|  | Отделка приямков | | | шт | 6 | Июнь 2022 | Июль 2022 |
|  | Отделка крылец | | | шт | 9 | Июнь 2022 | Июль 2022 |
|  | **Пандус № 1, 2 (в осях 2-6, у оси 13)** | | |  |  |  |  |
|  | Устройство пандуса | | | шт | 2 | Июнь 2022 | Июль 2022 |
|  | **Решетки продухов** | | |  |  |  |  |
|  | Установка металлических решеток приямков | | | т | 0,750 | Июль 2022 | Июль 2022 |
| **2** | **Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов** | | | | |  |  |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка информационных знаков для МГН | | | 100 шт | 0,58 | Июнь 2023 | Июнь 2023 |
| 2.2 | Средства адаптации МГН | | | комплекс | 1,0 | Июнь 2023 | Июнь 2023 |
| 2.3 | Установка табло (Бегущая строка БС для МГН) | | | шт | 1,0 | Июнь 2023 | Июнь 2023 |
| 2.4 | Установка громкоговорителя | | | шт | 2,0 | Июнь 2023 | Июнь 2023 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 2.5 | Установка Информационного терминала | | | шт | 1,0 | Июнь 2023 | Июнь 2023 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 2.6 | Установка светодиодного маяка | | | шт | 1,00 | Июнь 2023 | Июнь 2023 |
| 2.7 | Устройство плиток тактильных | | | 100 м2 | 0,141 | Июнь 2023 | Июнь 2023 |
| 2.8 | Установка поручней, крючков,туалетной гарнитуры. Санузлы для инвалидов | | | 10 шт | 5,30 | Июнь 2023 | Июнь 2023 |
| **3** | **Водопровод и пожаротушение** |  |  |  |  |  |  |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 3.1 | ОБЩАЯ СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1 | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 3.2 | СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕЖИТИЯ В1 | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
| 3.3 | СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕЖИТИЯ В1 | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
| 3.4 | СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРОФИЛАКТОРИЯ 1В1 | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 3.5 | СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ БУФЕТА 2В1 | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 3.6 | CИСТЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСТИРОЧНОЙ 2В1 | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
| 3.7 | СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕЖИТИЯ Т3, Т4 | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
| 3.8 | СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЧАСТИ Т3, Т4 | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
| 3.9 | СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРОФИЛАКТОРИЯ 1Т3, 1Т4 | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
| 3.10 | СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ БУФЕТА 2Т3, 2Т4 | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 3.11 | СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСТИРОЧНОЙ Т3, Т4 | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 3.12 | САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОБЩЕЖИТИЕ | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
| 3.13 | САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЧАСТЬ | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
| 3.14 | САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОФИЛАКТОРИЙ | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
| 3.15 | САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. БУФЕТ | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
| 3.16 | САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ПОСТИРОЧНАЯ | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
| **4** | **Канализация, водостоки** | | |  |  |  |  |
| 4.1 | Система бытовой канализации общежития К1 | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
| 4.2 | Сантехническое оборудование .Общежитие | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
| 4.3 | Сантехническое оборудование .Административная часть | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
| 4.4 | Система бытовой канализации профилактория К1 | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
| 4.5 | Сантехническое оборудование . Профилакторий. | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
| 4.6 | Система бытовой канализации буфет К1 | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
| 4.7 | Сантехническое оборудование .Буфет. | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
| 4.8 | Система производственной канализации буфет К3 | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
| 4.9 | Система производственной канализации постирочной К3 | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
| 4.10 | Сантехническое оборудование .Постирочная. | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
| 4.11 | Система внутренних водостоков К2 | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
| **5** | **Отопление, теплоснабжение калориферов** | | |  |  |  |  |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 5.1 | Отопление. 1 этаж: | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 5.2 | Отопление. Общежитие: | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 5.3 | Отопление. Зимний сад: | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 5.4 | Теплоснабжение калориферов: | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
| **6** | **Электрооборудование** | | |  | 1,00 |  |  |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 6.1 | Аппараты низкого напряжения: | | | шт | 35,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 6.2 | Щиты, ящики: | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 6.3 | Установка светильников | | | комплекс | 1,00 | Июнь 2023 | Июль 2023 |
| 6.4 | Установка выключателей | | | комплекс | 1,00 | Июнь 2023 | Июль 2023 |
| 6.5 | Установка розеток | | | комплекс | 1,00 | Июнь 2023 | Июль 2023 |
| 6.6 | Прокладка кабелей | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
| 6.7 | Устройство зеземления | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
| 6.8 | Дымоудаление: | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 6.9 | Электрооборудование ИТП | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| **7** | **Монтаж технологического оборудования** | | |  | 1,00 |  |  |
| 7.1 | Монтаж технологического оборудования | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
| **8** | **Технологическое оборудование** | | |  | 1,00 |  |  |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 8.1 | Технологическое оборудование | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| **9** | **Телефонизация** | | |  | 1,00 |  |  |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 9.1 | Телефонизация | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| **10** | **Радиофикация и часофикация** | | |  |  |  |  |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 10.1 | Радиофикация | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 10.2 | Электрочасофикация | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| **11** | **Контроль довзрывоопасной концентрации газа** | | | |  |  |  |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 11.1 | Контроль довзрывоопасной концентрации газа | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| **12** | **Автоматическая пожарная сигнализация** | | |  |  |  |  |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 12.1 | Автоматическая пожарная сигнализация | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| **13** | **Охранная сигнализация** | | |  |  |  |  |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 13.1 | Охранная сигнализация | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| **14** | **Речевая система оповещения людей о пожаре** | | | | |  |  |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 14.1 | Речевая система оповещения людей о пожаре | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| **15** | **Система управления эвакуацией людей** | | | | |  |  |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 15.1 | Система управления эвакуацией людей | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| **16** | **Ссвязь пожарного поста-диспетчера с зонами пожарного оповещения** | | | | |  |  |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 16.1 | Связь пожарного поста-диспетчера с зонами пожарного оповещения | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| **17** | **Система контроля доступа** | | | | |  |  |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 17.1 | Система контроля и управления доступом | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| **18** | **Система связи лифтов** | | | | |  |  |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 18.1 | Система связи лифтов | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| **19** | **Тревожная сигнализация и система экстренной связи** | | | | |  |  |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 19.1 | Тревожная сигнализация и система экстренной связи | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| **20** | **Телевидение** | | | | |  |  |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 20.1 | Телевидение | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| **21** | **Вентиляция и кондиционирование** | | | | |  |  |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 21.1 | Система П-1 | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
| 21.2 | Система ПВ-3 | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
| 21.3 | Система В-1 | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
| 21.4 | Система В-2 | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
| 21.5 | Система В-3 | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
| 21.6 | Система В4 | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
| 21.7 | Система ПВ-4 | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
| 21.8 | Система ПВ-5 | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
| 21.9 | Система ПВ-6 | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
| 21.10 | Система ПВ-7 | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
| 21.11 | Система В-5 | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
| 21.12 | Системы ПВ-1 (2 шт.) | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
| 21.13 | Система В6 | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 21.14 | Системы В7-В8 | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 21.15 | Системы В9-В10: | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 21.16 | Вытяжка от плиты: | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
| 21.17 | Вытяжка от сушильных машин | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
| 21.18 | Вентиляция общежития | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
| 21.19 | Кондиционирование серверной | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
| 21.20 | Система ВЕ1 | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
| **22** | **Противодымная вентиляции** | | | | |  |  |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 22.1 | Системы дымоудаления ДУ1, ДУ2, ДУ3 и ДУ4 | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 22.2 | Системы подпора воздуха ПВ1, ПВ2, ПВ3, ПВ4, ПВ5 | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| **23** | **Компьютерные сети** | | | | |  |  |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 23.1 | Монтаж оборудования | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 23.2 | Прокладка кабеля в коробах | | | 100 м | 5,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
| 23.3 | Прокладка коробов | | | 100 м | 23,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
| 23.4 | Изделия и материалы | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
| **24** | **Видеонаблюдение** | | | | |  |  |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 24.1 | Монтаж оборудования | | | комплекс | 1,00 | Июнь 2023 | Июль 2023 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| **25** | **Дератизация** | | | | |  |  |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 25.1 | Дератизация | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| **26** | **Тепловой пункт** | | | | |  |  |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 26.1 | Тепловой пункт | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 26.2 | Канализация | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 26.3 | Отопление | | | комплекс | 1,00 | Апрель 2022 | Август 2022 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
|  | **Наружные сети** | | | | |  |  |
|  | **в т.ч. оборудование** | | | | |  |  |
| **27** | **Сети электроснабжения 0,4кВ** | | |  |  |  |  |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 27.1 | Сети электроснабжения 0,4кВ | | | комплекс | 1,00 | Июль 2022 | Сентябрь 2022 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| **28** | **Наружное освещение** | | |  |  |  |  |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 28.1 | Наружное освещение | | | комплекс | 1,00 | Июль 2022 | Сентябрь 2022 |
| 28.2 | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| **29** | **Наружные сети связи** | | |  |  |  |  |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 29.1 | Наружные сети связи | | | комплекс | 1,00 | Июль 2022 | Сентябрь 2022 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| **30** | **Наружный водопровод** | | |  |  |  |  |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 30.1 | Наружный водопровод | | | комплекс | 1,00 | Июль 2022 | Сентябрь 2022 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| **31** | **Наружная канализация** | | |  |  |  |  |
| 31.1 | Наружная канализация К1 | | | комплекс | 1,00 | Июль 2022 | Сентябрь 2022 |
| **32** | **Дождевая канализация** | | |  |  |  |  |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 32.1 | Дождевая канализация К15, К2.4 | | | комплекс | 1,00 | Июль 2022 | Сентябрь 2022 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| **33** | **Теплосеть** | | |  |  |  |  |
| 33.1 | Подземная прокладка | | | комплекс | 1,00 | Июль 2022 | Сентябрь 2022 |
| 33.2 | Камера УТ-1 и дренажный колодец Д-1" | | | комплекс | 1,00 | Июль 2022 | Сентябрь 2022 |
| 33.3 | Надземная прокладка | | | комплекс | 1,00 | Июль 2022 | Сентябрь 2022 |
| **34** | **Насосная станция** | | |  |  |  |  |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 34.1 | Насосная станция | | | комплекс | 1,00 | Июль 2022 | Сентябрь 2022 |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
|  | **Благоустройство и озеленение территории** | | | | |  |  |
|  | **в т.ч. оборудование** | | | | |  |  |
| **35** | **Вертикальная планировка** | | |  |  |  |  |
| 35.1 | Вертикальная планировка | | | комплекс | 1,00 | Февраль 2023 | Февраль 2023 |
| **36** | **Подпорная стена** | | |  |  |  |  |
| 36.1 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | | | м3 | 84,5375 | Апрель 2022 | Апрель 2022 |
| 36.2 | Устройство бетонной подготовки | | | 100 м3 | 0,00435 | Апрель 2022 | Апрель 2022 |
| 36.3 | Устройство поясов: в опалубке | | | 100 м3 | 0,0812 | Апрель 2022 | Апрель 2022 |
| 36.4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 4 м, периметром до 2 м | | | 100 м3 | 0,01024 | Апрель 2022 | Апрель 2022 |
| 36.5 | Кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки толщиной: 400 мм при высоте этажа до 4 м | | | м3 | 8,78 | Апрель 2022 | Май 2022 |
| 36.6 | Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе: стен | | | 100 м2 | 0,899 | Апрель 2022 | Май 2022 |
| 36.7 | Устройство металлических ограждений: без поручней | | | 100 м | 0,5754 | Апрель 2022 | Май 2022 |
| 36.8 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | | | 100 м | 0,054 | Апрель 2022 | Май 2022 |
| **37** | **Покрытие в границах участка** | | |  |  |  |  |
| 37.1 | ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ - ТИП 1 | | | 1000 м2 | 1,483 | Февраль 2023 | Июль 2023 |
| 37.2 | ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ - ТИП II (БЕЗ ЗАЕЗДА ТРАНСПОРТА) | | | 1000 м2 | 0,60 | Апрель 2023 | Июль 2023 |
| 37.3 | ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ - ТИП III (С ЗАЕЗДОМ ТРАНСПОРТА) | | | 1000 м2 | 0,88 | Апрель 2023 | Июль 2023 |
| 37.4 | ОТМОСТКА ЗДАНИЯ - ТИП IV | | | 1000 м2 | 0,081 | Апрель 2023 | Июль 2023 |
| **38** | **Покрытия в границах благоустройства** | | |  |  |  |  |
| 38.1 | ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ - ТИП 1 | | | 1000 м2 | 2,437 | Апрель 2023 | Июль 2023 |
| 38.2 | ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ - ТИП II (БЕЗ ЗАЕЗДА ТРАНСПОРТА) | | | 1000 м2 | 0,688 | Апрель 2023 | Июль 2023 |
| **39** | **Озеленение в границах участка** | | |  |  |  |  |
| 39.1 | Разбивка участка | | | 100 м2 | 5,6 | Июнь 2023 | Июль 2023 |
| 39.2 | Посадка деревьев | | | 10 шт | 3,5 | Июнь 2023 | Июль 2023 |
| 39.3 | Посадка кустарников в группы | | | 10 шт | 6,0 | Июнь 2023 | Июль 2023 |
| **40** | **Озеленение в границах благоустройства** | | |  |  |  |  |
| 40.1 | Разбивка участка | | | 100 м2 | 17,400 | Май 2023 | Июль 2023 |
| 40.2 | Посадка деревьев | | | 10 шт | 5,200 | Май 2023 | Июль 2023 |
| 40.3 | Посадка деревьев с оголенной корневой системой | | | 10 шт | 2,700 | Май 2023 | Июль 2023 |
| 40.4 | Посадка кустарников в группы | | | 10 шт | 3,60 | Май 2023 | Июль 2023 |
| 40.5 | Устройство газона | | | 100 м2 | 17,40 | Май 2023 | Июль 2023 |
| **41** | **Малые архитектурные формы в границах участка** | | | |  |  |  |
| 41.1 | Скамья, тип 3 (со спинкой, с металлическими подлокотниками) | | | шт | 6,00 | Июль 2023 | Июль 2023 |
| 41.2 | Урна круглая металлическая | | | шт | 11,00 | Июль 2023 | Июль 2023 |
| **42** | **Малые архитектурные формы в границах благоустройства** | | | | |  |  |
|  | **в т.ч. оборудование** | | |  |  |  |  |
| 42.1 | Оборудование. Мусоросборник металлический емкостью 750 л на металлической тележке | | | комплект | 3,00 | Июль 2023 | Июль 2023 |
|  | **Прочие работы** | | | | |  |  |
| **43** | **Пусконаладочные работы. ИТП** |  |  |  |  |  |  |
| 43.1 | Пусконаладочные работы. ИТП | | | комплекс | 1,00 | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 |
| **44** | **Пусконаладочные работы. Лифты** |  |  |  |  |  |  |
| 44.1 | Пусконаладочные работы. Лифты |  |  | комплекс | 1,00 | Май 2023 | Май 2023 |
| **45** | **Пусконаладочные работы. Наружное освещение 1.15.7-0-ЭН** |  |  |  |  |  |  |
| 45.1 | Пусконаладочные работы. Наружное освещение 1.15.7-0-ЭН | | | комплекс | 1,00 | Ноябрь 2022 | Ноябрь 2022 |
| **46** | **Пусконаладочные работы. Наружное электроснабжение 0,4кВ** |  |  |  |  |  |  |
| 46.1 | Пусконаладочные работы. Наружное электроснабжение 0,4кВ | | | комплекс | 1,00 | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 |
| **47** | **Пусконаладочные работы. Вентиляция и кондиционирование** |  |  |  |  |  |  |
| 47.1 | Пусконаладочные работы. Вентиляция и кондиционирование | | | комплекс | 1,00 | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 |
| **48** | **Пусконаладочные работы. Электроснабжение** |  |  |  |  |  |  |
| 48.1 | Пусконаладочные работы. Электроснабжение | | | комплекс | 1,00 | Ноябрь 2022 | Ноябрь 2022 |
| **49** | **Получение ЗОС** |  |  |  |  |  |  |
| 49.1 | Получение ЗОС | | | комплекс | 1,00 | Август 2023 | Сентябрь 2023 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Государственный заказчик:** | **Подрядчик:** |
| Генеральный директор  ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/О.С. Бакланов/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| М.П. | М.П. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | Приложение № 2.1  к Государственному контракту на завершение строительно-монтажных работ на объекте: «Строительство Центра полиэтнической культуры молодежи при РВУЗ «КИПУ»  в г. Симферополь (1-й пусковой комплекс - Главный корпус).  I очередь 1-й пусковой комплекс. Главный корпус»  №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Согласовано:** | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | **Утверждено:** | | | | | | | |  | |  | | | |  |  | |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  |  | |
|  | | **Детализированный график завершения строительно-монтажных работ (форма)**  **Наименование объекта: «Строительство Центра полиэтнической культуры молодежи при РВУЗ «КИПУ» в г. Симферополь (1-й пусковой комплекс - Главный корпус). I очередь 1-й пусковой комплекс. Главный корпус»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | **Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ** | | **Ед. изм.** | **Кол.** | **Сроки исполнения этапа выполнения контракта** | | | | | | **2022 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2023 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Начало | | | Окончание | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |
|  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |
|  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |
|  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |
|  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |
|  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |
|  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |
|  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |
|  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |
|  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |
|  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |
|  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |
|  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |
|  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |
|  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |
|  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |
|  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |
|  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |
|  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |
|  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Государственный заказчик:** |  |  |  |  | **Подрядчик:** | | |  |  |  |  |
| **ИНН** |  |  |  |  | **ИНН** | |  | |  |  |  |
| **КПП** |  |  |  |  | **КПП** | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| (должность представителя) |  |  |  |  | (должность представителя) | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| (должность Ф.И.О.) |  |  |  |  | (должность Ф.И.О.) | | | | | |  |
| "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_год |  |  |  |  | "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_год | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **КОНЕЦ ФОРМЫ** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Государственный заказчик:** | **Подрядчик:** |
| Генеральный директор  ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/О.С. Бакланов/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| М.П. | М.П. |

Приложение №3

к Государственному контракту на завершение строительно-монтажных работ на объекте: «Строительство Центра полиэтнической культуры молодежи при РВУЗ «КИПУ»

в г. Симферополь (1-й пусковой комплекс - Главный корпус).

I очередь 1-й пусковой комплекс. Главный корпус»

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ФОРМА

**АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ**

**по объекту: «Строительство Центра полиэтнической культуры молодежи при РВУЗ "КИПУ" в г. Симферополь (1-й пусковой комплекс - Главный корпус). I очередь 1-й пусковой комплекс. Главный корпус»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| г.\_\_\_\_\_\_, Республика Крым |  | "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. |

Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым», именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Приказа № \_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г. и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Во исполнении Государственного контракта № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г. (далее – Государственный контракт) и руководствуясь статьей 747 Гражданского Кодекса РФ, ст. 1, 51 ,55 Градостроительного Кодекса РФ, Государственный заказчик передал, а Подрядчик принял строительную площадку на земельном участке, находящемся на территории: РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Объездная. Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен объект: 90:12:010101:816.
2. Сторонами под строительной площадкой понимается территория, предназначенная для строительства объекта в соответствии с Государственным контрактом. Площадь и состояние строительной площадки соответствуют условиям Государственного контракта.
3. Строительная площадка передается для выполнения Подрядчиком строительно-монтажных работ, предусмотренных Государственным контрактом.
4. С момента подписания настоящего акта Подрядчик принимает на себя полную ответственность за использование строительной площадки.
5. Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:

От Государственного заказчика От Подрядчика

КОНЕЦ ФОРМЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Государственный заказчик: | | Подрядчик: |
| Генеральный директор  ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» | |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/О.С. Бакланов/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | |
| М.П. | М.П. | |

Приложение №4

к Государственному контракту на завершение

строительно-монтажных работ на объекте:

«Строительство Центра полиэтнической культуры молодежи при РВУЗ «КИПУ»

в г. Симферополь (1-й пусковой комплекс - Главный корпус).

I очередь 1-й пусковой комплекс. Главный корпус»

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ФОРМА

**Перечень**

**видов работ, которые подрядчик обязан**

**выполнить самостоятельно без привлечения других**

**лиц к исполнению своих обязательств по контракту,**

**и объем таких работ**

"\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Подрядчик по Государственному [Контракту](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72009464/entry/1000) обязуется выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, следующие работы:

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается вид и объем работ по строительству (реконструкции) Объекта,

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

к исполнению своих обязательств по Контракту, - выбирается из видов работ, предусмотренных

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

утвержденной [проектной документацией](http://mobileonline.garant.ru/#/document/72009464/entry/11000), в соответствии с условиями заключения Контракта,

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

указанными в извещении о проведении закупки)

2.Совокупная стоимость работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно, без привлечения других лиц составляет:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей;

(цифрами) (прописью, но не менее семидесяти процентов от цены Контракта)

Государственный заказчик Подрядчик

────────────────────────── ──────────────────────────

ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КПП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КПП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

────────────────────────── ──────────────────────────

(должность представителя) (должность представителя)

────────────────────────── ──────────────────────────

(подпись, фамилия и (подпись, фамилия и

инициалы представителя) инициалы представителя)

"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_года "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_года

КОНЕЦ ФОРМЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Государственный заказчик: | Подрядчик: |
| Генеральный директор  ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/О.С. Бакланов/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| М.П. | М.П. |

Приложение №5

к Государственному контракту на завершение строительно-монтажных работ на объекте: «Строительство Центра полиэтнической культуры молодежи при РВУЗ «КИПУ»

в г. Симферополь (1-й пусковой комплекс - Главный корпус).

I очередь 1-й пусковой комплекс. Главный корпус»

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ФОРМА

**Недельный график завершения работ (форма)**

**по объекту: «Строительство Центра полиэтнической культуры молодежи при РВУЗ "КИПУ" в г. Симферополь (1-й пусковой комплекс - Главный корпус). I очередь 1-й пусковой комплекс. Главный корпус»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый № этапа | Наименование этапа выполнения Контракта | Ед. изм. | Кол-во | Выполнено с начала строительства | | | Задание на месяц | | | | | Выполнено с начала месяца | | | | год, месяц | год, месяц | | | | |
| план | | факт | план | восполнение | | всего | | план | | факт | | недели месяца | кн.1 | кн.2 | кн.3 | кн.4 | кн.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Объект (подобъект): | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Этап работ |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Вид работ |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | план |  |  |  |  |  |
| факт |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Вид работ |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | план |  |  |  |  |  |
| факт |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Вид работ |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | план |  |  |  |  |  |
| факт |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Вид работ |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | план |  |  |  |  |  |
| факт |  |  |  |  |  |
| Всего на объекте людских ресурсов | | | | | | | | |  | | чел., в том числе: | | | |
| сварщики | | | | | | | | |  | |  | | | |
| монтажники | | | | | | | | |  | |  | | | |
| бетонщики | | | | | | | | |  | |  | | | |
| … | | | | | | | | |  | |  | | | |
| прочие | | | | | | | | |  | |  | | | |
| Всего на объекте техники | | | | | | | | |  | | ед., в том числе: | | | |
| бульдозеры | | | | | | | | |  | |  | | | |
| экскаваторы | | | | | | | | |  | |  | | | |
| сварочные агрегаты | | | | | | | | |  | |  | | | |
| … | | | | | | | | |  | |  | | | |
| прочие | | | | | | | | |  | |  | | | |
| Государственный заказчик: | | | | | Подрядчик: | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | | | | | | | |
| М.П. | | | | | М.П. | | | | | | | |

КОНЕЦ ФОРМЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Государственный заказчик: | Подрядчик: |
| Генеральный директор  ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/О.С. Бакланов/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| М.П. | М.П. |

Приложение №6

к Государственному контракту на завершение

строительно-монтажных работ на объекте:

«Строительство Центра полиэтнической культуры молодежи при РВУЗ «КИПУ»

в г. Симферополь (1-й пусковой комплекс - Главный корпус).

I очередь 1-й пусковой комплекс. Главный корпус»

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

СП 68.13330.2017

Приложение Г   
(обязательное)

ФОРМА

**АКТ**  
**СДАЧИ-ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  | |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |
| от " | |  | | | " |  | | | | | | 20 |  | | | | | | г. | | | | город | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  |  | | | | | |  |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование и место расположения объекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Представитель застройщика/технического заказчика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| организация, должность, инициалы, фамилия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| с одной стороны, и лицо, осуществляющее строительство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| организация, должность, инициалы, фамилия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Лицом, осуществляющим строительство, предъявлен застройщику (техническому заказчику) к приемке | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование объекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| расположенный по адресу | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование органа, выдавшего разрешение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 В строительстве принимали участие | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование организаций, их реквизиты, виды работ, номер свидетельства о допуске | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| к определенному виду/видам работ, которые оказывают влияние на безопасность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| объектов капитального строительства, выполнявшихся каждой из них, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| при числе организаций более трех их перечень указывается в приложении к акту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование организации и ее реквизиты, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| выполнившим | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование частей или разделов документации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| и организациями | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование организаций, их реквизиты, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| и выполненные части и разделы документации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| при числе организаций более трех, их перечень указывается в приложении к акту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Исходные данные для проектирования выданы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование научно-исследовательских, изыскательских и других организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Проектная документация утверждена | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на объект, этап строительства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N |  | | |  | | | | " |  | | | | | " | | |  | | | | | | | | | | | 20 |  | | | | | г. | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заключение | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | наименование органа экспертизы проектной документации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| начало | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | месяц, год | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| окончание | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | месяц, год | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Фактически | | | | | | | |
| Число мест, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Число помещений, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Вместимость, чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Число этажей, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| в том числе подземных, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Сети и системы инженерно-технического обеспечения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Лифты, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Эскалаторы, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Инвалидные подъемники, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Материалы фундаментов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Материалы стен | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Материалы перекрытий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Материалы кровли | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Дополнительные характеристики объекта капитального строительства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам\* о его приемке после индивидуальных испытаний и комплексного опробования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают формальную эксплуатацию объекта. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Неотъемлемые приложения к настоящему акту - исполнительная документация и энергетический паспорт объекта. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Работы, выполнение которых в связи с приемкой объекта в неблагоприятный период времени переносится, должны быть выполнены: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Вид работы, единица измерения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Объем работ | | | | | | Срок выполнения | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |  | |  |  | | |  | | | | | | |  | | | |  | |  |
| 13 Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро- и взрывобезопасности, охране окружающей среды, предусмотренные проектом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| сведения о выполнении | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Стоимость объекта по утвержденной проектной документации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | |  | | коп. |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |
| стоимость строительно-монтажных работ | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | |  | | коп. |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |
| стоимость оборудования, инструмента, инвентаря | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | |  | | коп. |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |
| 15 Стоимость принимаемых основных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | |  | | коп. |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |
| стоимость строительно-монтажных работ | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | |  | | коп. |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |
| стоимость оборудования, инструмента, инвентаря | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | |  | | коп. |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Решение застройщика (технического заказчика)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предъявленный к приемке | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | (наименование объекта, его местонахождение) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| выполнен в соответствии с градостроительным планом, утвержденной проектной документацией и требованиями нормативных документов, в том числе требованием энергетической эффективности, требованием оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, подготовлен к вводу в эксплуатацию и принят. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объект сдал | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | Объект принял | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| (лицо, осуществляющее строительство) | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | (застройщик (технический заказчик) | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| М.П. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | М.П. | | | | | | | | | | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\* Прилагаются к настоящему документу.

КОНЕЦ ФОРМЫ

|  |  |
| --- | --- |
| **Государственный заказчик:** | **Подрядчик:** |
| Генеральный директор  ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/О.С. Бакланов/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| М.П. | М.П. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Форма 1. СОГЛАСИЕ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

*На бланке участника закупки*

*(при наличии)*

*Дата, исх. Номер*

На право заключения с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается наименование заказчика)*

Государственного контракта на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
  *(указывается предмет контракта)*

1). Изучив извещение, а также применимые к данной закупке законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты Российской Федерации, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*организационно-правовая форма, фирменное наименование (наименование) (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), (для физического лица), паспортные данные, ИНН участника закупки* (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), *(ИНН учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа участника)*

находящийся по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*адрес местонахождения, почтовый адрес (для юридических лиц), место жительства (для физических лиц) контактный телефон)*

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)*

сообщает о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в извещении, и направляет настоящую заявку на участие в закупке.

Мы согласны выполнить работы (поставить товары, оказать услуги) по цене \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать цифрами и прописью предлагаемую участником закупки цену контракта), в том числе НДС\* (с учетом всех расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательные платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) и в соответствии с требованиями извещения и проектом государственного контракта: с авансом в размере ***\_\_\_% / без аванса***, в срок не позднее «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г. Согласны выполнить работы предусмотренные извещением и проектом контракта собственными силами в объеме не менее \_\_\_\_\_ %.

В качестве обеспечения исполнения Государственного контракта **будет предоставлена независимая гарантия / будут внесены денежные средства на лицевой счет Государственного заказчика, указанный в извещении и проекте Государственного контракта.**

2). К настоящей заявке на участие в закупке прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в закупке на \_\_\_\_\_л.

**Руководитель участника закупки**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

*\*Если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании письма ФНС об упрощенной системе налогообложения» или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС*

**ФОРМА 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование участника |  |
| Фирменное наименование (при наличии) |  |
| Место нахождения (для юридического лица) |  |
| Почтовый адрес |  |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) должность руководителя |  |
| Место жительства (для физического лица) |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Номер контактного телефона |  |
| ИНН участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица) |  |
| ИНН учредителей (при наличии) |  |
| ИНН членов коллегиального исполнительного органа (при наличии) |  |
| ИНН лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа (при наличии) |  |
| Банковские реквизиты |  |
| КПП, ОКПО  ОКТМО |  |

**Руководитель участника закупки**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

**(должность) (подпись) (Ф.И.О.)**

**М.П.**

**ФОРМА 3. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ**

Настоящим документом подтверждаем (ю), что на момент подачи заявки на участие *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование* *юридическое лицо//физическое лицо)* соответствует требованиям, установленным пунктами 3 – 10 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), а именно:

1. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.

А также \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование юридического лица//физического лица)* подтверждает:

1. Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица: установлено.

2. Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ   
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица: установлено.

3. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (руководитель участника закупки, ФИО для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) | (подпись) | (расшифровка подписи) |

МП

**ФОРМА 4 Образец заполнения конверта**

**Заявка**

на участие в закупке **Извещение от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_\_\_.**

**«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

**Дата "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.**

|  |
| --- |
| **Почтовый адрес и полное наименование**  **Государственного заказчика:**  **Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым»**  **место нахождения: 295000, г. Симферополь, ул. Речная, 10**  **Почтовый адрес: 295048, Республика Крым, г. Симферополь,**  **ул. Трубаченко, д. 23А** |

1. Размер штрафа определяется в следующем порядке:

   а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

   б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

   в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

   г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

   д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

   е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

   ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

   з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

   и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей. [↑](#footnote-ref-1)
2. Размер штрафа определяется в следующем порядке:

   а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

   б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

   в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

   г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. [↑](#footnote-ref-2)
3. Размер штрафа определяется в следующем порядке:

   а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

   б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

   в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

   г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. [↑](#footnote-ref-3)
4. Настоящая статья вступает в силу при условии, если цена Контракта составляет 1000 тыс. руб. и более и предусмотрено авансирование. [↑](#footnote-ref-4)